## Sheet1
附件
2020年统筹整合资金及农村危房改造结余资金项目计划的批复
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  | 建设任务（内容及规模） | 时间进度 (完成时限） | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式（万元） |  |  |  |  | 收益对象 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 |  |  |  | 中央专项扶贫资金 | 省专项扶贫资金 | 市专项扶贫资金 | 县专项扶贫资金 | 其他资金
1 | 基础设施建设工程 | 高标准农田建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 灵璧县农业农村局余福州 | 娄庄镇 灵城镇 黄湾镇 下楼镇 渔沟镇 尹集镇 | 相关行政村 | 新建田间混凝土机耕路51.3公里，田间砂石路14.1公里。 | 2020-12-01 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 道路所在村全部村民 | 项目验收合格率为100%，项目完成及时率100%，受益贫困人口满意度95% | 方便贫困户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
88 | 基础设施建设工程 | 村部东西2路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵城镇人民政府 | 灵城镇 | 亢田村 | 建设里程0.37公里，加宽，建设宽度2米 | 2020-05-01 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 道路所在村全部村民 | 项目验收合格率为100%，项目完成及时率100%，受益贫困人口满意度95% | 方便贫困户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程 | 用于2020年首批中央财政专项资金安排的“农村道路畅通工程”项目的资金缺口
89 | 基础设施建设工程 | 北排4路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵城镇人民政府 | 灵城镇 | 亢田村 | 建设里程0.18公里，加宽，建设宽度1.5米 | 2020-05-01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 道路所在村全部村民 | 项目验收合格率为100%，项目完成及时率100%，受益贫困人口满意度95% | 方便贫困户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
90 | 基础设施建设工程 | 前田路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵城镇人民政府 | 灵城镇 | 亢田村 | 建设里程0.376公里，加宽，建设宽度1.5米 | 2020-05-01 | 0.055356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055356 | 道路所在村全部村民 | 项目验收合格率为100%，项目完成及时率100%，受益贫困人口满意度95% | 方便贫困户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 合计 | [8 empty] | 5949.8 |  |  |  |  | 5949.8
项目类别：一、基础设施建设工程 二、产业脱贫工程（特色种养业、光伏发电、乡村旅游、商贸流通、资产收益、其他）三、就业脱贫工程(就业扶贫驿站、公益性岗位、就业奖补、其他）四、异地扶贫搬迁工程（集中安置、分散安置）五、教育扶贫工程（雨露计划、致富带头人创业培训、实用技术培训、其他）六、社会兜底脱贫工程（危房改造、低保补助）七、健康脱贫工程（“351”补助、“180”补助）八、金融扶贫工程（小额信贷贴息、扶贫龙头企业贴息、其他）九、其他