## Sheet2
2023年度财政衔接资金项目计划完成情况一览表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  | 建设内容、规模、规格（补助标准）等 | 实际完成情况 | 时间进度 (完成时限） | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式（万元） |  |  |  | 实际使用资金 | 受益对象 | 绩效目标 | 实际完成情况 | 群众参与和联农带农机制 | 实际完成情况
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 |  |  |  |  | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金
1 | 产业提升项目 | 灵璧县预制菜产业园建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 开发区管委会 孙荣才 | 开发区 |  | 建设生产车间20000平方米,冷库3000平方米，及变压器、管理用房等其他配套设施 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 社区集体和脱贫户、监测户 | 收益率不低于6%，带动7个社区集体和脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 合作共建、企业自建、资产抵押、合作运营、滚动发展。项目收益用于壮大村级集体经济，部分收益用于设置公益岗带动脱贫户增收。基地用工优先录用脱贫户。 | 已完成
2 | 产业提升项目 | 安徽浩达食品有限公司改扩建项目 | 新建 | 县农业农村局 | 游集镇人民政府 卜凡永 | 游集镇 | 九集村 | 新建冷库300平方米，厂房5000平方米，管理用房150平方米 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 1200 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 1200 | 村集体和脱贫户、监测户 | 收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 合作共建、企业自建、资产抵押、合作运营、滚动发展。项目收益用于壮大村级集体经济，部分收益用于设置公益岗带动脱贫户增收。基地用工优先录用脱贫户。 | 已完成
3 | 产业提升项目 | 珍稀食用菌工厂化生产循环经济产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杨疃镇人民政府 胡滨 | 杨疃镇 | 七井村 | 制冷系统一套，包括制冷冷水主机4台，2700冷吨。满足20362㎡（出菇车间1栋，建筑面积5972㎡；养菌车间2栋，建筑面积8626㎡；洁净区，建筑面积1573㎡；制包车间，建筑面积2211㎡；采收、包装间，建筑面积982㎡；干品冷库，建筑面积994㎡）。制冷冷媒主机5台，27.5冷吨。（鲜品冷库，建筑面积：401㎡）。加湿机112台，每台40公斤，满足5972㎡的出菇车间 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 2630 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 村集体和脱贫户、监测户 | 收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 采取建营一体、招标实施，建好后租赁给经营主体，租金用于带动脱贫户、监测户和村集体增收。同时优先吸纳脱贫户和监测户就业 | 已完成
4 | 基础设施类 | 灵璧县韦集镇农村公益性基础设施建设项目 | 新建 | 县发改委 | 韦集镇人民政府 刘园 | 韦集镇 | 陈圩村 垓下村 | 项目计划建设道路总长5270米，宽4至4.5米，其中混凝土路长4170米，砂石路长1100米，修建板桥6座，农田涵桥45个，新建农田机井53个、维修农田机井37个，疏通农田中沟5000米、田头小沟3500米，新建节制闸1座 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 带动当地群众务工，设置公益性岗位 | 预计发放劳务报酬金额119.33万元，带动当地群众务工73人，设置公益性岗位9人 | 已完成 | 预计发放劳务报酬金额119.33万元，带动当地群众务工73人，设置公益性岗位9人 | 已完成
5 | 小型农田水利设施建设 | 潘王沟分水闸 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 禅堂镇 | 凤河村 | 新建引水闸1座，1孔，结构为箱涵，涵身尺寸为1.5米*2米 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
6 | 小型农田水利设施建设 | 周庄村新建水闸 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 朝阳镇 | 周庄村 | 新建周庄闸1座，1孔，结构为箱涵，涵身尺寸为2米*2米 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
7 | 小型农田水利设施建设 | 北凤河桥重建 | 重建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 灵城镇 | 山桥村 | 重建2*10米桥1座，桥面净宽8.5米 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 75 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
8 | 小型农田水利设施建设 | 更新改造八里张引水涵 | 维修 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 灵城镇 | 七里村 | 更新改造八里张引水涵，拆除重建启闭机房、上游挡土墙、下游出水口等 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 110 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
9 | 小型农田水利设施建设 | 杨集村水利提升 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 杨疃镇 | 杨集村 | 新建涵闸2座，1*6米板桥两座 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
10 | 小型农田水利设施建设 | 新建大湖南桥 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 朝阳镇 | 大湖村 | 新建3×10米板桥一座 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
11 | 小型农田水利设施建设 | 新建刘庵站 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 下楼镇 | 刘庵村 | 新建排灌站1座，装机1台55千瓦 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 98 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
12 | 小型农田水利设施建设 | 后桥村大沟桥 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 虞姬镇 | 后桥村 | 新建3*13米板桥一座、1*13米板桥一座 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 170 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
13 | 小型农田水利设施建设 | 重建福利站 | 重建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 浍沟镇 | 张时村 | 重建泵站1座，装机容量为3台*75千瓦， | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
14 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳镇旗杆村板桥 | 新建 | 县水利局 | 朝阳镇人民政府 李拍 | 朝阳镇 | 旗杆村 | 1×10m板桥1座 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
15 | 小型农田水利设施建设 | 韩家村板桥 | 新建 | 县水利局 | 朝阳镇人民政府 李拍 | 朝阳镇 | 韩家村 | 新建1座2*8米板桥 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
16 | 小型农田水利设施建设 | 大路镇朱楼村新建板桥工程 | 新建 | 县水利局 | 大路镇人民政府 李晟 | 大路镇 | 朱楼村 | 大路镇朱楼村申场沟新建1跨*16米板桥一座 | 已完成 | 2023.5- 2023.12 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
17 | 小型农田水利设施建设 | 丁李村板桥 | 重建 | 县水利局 | 韦集镇人民政府 王山虎 | 韦集镇 | 丁李村 | 重建1座1*13米板桥 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
18 | 小型农田水利设施建设 | 永久村水利提升 | 新建 | 县水利局 | 韦集镇人民政府 王山虎 | 韦集镇 | 永久村 | 疏浚中小沟6条，长1.6km；新建配套桥涵10座。 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
19 | 小型农田水利设施建设 | 谢楼村中小沟疏浚 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 谢楼村 | 疏浚中小沟14条、长7.3km。 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
20 | 小型农田水利设施建设 | 维修程庙村电灌站 | 维修 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 程庙村 | 两台套18.5千瓦抽水泵、两台配电盘 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
21 | 小型农田水利设施建设 | 茅山水库站 | 维修 | 县水利局 | 游集镇人民政府 李华 | 游集镇 | 大章李村 | 更换供电线路1500米 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
22 | 小型农田水利设施建设 | 尹集镇闸站维修 | 维修 | 县水利局 | 尹集镇人民政府 卓辉 | 尹集镇 | 圩疃村 姬贺村 杜安村 | 维修圩疃排灌站东风排灌站盛汪排灌站（水泵、线路、变压器、配电柜等） | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
23 | 小型农田水利设施建设 | 冯庙镇闸站维修 | 维修 | 县水利局 | 冯庙镇人民政府 简健 | 冯庙镇 | 泗张村 大高村 张汪村 | 维修庙西杨站、张高沟闸、九角杨闸（水泵、变压器、配电柜、线路等） | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
24 | 小型农田水利设施建设 | 新运料河防汛道路 | 新修 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 高王村 | 新运料河西岸朝褚路至灵房路，宽4米长530米水泥路防洪通道。 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
25 | 小型农田水利设施建设 | 新建蔡东沟桥 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 蔡塘村 | 新建1座2*10米板桥 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
26 | 小型农田水利设施建设 | 新建花楼桥 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 花楼村 | 新建1座2*10米板桥 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
27 | 小型农田水利设施建设 | 白马村闸站维修 | 维修 | 县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 白马村 | 维修白马站（水泵、线路、配电柜、清淤） | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
28 | 小型农田水利设施建设 | 向阳村6米板桥 | 新建 | 县水利局 | 向阳镇人民政府 司维勇 | 向阳镇 | 向阳村 | 新建1*6米板桥1座，净宽20米 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
29 | 小型农田水利设施建设 | 吴楼桥 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 吴楼村 | 新建1座1*4米板桥，桥宽6米 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
30 | 小型农田水利设施建设 | 团结沟、小马沟疏浚 | 新建 | 县水利局 | 冯庙镇人民政府 简健 | 冯庙镇 | 张集村泗张村王圩村大高村 | 疏浚团结沟4.2km，小马沟3.7km。 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 54.43 | 54.43 | 0 | 0 | 0 | 54.43 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
31 | 小型农田水利设施建设 | 大沟治理幸福沟 | 新建 | 县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 刘塘村申场村磬云村杏山村 | 治理长度5200米 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
32 | 小型农田水利设施建设 | 八一村新建板桥 | 新建 | 县水利局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 八一村 | 新建1*2米桥，2座 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
33 | 农村供水保障设施建设 | 大吴水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 禅堂镇 | 大吴村 | 采购11420米供水管网 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 13.22 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
34 | 农村供水保障设施建设 | 大吴水厂供水管网改造管材施工项目 | 改建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 禅堂镇 | 大吴村 | 铺设11420米供水管网 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 75.12 | 75.12 | 0 | 0 | 0 | 75.12 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
35 | 农村供水保障设施建设 | 韦集水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 韦集镇 | 韦集村藕庄村 | 采购19635米供水管网 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 22.25 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
36 | 农村供水保障设施建设 | 韦集水厂供水管网改造管材施工项目 | 改建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 韦集镇 | 韦集村藕庄村 | 铺设19635米供水管网 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 130.1 | 130.1 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
37 | 农村供水保障设施建设 | 向阳水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 向阳镇 | 向阳村 | 采购6085米供水管网 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 9.17 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
38 | 农村供水保障设施建设 | 向阳水厂供水管网改造管材施工项目 | 改建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 向阳镇 | 向阳村 | 铺设6085米供水管网 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 40.9 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
39 | 农村供水保障设施建设 | 韦集水厂水源井工程 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 韦集镇 | 韦集村 | 新打水源井1眼，配提水泵1台套 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
40 | 农村供水保障设施建设 | 垓下水厂水源井工程 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 韦集镇 | 垓下村 | 新打水源井1眼，配提水泵1台套 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
41 | 农村供水保障设施建设 | 娄庄水厂水源井工程 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 娄庄镇 | 黄圩村 | 新打水源井1眼，配提水泵1台套 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
42 | 农村供水保障设施建设 | 农村水厂阀门井采购工程 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 全县 | 全县 | 新建闸阀井（排污阀）207套（含闸阀井、井盖、排污管、阀门等） | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 53.18 | 53.18 | 0 | 0 | 0 | 53.18 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
43 | 农村供水保障设施建设 | 农村水厂阀门井安装施工工程 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 全县 | 全县 | 新建闸阀井（排污阀）207套（含闸阀井、井盖、排污管、阀门等） | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 9.68 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
44 | 农村供水保障设施建设 | 虞姬水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 虞姬镇 | 后桥村 | 采购23250米供水管网 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 28.45 | 28.45 | 0 | 0 | 0 | 28.45 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
45 | 农村供水保障设施建设 | 虞姬水厂供水管网改造管材施工项目 | 改建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 虞姬镇 | 后桥村 | 铺设23250米供水管网 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 153.5 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
46 | 其他 | 项目管理费 | 新建 | 县财政局 | 19个乡镇1个开发区 | 19个乡镇1个开发区 | 相关村 | 由县财政局统一提取项目管理费99万元，依据主管部门项目管理实际需求研究分配，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | / | / | 已完成 | / | 已完成
47 | 产业提升项目 | 娄庄镇汴河村保鲜库建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 娄庄镇人民政府 刘秀山 | 娄庄镇 | 汴河村 | 约850平方米钢结构房屋，3150立方米保鲜库，约400平方米冷库连接棚。 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 233.382 | 233.382 | 0 | 0 | 0 | 233.382 | 脱贫户、监测对象和村集体 | 收益率不低于6%；带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 采用招标方式，建成后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业 | 已完成
48 | 产业提升项目 | 大庙镇大杨村等13村扶持项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大庙镇、黄湾镇、浍沟镇、尹集镇、游集镇、渔沟镇、禅堂镇、朝阳镇、冯庙镇9个镇政府 | 大庙镇、黄湾镇、浍沟镇、尹集镇、游集镇、渔沟镇、禅堂镇、朝阳镇、冯庙镇 | 北部经济开发区食品工业园 | 大庙镇大杨村、大庙镇沙滩村、黄湾镇单营村、浍沟镇后灵村、冯庙镇邹圩村、尹集镇尹集村、尹集镇陈渡口村、游集镇张楼村、渔沟镇磬云村、渔沟镇渔沟村、禅堂镇禅堂村、朝阳镇裴集村各50万元，冯庙镇王圩村66万，13个村共666万元同绿信药业联建中药材加工厂房项目。 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 666 | 村集体和农户 | 收益率不低于6%；带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 采取联建联营方式，按不低于投资额6%的比例分红，收益主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业。 | 已完成
49 | 产业提升项目 | 下楼镇东高村、蔡塘村扶持项目 | 新建 | 县农业农村局 | 下楼镇人民政府 刘金虎 | 下楼镇 | 东高村 | 东高村、蔡塘村两村联合建设2000㎡厂房，以固定资产入股方式与诚润集团联营。 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 村集体和农户 | 收益率不低于6%；带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 东高村、蔡塘村两村联合建设厂房，以固定资产入股方式与诚润集团联营。收益主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业。 | 已完成
50 | 产业提升项目 | 渔沟镇杏山村扶持项目 | 新建 | 县农业农村局 | 渔沟镇人民政府 钱钊 | 渔沟镇 | 杏山村 | 建设高标准暖棚，长约78米，宽13米，共2座，占地约6亩；主要种植黄瓜等绿色蔬果。 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 村集体和农户 | 带动村集体年增收不少于6万元 | 已完成 | 村集体建设高标准暖棚，建成后租赁给经营主体，带动村集体经济收入，并有效带动群众就业及本地果蔬大棚产业发展。 | 已完成
51 | 产业提升项目 | 虞姬镇后桥村、凌巷村扶持项目 | 新建 | 县农业农村局 | 虞姬镇人民政府 曹引 | 虞姬镇 | 后桥村 | 两村共建食用菌基地，采购食用菌方舱8栋。 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 村集体和农户 | 带动村集体年增收不少于6万元 | 已完成 | 两村共建食用菌大棚，建成后由村级自主经营食用菌种植销售，，并带动周边居民就业以及本地食用菌产业发展 | 已完成
52 | 道路提升项目 | 九集路 | 新改建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 游集镇 | 九集村 | 扩宽道路1.642公里，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | ≥1552人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 已完成 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产 | 已完成
53 | 道路提升项目 | 井楼学校路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 朱集镇 | 双井村 | 新建道路0.59公里，宽4米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | ≥2456人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 已完成 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产 | 已完成
54 | 道路提升项目 | 姜山路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 朱集镇 | 姜山村 | 新建道路0.09公里，宽4米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ≥651人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 已完成 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产 | 已完成
55 | 道路提升项目 | 刘贯路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 朱集镇 | 湖光村 | 新建道路0.512公里，宽4.5米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | ≥1549人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 已完成 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产 | 已完成
56 | 道路提升项目 | 刘庄路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 尹集镇 | 姬贺村 | 新建道路0.14公里，宽4米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ≥354人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 已完成 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产 | 已完成
57 | 道路提升项目 | 光明路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 杨疃镇 | 光明村 | 新建道路0.31公里，宽3.5米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ≥562人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 已完成 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产 | 已完成
58 | 道路提升项目 | 徐王路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 灵城镇 | 亢田村 | 新建道路0.195公里，宽4米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ≥329人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 已完成 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产 | 已完成
59 | 道路提升项目 | 王圩路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 冯庙镇 | 王圩村 | 新建道路0.428公里，宽4米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | ≥579人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 已完成 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产 | 已完成
60 | 道路提升项目 | 前吴路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 高楼镇 | 张营村 | 新建道路0.565公里，宽3.5米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ≥315人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 已完成 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产 | 已完成
61 | 道路提升项目 | 张寨路 | 新改建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 渔沟镇 | 张寨村 | 改建道路2.8公里， 宽3.5米—6米。 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 200 | ≥1257人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 已完成 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产 | 已完成
62 | 其他 | 项目管理费 | 新建 | 县财政局 | 19个镇1个开发区 | 19个镇1个开发区 | 相关村 | 由县财政局统一提取项目管理费17万元，依据主管部门项目管理实际需求研究分配，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | / | / | 已完成 | / | 已完成
63 | 小型农田水利设施建设 | 大庙镇老虹灵沟水毁修复工程 | 维修 | 县水利局 | 大庙镇人民政府 张德龙 | 大庙镇 | 王谷村 | 水毁河道修复1处（老虹灵沟崩岸修复约300米） | 已完成 | 2023-12-01 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
64 | 小型农田水利设施建设 | 高楼镇水毁修复工程 | 维修 | 县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 潼郡村 朱庄村 张营村 汤庄村 卓海村 | 潼郡村重建2米跨水毁生产桥1座，水毁沟渠修复4处（张邢沟崩岸修复2处，朱庄村段长约110米、张营村段长约160米；柳潼沟崩岸修复2处，汤庄村段长约70米、卓海村段长约60米。） | 已完成 | 2023-12-01 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
65 | 小型农田水利设施建设 | 下楼镇程庙村灌渠维修工程 | 维修 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 程庙村 | 程庙村灌渠维修约1100米 | 已完成 | 2023-12-01 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
66 | 小型农田水利设施建设 | 箍山沟治理 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 虞姬镇 | 田万村 | 疏浚箍山沟400米，配套4米跨板桥2座、盖板涵1座 | 已完成 | 2023-12-01 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
67 | 小型农田水利设施建设 | 下楼镇吴楼村重建水毁桥 | 重建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 吴楼村 | 吴楼村重建4米跨水毁生产桥1座 | 已完成 | 2023-12-01 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
68 | 小型农田水利设施建设 | 冯庙镇冯庙水厂水源井工程 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 冯庙镇 | 黄家村 | 新打水源井1眼（深约200米），配提水泵1台套（13千瓦） | 已完成 | 2023-12-01 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
69 | 产业提升项目 | 付寨村葡萄产业园提升项目 | 新建 | 县农业农村局 | 下楼镇人民政府 刘金虎 | 下楼镇 | 付寨村 | 新建卧李水库南桥、岗孜闸、王集涵等涵闸3处，新建王集取水泵站1座，新建王集蓄水坝1座，建设水渠长度约5000米及供水管道，道路提升长度约600米。 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 1408 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 1408 | 园区周边所有农户 | 补齐园区水利设施等基础设施短板，破解园区发展制约因素，提升产业园区基础设施水平 | 已完成 | 支持特色产业园区和基地配套基础设施建设，促进产业园区和基地持续发展，带动农户、经营主体和村级集体经济稳定增收 | 已完成
70 | 产业提升项目 | 娄庄镇山地机井项目 | 新建 | 县农业农村局 | 娄庄镇人民政府 刘秀山 | 娄庄镇 | 赵家村 | 新打普通机井100眼（30米深），新打深水井100眼（过岩层） | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 620 | 0 | 360 | 260 | 0 | 620 | 设施周边所有农户 | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
71 | 基础建设 | 灵璧县尹集镇以工代赈工程项目 | 新建 | 县发改委 | 尹集镇人民政府 王莉 | 尹集镇 | 三村村 | 建设道路全长3915米，宽4米，总面积15660平方米，20公分厚水泥混凝土面板；涵管桥1座 | 已完成 | 2023-08-01 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 273 | 带动当地群众务工，设置公益性岗位 | 预计发放劳务报酬金额83.96万元，带动当地群众务工44人，设置公益性岗位5人 | 已完成 | 预计发放劳务报酬金额83.96万元，带动当地群众务工44人，设置公益性岗位5人 | 已完成
72 | 小型农田水利设施建设 | 重建姬家站 | 重建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 禅堂镇 | 郭海村 | 重建泵站1座，装机容量2台*55千瓦 | 已完成 | 2023-12-01 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 145 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
73 | 小型农田水利设施建设 | 重建骑路王站 | 重建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 杨疃镇 | 杨集村 | 重建1座泵站，装机容量3台*55千瓦，保留原穿堤涵 | 已完成 | 2023-12-01 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 185 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
74 | 小型农田水利设施建设 | 重建大魏站 | 重建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 杨疃镇 | 朱岗村 | 重建1座泵站，装机容量3台*55千瓦 | 已完成 | 2023-12-01 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 200 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
75 | 小型农田水利设施建设 | 苗河站 | 重建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 朱集镇 | 刘寨村 | 重建苗河站1座，装机容量3台*75千瓦 | 已完成 | 2023-12-01 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 200 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
76 | 小型农田水利设施建设 | 张桥站 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 张桥村 | 新建泵站1座，装机容量2台*75千瓦 | 已完成 | 2023-12-01 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 160 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
77 | 小型农田水利设施建设 | 下楼镇刘庵村重建板桥工程 | 重建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 下楼镇 | 刘庵村 | 下楼镇刘庵村运料河重建3跨*16米板桥一座 | 已完成 | 2023.5- 2023.12 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 160 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
78 | 小型农田水利设施建设 | 渔沟村沟渠治理 | 新建 | 县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 渔沟村 | 渔沟村沟渠治理1条，约900米，建设内容为清淤、重建挡土墙等 | 已完成 | 2023-12-01 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
79 | 小型农田水利设施建设 | 上陶桥 | 新建 | 县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 庆云村 | 新建2*10米板桥一座 | 已完成 | 2023-12-01 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
80 | 小型农田水利设施建设 | 刘塘村闸站维修 | 维修 | 县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 刘塘村 | 维修伙房站（维修水泵、线路、配电柜；清淤） | 已完成 | 2023-12-01 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
81 | 小型农田水利设施建设 | 游集镇闸站维修 | 维修 | 县水利局 | 游集镇人民政府 李华 | 游集镇 | 九集村 李场村 | 维修练河闸九八沟闸九北沟闸夏庵闸邓庄闸（维修启闭机、闸门等） | 已完成 | 2023-12-01 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
82 | 小型农田水利设施建设 | 禅堂镇闸站维修 | 维修 | 县水利局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 禅堂村 河北村 | 维修张禅站、沈余站（维修水泵、拦污栅、配电柜、启闭机房等） | 已完成 | 2023-12-01 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
83 | 小型农田水利设施建设 | 王堂桥 | 新建 | 县水利局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 河北村 | 新建1座1*10米板桥 | 已完成 | 2023-12-01 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
84 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳镇杨桥村板桥 | 新建 | 县水利局 | 朝阳镇人民政府 李拍 | 朝阳镇 | 杨桥村 | 2×8m板桥1座 | 已完成 | 2023-12-01 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
85 | 小型农田水利设施建设 | 新建裴集村桥 | 新建 | 县水利局 | 朝阳镇人民政府 李拍 | 朝阳镇 | 裴集村 | 新建1座1*10米板桥 | 已完成 | 2023-12-01 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
86 | 小型农田水利设施建设 | 朱场排涝站中心沟 | 重建 | 县水利局 | 大路镇人民政府 李晟 | 大路镇 | 朱楼村 | 疏浚中心沟1500米 | 已完成 | 2023-12-01 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
87 | 小型农田水利设施建设 | 齐张村水利工程 | 新建 | 县水利局 | 大庙镇人民政府 张德龙 | 大庙镇 | 齐张村 | 新建1*4米，净宽8米板桥1座；新建1*4米，净宽10米板桥1座；新建1*2米，净宽5米板桥4座 | 已完成 | 2023-12-01 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
88 | 小型农田水利设施建设 | 大庙乡胡场村小型水利提升工程 | 新建 | 县水利局 | 大庙镇人民政府 张德龙 | 大庙镇 | 胡场村 | 6米板桥，涵管桥，沟渠疏浚等 | 已完成 | 2023-12-01 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
89 | 小型农田水利设施建设 | 吴杨村新建涵闸 | 新建 | 县水利局 | 冯庙镇人民政府 简健 | 冯庙镇 | 吴杨村 | 新建防洪闸2座，一孔，闸门尺寸为2米*2.2米 | 已完成 | 2023-12-01 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
90 | 小型农田水利设施建设 | 更新改造张高沟节制闸 | 维修 | 县水利局 | 冯庙镇人民政府 简健 | 冯庙镇 | 大高村 | 张高沟闸维修，更换闸门启闭机等 | 已完成 | 2023-12-01 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
91 | 小型农田水利设施建设 | 前朱桥 | 新建 | 县水利局 | 灵城镇人民政府 赵子岳 | 灵城镇 | 山西村 | 新建2*10米板桥一座 | 已完成 | 2023-12-01 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
92 | 小型农田水利设施建设 | 高王村沟渠疏浚 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 高王村 | 疏浚村内沟渠长约8.5千米 | 已完成 | 2023-12-01 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
93 | 小型农田水利设施建设 | 李八湖桥 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 小圩村 | 新建1座1*13米板桥，桥宽6米 | 已完成 | 2023-12-01 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
94 | 小型农田水利设施建设 | 新建刘庵村庄圩桥 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 刘庵村 | 新建1*4米板桥一座 | 已完成 | 2023-12-01 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
95 | 小型农田水利设施建设 | 新建滴灌电路配套 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 洛涧村 | 新建变压器一台及架设高压线路约1000米 | 已完成 | 2023-12-01 | 41.1 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 41.1 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
96 | 小型农田水利设施建设 | 张坦庄南闸 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 东高村 | 新建涵闸1座，1孔，结构为箱涵，涵身尺寸为2米*2米 | 已完成 | 2023-12-01 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
97 | 小型农田水利设施建设 | 新建朱圩村桥涵 | 新建 | 县水利局 | 黄湾镇人民政府 郭绪松 | 黄湾镇 | 朱圩村 | 新建2*8米板桥1座，桥面宽6米 | 已完成 | 2023-12-01 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
98 | 小型农田水利设施建设 | 新建朱圩村桥涵 | 新建 | 县水利局 | 黄湾镇人民政府 郭绪松 | 黄湾镇 | 朱圩村 | 新建1*2板桥2座，桥面宽6米 | 已完成 | 2023-12-01 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
99 | 农村供水保障设施建设 | 小徐水厂消毒设备改造采购项目 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 大庙镇 | 沙南村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 已完成 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
100 | 农村供水保障设施建设 | 朝阳水厂消毒设备改造采购项目 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 朝阳镇 | 朝阳村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 已完成 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
101 | 农村供水保障设施建设 | 张集水厂消毒设备改造采购项目 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 冯庙镇 | 张集村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 已完成 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
102 | 农村供水保障设施建设 | 陈渡口水厂消毒设备改造采购项目 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 尹集镇 | 陈渡口村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 已完成 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
103 | 农村供水保障设施建设 | 傅寨水厂消毒设备改造采购项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 下楼镇 | 傅寨村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 已完成 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
104 | 农村供水保障设施建设 | 尹集水厂消毒设备改造采购项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 尹集镇 | 尹集村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 已完成 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
105 | 农村供水保障设施建设 | 邱庙水厂消毒设备改造采购项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 杨疃镇 | 邱庙村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 已完成 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
106 | 农村供水保障设施建设 | 朱集水厂消毒设备改造采购项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 朱集镇 | 朱集村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 已完成 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
107 | 农村供水保障设施建设 | 殷庄水厂消毒设备改造采购项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 大庙镇 | 殷庄村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 已完成 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
108 | 农村供水保障设施建设 | 禅堂水厂消毒设备改造采购项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 禅堂镇 | 禅堂村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 已完成 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
109 | 农村供水保障设施建设 | 农村水厂阀门井采购工程 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 全县 | 全县 | 新建闸阀井（排污阀）400套（含闸阀井、井盖、排污管、阀门等） | 已完成 | 2023-12-01 | 102.76 | 0 | 102.76 | 0 | 0 | 102.76 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
110 | 农村供水保障设施建设 | 农村水厂阀门井安装施工工程 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 全县 | 全县 | 新建闸阀井（排污阀）400套（含闸阀井、井盖、排污管、阀门等） | 已完成 | 2023-12-01 | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 16.54 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
111 | 农村供水保障设施建设 | 尤集水厂水源井工程 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 游西村 | 新打水源井1眼，配提水泵1台套 | 已完成 | 2023-12-01 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
112 | 农村供水保障设施建设 | 渔沟水厂水源井工程 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 渔沟镇 | 渔沟村 | 新打水源井1眼，配提水泵1台套 | 已完成 | 2023-12-01 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
113 | 农村供水保障设施建设 | 官庄水厂自动化改造工程 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 向阳镇 | 官庄村 | 供水自动化设备改造1台套 | 已完成 | 2023-12-01 | 28.35 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 28.35 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
114 | 农村供水保障设施建设 | 虞姬水厂自动化改造工程 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 虞姬镇 | 朱桥村 | 供水自动化设备改造1台套 | 已完成 | 2023-12-01 | 28.35 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 28.35 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
115 | 农村供水保障设施建设 | 杨北水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 杨疃镇 | 朱岗村 | 采购37860米供水管网 | 已完成 | 2023-12-01 | 45.5 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 45.5 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
116 | 农村供水保障设施建设 | 杨北水厂供水管网改造管材施工项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 杨疃镇 | 朱岗村 | 铺设37860米供水管网 | 已完成 | 2023-12-01 | 247.4 | 0 | 247.4 | 0 | 0 | 235 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
117 | 职业教育补助 | 雨露计划项目 | 新建 | 县教体局 | 各镇（开发区） | 各镇（开发区） | 相关村 | 每生每年助学补助3000元，资金分两个学期使用 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 478.8 | 0 | 478.8 | 0 | 0 | 478.8 | 就读于高、中职学生原建档立卡和监测对象学生 | 每生每年助学补助3000元，减轻困难家庭子女教育负担 | 已完成 | 资助困难家庭，解决上学难问题 | 已完成
118 | 就业补助 | 乡村公益性岗位开发（人社） | 新建 | 县人社局 | 县人社局 刘兵 | 各镇（开发区） | 相关村 | 开发乡村公益性岗位，鼓励脱贫劳动者就业，促进其稳定就业，就业得到保障，收入达到稳定。 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 2376.618 | 26.618 | 300 | 0 | 2050 | 2376.618 | 建档立卡脱贫劳动力 | 通过公益岗务工形式鼓励就业，促进鼓励就业，促进稳定就业，提高户家收入。 | 已完成 | 项目申报、实施过程监督、增加脱贫劳动力务工收入，通过就业补贴、技能培训等形式鼓励其就业创业，促进其稳定就业。 | 已完成
119 | 金融扶贫 | 小额信贷贴息项目 | 新建 | 县金融局 | 19个乡镇1个开发区 | 19个乡镇1个开发区 | 相关村 | 为使用小额信贷的脱贫人口、监测对象贴息 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 1720 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 1720 | 使用小额信贷的脱贫人口、监测对象 | 为使用小额信贷的脱贫人口、监测对象贴息，减轻发展压力 | 已完成 | 为使用小额信贷的脱贫人口、监测对象贴息，减轻发展压力 | 已完成
120 | 其他 | 项目管理费 | 新建 | 县财政局 | 19个乡镇1个开发区 | 19个乡镇1个开发区 | 相关村 | 由县财政局统一提取项目管理费76万元，依据主管部门项目管理实际需求研究分配，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 已完成 | 2023.1- 2023.12 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | / | / | 已完成 | / | 已完成
121 | 小型农田水利设施建设 | 朱集镇闸站维修工程 | 维修 | 县水利局 | 朱集镇人民政府 朱楼 | 朱集镇 | 姜山村 红旗村 红旗村 固城村 苗河村 朱集村 双井村 湖光村 | 维修涵闸3座，泵站5座（黄泥沟涵维修2台启闭机、西土楼涵维修闸门及启闭机1套、岐张涵更换1台启闭机、姜山站维修水泵1台、固南站维修水泵2台、邱圩站维修水泵2台、朱西站维修变压器1台、刘派北站维修水泵1台） | 已完成 | 2023-12-01 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
122 | 小型农田水利设施建设 | 西集社区新建板桥工程 | 新建 | 县水利局 | 经济开发区管委会 王东 | 经开区 | 西集社区 | 西集社区重建1座2米板桥 | 已完成 | 2023-12-01 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
123 | 小型农田水利设施建设 | 渔沟镇高尤沟治理工程 | 新建 | 县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 张寨村 纸房村 | 疏浚中沟1条，长约2千米（高尤沟） | 已完成 | 2023-12-01 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
124 | 小型农田水利设施建设 | 茅湖里闸维修工程 | 维修 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 经开区 | 西集社区 | 维修茅湖里闸一座（3台启闭机维修、更换控制柜及启动柜、室内线路改造等） | 已完成 | 2023-12-01 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
125 | 小型农田水利设施建设 | 渔沟镇申场村水利提升工程 | 新建 | 县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 申场村 | 疏浚沟渠1条（长约730米）；重建2米跨生产桥2座 | 已完成 | 2023-12-01 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
126 | 小型农田水利设施建设 | 尹集镇马楼水厂水源井工程 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 尹集镇 | 马楼村 | 新打水源井1眼（深约200米），配提水泵1台套（13千瓦） | 已完成 | 2023-12-01 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
127 | 其他 | 项目管理费 | 新建 | 县财政局 | 各镇（开发区） | 各镇（开发区） | 相关村 | 由县财政局统一提取项目管理费2万元，依据主管部门项目管理实际需求研究分配，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 已完成 | 2023.8- 2023.12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | / | / | 已完成 | / | 已完成
128 | 产业提升项目 | 灵城镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 灵城镇人民政府 温瑞 | 灵城镇 | 9个等行政村 | 实施111户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 31.825 | 0 | 0 | 31.825 | 0 | 31.825 | 111个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
129 | 产业提升项目 | 禅堂镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 14个等行政村 | 实施191户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 57.31 | 0 | 0 | 57.31 | 0 | 57.31 | 191个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
130 | 产业提升项目 | 虞姬镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 虞姬镇人民政府 曹引 | 虞姬镇 | 9个等行政村 | 实施150户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 42.47 | 0 | 0 | 42.47 | 0 | 42.47 | 150个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
131 | 产业提升项目 | 杨疃镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杨疃镇人民政府 胡滨 | 杨疃镇 | 16个等行政村 | 实施324户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 95.22 | 0 | 0 | 95.22 | 0 | 95.22 | 324个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
132 | 产业提升项目 | 下楼镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 下楼镇人民政府 刘金虎 | 下楼镇 | 19个等行政村 | 实施392户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 106.22 | 0 | 0 | 106.22 | 0 | 106.22 | 392个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
133 | 产业提升项目 | 开发区到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 开发区管委会 孙荣才 | 开发区 | 4个等行政村 | 实施44户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 12.59 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 12.59 | 44个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
134 | 产业提升项目 | 冯庙镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 冯庙镇人民政府 马晓峰 | 冯庙镇 | 18个等行政村 | 实施259户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 75.928 | 0 | 0 | 75.928 | 0 | 75.928 | 259个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
135 | 产业提升项目 | 高楼镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 高楼镇人民政府 谢珂 | 高楼镇 | 17个等行政村 | 实施514户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 146.907 | 0 | 0 | 146.907 | 0 | 146.907 | 514个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
136 | 产业提升项目 | 浍沟镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 浍沟镇人民政府 张杰 | 浍沟镇 | 14个等行政村 | 实施202户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 58.96 | 0 | 0 | 58.96 | 0 | 58.96 | 202个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
137 | 产业提升项目 | 大庙镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大庙镇人民政府 刘咪咪 | 大庙镇 | 15个等行政村 | 实施248户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 70.82 | 0 | 0 | 70.82 | 0 | 70.82 | 248个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
138 | 产业提升项目 | 游集镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 游集镇人民政府 卜凡永 | 游集镇 | 16个等行政村 | 实施278户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 78.197 | 0 | 0 | 78.197 | 0 | 78.197 | 278个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
139 | 产业提升项目 | 朱集镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 朱集镇人民政府 任立亚 | 朱集镇 | 13个等行政村 | 实施217户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 63.14 | 0 | 0 | 63.14 | 0 | 63.14 | 217个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
140 | 产业提升项目 | 大路镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大路镇人民政府 薄伟建 | 大路镇 | 13个等行政村 | 实施170户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 45.022 | 0 | 0 | 45.022 | 0 | 45.022 | 170个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
141 | 产业提升项目 | 渔沟镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 渔沟镇人民政府 钱钊 | 渔沟镇 | 19个等行政村 | 实施449户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 127.06 | 0 | 0 | 127.06 | 0 | 127.06 | 449个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
142 | 产业提升项目 | 尹集镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 尹集镇人民政府 李欢 | 尹集镇 | 16个等行政村 | 实施178户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 52.65 | 0 | 0 | 52.65 | 0 | 52.65 | 178个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
143 | 产业提升项目 | 向阳镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 向阳镇人民政府 李兆杰 | 向阳镇 | 12个等行政村 | 实施265户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 78.66 | 0 | 0 | 78.66 | 0 | 78.66 | 265个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
144 | 产业提升项目 | 黄湾镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 黄湾镇人民政府 许聪 | 黄湾镇 | 14个等行政村 | 实施252户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 65.214 | 0 | 0 | 65.214 | 0 | 65.214 | 252个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
145 | 产业提升项目 | 娄庄镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 娄庄镇人民政府 刘秀山 | 娄庄镇 | 23个等行政村 | 实施367户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 108.59 | 0 | 0 | 108.59 | 0 | 108.59 | 367个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
146 | 产业提升项目 | 韦集镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 韦集镇人民政府 陈荣 | 韦集镇 | 14个等行政村 | 实施381户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 101.13 | 0 | 0 | 101.13 | 0 | 101.13 | 381个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
147 | 产业提升项目 | 朝阳镇到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 朝阳镇人民政府 程坤 | 朝阳镇 | 16个等行政村 | 实施492户自种自养项目 | 已完成 | 2023.3-2023.6 | 138.272 | 0 | 0 | 138.272 | 0 | 138.272 | 492个脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 已完成 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发内生动力，增加收入 | 已完成
148 | 产业提升项目 | 灵璧县食用菌、肉牛等产业奖补项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 王正新 | 全县各有关乡镇 |  | 采取以奖代补、先建后补方式，对食用菌、肉牛等重点产业、主导进行奖补。具体奖补规模以实际验收结果为准。 | 已完成 | 2023.3-2023.10 | 1373.815 | 0 | 0 | 1373.815 | 0 | 1373.815 | 脱贫户和联农带农经营主体 | 验收合格率100%，经营主体满意度≥98%。 | 已完成 | 采取以奖代补、先建后补方式，扶持重点产业发展，带动食用菌、肉牛等主导产业发展，带动经营主体、脱贫户及农户发展产业或就业增收。 | 已完成
149 | 小型农田水利设施建设 | 禅堂镇小潘村水毁桥重建 | 重建 | 县水利局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 小潘村 | 禅堂镇小潘村重建1*4米板桥1座 | 已完成 | 2023-12-01 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
150 | 小型农田水利设施建设 | 大庙镇水毁桥重建 | 重建 | 县水利局 | 大庙镇人民政府 张德龙 | 大庙镇 | 大庙村 王海村 大杨村 | 大庙村重建1*4米板桥1座 王海村重建1*2米板桥1座 大杨村重建1*2米板桥1座 | 已完成 | 2023-12-01 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
151 | 小型农田水利设施建设 | 下楼镇杨山村古阳河新建公交车站桥 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 杨山村 | 下楼镇杨山村古阳河新建1*10米板桥，净宽7米 | 已完成 | 2023-12-01 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
152 | 小型农田水利设施建设 | 杨疃镇朱岗村宋花沟新建生产桥 | 新建 | 县水利局 | 杨疃镇人民政府 晏红云 | 杨疃镇 | 朱岗村 | 杨疃镇朱岗村宋花沟新建1座1*10米板桥 | 已完成 | 2023-12-01 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
153 | 小型农田水利设施建设 | 娄庄镇娄庄村吴北沟新建生产桥 | 新建 | 县水利局 | 娄庄镇人民政府 赵开亚 | 娄庄镇 | 娄庄村 | 娄庄镇娄庄村吴北沟新建1座1*10米板桥 | 已完成 | 2023-12-01 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
154 | 小型农田水利设施建设 | 灵城镇西关沟闸及小姚沟闸维修 | 维修 | 县水利局 | 灵城镇人民政府 赵子岳 | 灵城镇 | 罗田村 高许村 | 灵城镇西关沟闸、小姚沟闸维修改造； 600余米低压线路更换、更换3台启闭机等 | 已完成 | 2023-12-01 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
155 | 农村供水保障设施建设 | 渔沟镇刘塘水厂供水管网改造项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 渔沟镇 | 全镇 | 采购、铺设62400米供水管网 | 已完成 | 2023-12-01 | 536 | 0 | 0 | 536 | 0 | 536 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
156 | 农村供水保障设施建设 | 娄庄镇娄庄水厂供水管网改造项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 娄庄镇 | 全镇 | 采购、铺设35000米供水管网 | 已完成 | 2023-12-01 | 271 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
157 | 基础设施类 | 灵璧县朝阳镇公益性基础设施建设项目 | 新建 | 县发改委 | 朝阳镇人民政府 赵伟倩 | 朝阳镇 | 朝阳村 | 新建沥青路面总长度775米，面积6863平方，透水砖人行步道1108平方，4米宽混凝土路533米。 | 已完成 | 2023-12-02 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 全镇群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥96% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
158 | 基础设施类 | 下楼镇省际毗邻区基础设施提升项目 | 新建 | 县发改委 | 下楼镇人民政府 刘金虎 | 下楼镇 | 火庙村 | 新建利港冷链、盛源建材周边道路提升长度995米、宽度4米；园区变压器扩容（500KW）升级1台；下水道685米；新建园区南北主干道长度581米、宽度12米。 | 已完成 | 2023-12-02 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 283.7 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件 | 已完成
159 | 其他 | 项目管理费 | 新建 | 县财政局 | 各镇（开发区） | 各镇（开发区） | 相关村 | 由县财政局统一提取项目管理费48万元，依据主管部门项目管理实际需求研究分配，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | / | / | 已完成 | / | 已完成
160 | 道路提升项目 | 渔-草路 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 向阳镇 | 南王集村 | 新建6.525公里，路面宽6米，沥青混凝土路面 | 已完成 | 2023-12-01 | 973.6 | 0 | 0 | 0 | 973.6 | 973.6 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
161 | 道路提升项目 | 晏-钱路 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 大路镇 | 晏湾村 | 新建2.666公里，路面宽6米，沥青混凝土路面。 | 已完成 | 2023-12-01 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
162 | 道路提升项目 | 危桥改造项目 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 韦集镇 | 永久村 | 尤沟桥：跨径2×10米，全宽9米，全长26.04米 | 已完成 | 2023-12-01 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
163 | 道路提升项目 | 危桥改造项目 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 黄湾镇 | 庙李村 柯湖村 单营村 | 周王桥：位于庙李村，跨径2×13米，全宽7.5米，全长32.04米； 马家桥：位于柯湖村，跨径2×13米，全宽7.5米，全长32.04米； 单营南桥：位于单营村，跨径1×13米，全宽7.5米，全长19.04米； | 已完成 | 2023-12-01 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
164 | 道路提升项目 | 危桥改造项目 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 杨疃镇 | 杨集村 | 枪李桥：跨径4×13米，全宽7.5米，全长58.04米。 | 已完成 | 2023-12-01 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 189 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
165 | 道路提升项目 | 危桥改造项目 | 改建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 朱集镇 | 朱集村 | 维修加固创业东桥：跨径4×14米，全宽8米，全长65.5米。 | 已完成 | 2023-12-01 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
166 | 道路提升项目 | 危桥改造项目 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 大庙镇 | 沙滩村王海村 | 沙滩桥：位于沙滩村，跨径3×16米，全宽8米，全长54.04米； 汉石桥：位于王海村，跨径1×16米，全宽7.5米，全长22.04米； | 已完成 | 2023-12-01 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
167 | 道路提升项目 | 危桥改造项目 | 改建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 虞姬镇 | 田万村 | 维修加固田万南桥：位于田万村，跨径1×10米，全宽8米，全长30.04米； | 已完成 | 2023-12-01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
168 | 道路提升项目 | 小蒋庄路 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 冯庙镇 | 沟涯村 | 新建1公里，路面宽4.5米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023-12-01 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
169 | 道路提升项目 | 红山头路 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 下楼镇 | 洛涧村 | 新建0.5公里，路面宽4.0米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023-12-01 | 38.3248 | 0 | 0 | 0 | 38.3248 | 38.3248 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
170 | 道路提升项目 | 赵楼路 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 下楼镇 | 火庙村 | 新建0.58公里，路面宽4.0米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023-12-01 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
171 | 道路提升项目 | 三楼路 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 下楼镇 | 东高村 | 新建1.75公里，路面宽4.0米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023-12-01 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
172 | 道路提升项目 | 下街北路 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 渔沟镇 | 申场村 | 新建1.5公里，路面宽4.5米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023-12-03 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
173 | 道路提升项目 | 张持利路 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 尹集镇 | 张集村 | 新建0.24公里，路面宽3.5米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023-12-04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
174 | 道路提升项目 | 邢庄村二组路 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 大庙镇 | 大杨村 | 新建0.282公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023-12-05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
175 | 道路提升项目 | 广场路 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 大庙镇 | 大杨村 | 新建0.328公里，路面宽4.5米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023-12-04 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
176 | 道路提升项目 | 大庙路 | 大庙镇 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 大庙镇 | 大庙村 | 新建0.224公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023-12-05 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
177 | 道路提升项目 | 张宅庄路 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 冯庙镇 | 张集村 | 新建0.5公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023-12-06 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
178 | 道路提升项目 | 王从领路 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 游集镇 | 大康村 | 新建0.2公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023-12-07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
179 | 道路提升项目 | 崔怀胜路 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 杨疃镇 | 杨东村 | 新建0.5公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023-12-08 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
180 | 道路提升项目 | 付道庄路 | 新建 | 县交通局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 虞姬镇 | 灵光村 | 新建0.7公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 已完成 | 2023-12-09 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设 | 已完成
181 | 小型农田水利设施建设 | 渔沟镇郑楼村综合治理工程 | 新建 | 县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 郑楼村 | 渔沟镇郑楼村治理小沟5条，长1.56km;建设直径1米涵管桥1座、直径1米闸机一体涵桥2座、1*2m*6m桥8座、1*4m*6m桥1座；新建1*2m*2m节制闸（带交通桥）4座；老桥拆除10座；混凝土路面破除500平方米；混凝土路面修复320平方米。 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
182 | 小型农田水利设施建设 | 朱集镇双杨村新建沈杨沟提水站 | 新建 | 县水利局 | 朱集镇人民政府 朱楼 | 朱集镇 | 双杨村 | 朱集镇双杨村新建沈杨沟提水站1座（简易站）装机1台18.5千瓦 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
183 | 小型农田水利设施建设 | 朱集镇星光村新建沈杨沟提水站 | 新建 | 县水利局 | 朱集镇人民政府 朱楼 | 朱集镇 | 星光村 | 朱集镇星光村新建沈杨沟提水站1座（简易站）装机1台18.5千瓦 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
184 | 小型农田水利设施建设 | 下楼镇王集村新建洪山河提水站 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 王集村 | 下楼镇王集村新建洪山河提水站1座（简易站）装机1台18.5千瓦 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
185 | 小型农田水利设施建设 | 杨疃镇杨沟疏浚 | 新建 | 县水利局 | 杨疃镇人民政府 晏红云 | 杨疃镇 | 光明村 庙王村 | 杨疃镇疏浚杨沟闫河河口至中心沟段，长度约5公里，包括清淤、清表等 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 83.2 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
186 | 小型农田水利设施建设 | 禅堂镇河北村新建板桥 | 新建 | 县水利局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 河北村 | 新建1*2米板桥4座，净宽6米；新建1*6米板桥1座，净宽6米 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
187 | 小型农田水利设施建设 | 下楼镇蔡塘村花圩沟中谢桥重建 | 重建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 蔡塘村 | 下楼镇蔡塘村花圩沟重建1座1*10米板桥 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
188 | 小型农田水利设施建设 | 下楼镇吴楼村陈阳沟新建生产桥 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 吴楼村 | 下楼镇吴楼村陈阳沟新建2*10米板桥1座，净宽5米 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
189 | 小型农田水利设施建设 | 高楼镇钱梁村高尤沟重建生产桥 | 重建 | 县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 钱梁村 | 高楼镇钱梁村高尤沟重建1*16m板桥1座 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
190 | 小型农田水利设施建设 | 高楼镇钱梁村张邢沟重建生产桥 | 重建 | 县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 钱梁村 | 高楼镇钱梁村张邢沟重建1*16m板桥1座 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
191 | 小型农田水利设施建设 | 高楼镇朱庄村闸河及高尤沟重建生产桥 | 重建 | 县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 朱庄村 | 高楼镇朱庄村闸河及高尤沟重建1*6m板桥各1座 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
192 | 小型农田水利设施建设 | 高楼镇高庄村闸河重建生产桥 | 重建 | 县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 高庄村 | 高楼镇高庄村闸河重建1*16板桥1座 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
193 | 小型农田水利设施建设 | 高楼镇青谷堆村闸徐沟重建生产桥 | 重建 | 县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 青谷堆村 | 高楼镇青谷堆村闸徐沟重建1*13m板桥1座 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
194 | 小型农田水利设施建设 | 高楼镇卓海村闸徐沟重建生产桥 | 重建 | 县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 卓海村 | 高楼镇卓海村闸徐沟重建1*13m板桥1座 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
195 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳镇韩家村孟家沟治理项目 | 新建 | 县水利局 | 朝阳镇人民政府 李拍 | 朝阳镇 | 韩家村 | 朝阳镇孟家沟镇区上游段综合治理约600米，包括清淤、新建混凝土挡墙、铺设锁块护坡等 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
196 | 小型农田水利设施建设 | 朱集镇朱集村新建幼儿园桥 | 新建 | 县水利局 | 朱集镇人民政府 朱楼 | 朱集镇 | 朱集村 | 朱集镇朱集村新建2米板桥1座，净宽10米 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
197 | 小型农田水利设施建设 | 浍沟镇彭黄村土山沟重建生产桥 | 重建 | 县水利局 | 浍沟镇人民政府 李磊 | 浍沟镇 | 彭黄村 | 浍沟镇彭黄村土山沟桥拆除重建，规模3跨*13米 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
198 | 小型农田水利设施建设 | 开发区叶庙社区沟渠治理 | 新建 | 县水利局 | 开发区管委会 王东 | 开发区 | 叶庙社区 | 沟渠疏浚5条，长约3千米 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 已完成
199 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 虞姬镇 | 朱桥村 | 110亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升110亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
200 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 虞姬镇 | 陈埝村 | 100亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
201 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 虞姬镇 | 灵光村 | 80.99亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 8.099 | 0 | 0 | 0 | 8.099 | 8.099 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升80.99亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
202 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 大庙镇 | 沟涯村 | 115.04亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 11.504 | 0 | 0 | 0 | 11.504 | 11.504 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升115.04亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
203 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 冯庙镇 | 张汪村 | 90.92亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9.092 | 0 | 0 | 0 | 9.092 | 9.092 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升90.92亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
204 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 冯庙镇 | 高宅村 | 105.88亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.588 | 0 | 0 | 0 | 10.588 | 10.588 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升105.88亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
205 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 冯庙镇 | 王刘村 | 106.46亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.646 | 0 | 0 | 0 | 10.646 | 10.646 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升106.46亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
206 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 冯庙镇 | 大陈村 | 110亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升110亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
207 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 冯庙镇 | 黄家村 | 109.74亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.974 | 0 | 0 | 0 | 10.974 | 10.974 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升109.74亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
208 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 大路镇 | 朱楼村 | 97.46亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9.746 | 0 | 0 | 0 | 9.746 | 9.746 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升97.46亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
209 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 大路镇 | 大龙村 | 100亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
210 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 渔沟镇 | 卞庄村 | 112.59亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 11.259 | 0 | 0 | 0 | 11.259 | 11.259 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升112.59亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
211 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 渔沟镇 | 郑楼村 | 139亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升139亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
212 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 渔沟镇 | 马集村 | 110.6亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 11.06 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升110.6亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
213 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 浍沟镇 | 大庄村 | 104.7亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 10.47 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升104.7亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
214 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 杨疃镇 | 一里王村 | 103.42亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.342 | 0 | 0 | 0 | 10.342 | 10.342 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升103.42亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
215 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 杨疃镇 | 郑庙村 | 106亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.6 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升106亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
216 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 杨疃镇 | 大亢村 | 93.15亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9.315 | 0 | 0 | 0 | 9.315 | 9.315 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升93.15亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
217 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 杨疃镇 | 杨集村 | 101.66亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.166 | 0 | 0 | 0 | 10.166 | 10.166 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升101.66亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
218 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 杨疃镇 | 大余村 | 91亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升91亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
219 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 禅堂镇 | 河北村 | 83亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升83亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
220 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 禅堂镇 | 王莽村 | 102.49亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.249 | 0 | 0 | 0 | 10.249 | 10.249 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升102.49亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
221 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 下楼镇 | 付寨村 | 95.52亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9.552 | 0 | 0 | 0 | 9.552 | 9.552 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升95.52亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
222 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 下楼镇 | 杨山村 | 99.2亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 9.92 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升99.2亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
223 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 下楼镇 | 程庙村 | 97.72亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9.772 | 0 | 0 | 0 | 9.772 | 9.772 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升97.72亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
224 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 下楼镇 | 陈潭村 | 97.47亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9.747 | 0 | 0 | 0 | 9.747 | 9.747 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升97.47亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
225 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 向阳镇 | 大桥村 | 90亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升90亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
226 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 向阳镇 | 官庄村 | 102.79亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 10.279 | 10.279 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升102.79亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
227 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 向阳镇 | 南王集村 | 109.53亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.953 | 0 | 0 | 0 | 10.953 | 10.953 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升109.53亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
228 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 向阳镇 | 河王村 | 105.63亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.563 | 0 | 0 | 0 | 10.563 | 10.563 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升105.63亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
229 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 向阳镇 | 新湖村 | 108.7亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 10.87 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升108.7亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
230 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 韦集镇 | 金银山村 | 100.66亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.066 | 0 | 0 | 0 | 10.066 | 10.066 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100.66亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
231 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 韦集镇 | 永久村 | 108.05亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.805 | 0 | 0 | 0 | 10.805 | 10.805 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升108.05亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
232 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 韦集镇 | 双圩村 | 103.28亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.328 | 0 | 0 | 0 | 10.328 | 10.328 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升103.28亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
233 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 韦集镇 | 韦集村 | 104.98亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.498 | 0 | 0 | 0 | 10.498 | 10.498 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升104.98亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
234 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 尹集镇 | 霸王城村 | 96.54亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9.654 | 0 | 0 | 0 | 9.654 | 9.654 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升96.54亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
235 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 尹集镇 | 田路村 | 98.9亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 9.89 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升98.9亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
236 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 尹集镇 | 李大庄村 | 96.66亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9.666 | 0 | 0 | 0 | 9.666 | 9.666 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升96.66亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
237 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 尹集镇 | 尹楼村 | 111.23亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 11.123 | 0 | 0 | 0 | 11.123 | 11.123 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升111.23亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
238 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 尹集镇 | 三村村 | 100.73亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.073 | 0 | 0 | 0 | 10.073 | 10.073 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100.73亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
239 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 尹集镇 | 菠林村 | 129.35亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 12.935 | 0 | 0 | 0 | 12.935 | 12.935 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升129.35亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
240 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 尹集镇 | 圩疃村 | 129.88亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 12.988 | 0 | 0 | 0 | 12.988 | 12.988 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升129.88亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
241 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 游集镇 | 九集村 | 109.705亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.9705 | 0 | 0 | 0 | 10.9705 | 10.9705 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升109.705亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
242 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 游集镇 | 元宝刘村 | 117.87亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 11.787 | 0 | 0 | 0 | 11.787 | 11.787 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升117.87亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
243 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 游集镇 | 杨庄村 | 101.91亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.191 | 0 | 0 | 0 | 10.191 | 10.191 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升101.91亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
244 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 朱集镇 | 张家村 | 99.242亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9.9242 | 0 | 0 | 0 | 9.9242 | 9.9242 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升99.242亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
245 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 朱集镇 | 双井村 | 104亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升104亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
246 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 朱集镇 | 湖光村 | 100.52亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.052 | 0 | 0 | 0 | 10.052 | 10.052 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100.52亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
247 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 朱集镇 | 苗河村 | 100.43亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.043 | 0 | 0 | 0 | 10.043 | 10.043 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100.43亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
248 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 灵城镇 | 七里村 | 86.97亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 8.697 | 0 | 0 | 0 | 8.697 | 8.697 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升86.97亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
249 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 灵城镇 | 亢田村 | 102.67亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.267 | 0 | 0 | 0 | 10.267 | 10.267 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升102.67亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
250 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 灵城镇 | 山桥村 | 91.985亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9.1985 | 0 | 0 | 0 | 9.1985 | 9.1985 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升91.985亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
251 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 黄湾镇 | 朱圩村 | 107.64亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.764 | 0 | 0 | 0 | 10.764 | 10.764 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升107.64亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
252 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 黄湾镇 | 砂坝村 | 110.06亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 11.006 | 0 | 0 | 0 | 11.006 | 11.006 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升110.06亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
253 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 黄湾镇 | 红星村 | 110.73亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 11.073 | 0 | 0 | 0 | 11.073 | 11.073 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升110.73亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
254 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 黄湾镇 | 柯湖村 | 105.01亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.501 | 0 | 0 | 0 | 10.501 | 10.501 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升105.01亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
255 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 娄庄镇 | 吴塘村 | 111.04亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 11.104 | 0 | 0 | 0 | 11.104 | 11.104 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升111.04亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
256 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 娄庄镇 | 姚山村 | 129.84亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 12.984 | 0 | 0 | 0 | 12.984 | 12.984 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升129.84亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
257 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 娄庄镇 | 赵家村 | 113.24亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 11.324 | 0 | 0 | 0 | 11.324 | 11.324 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升113.24亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
258 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 娄庄镇 | 蒋邓村 | 103.61亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.361 | 0 | 0 | 0 | 10.361 | 10.361 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升103.61亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
259 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 娄庄镇 | 汴河村 | 82.9亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 8.29 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升82.9亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
260 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 开发区 | 三张社区 | 58.31亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 5.831 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 5.831 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升58.31亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
261 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 高楼镇 | 崔庄村 | 100.14亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.014 | 0 | 0 | 0 | 10.014 | 10.014 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100.14亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
262 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 高楼镇 | 毛庄村 | 113.15亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 11.315 | 0 | 0 | 0 | 11.315 | 11.315 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升113.15亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
263 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 高楼镇 | 卓海村 | 97.19亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9.719 | 0 | 0 | 0 | 9.719 | 9.719 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升97.19亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
264 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 高楼镇 | 徐营村 | 90亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升90亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
265 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 朝阳镇 | 孟邵村 | 112.54亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 11.254 | 0 | 0 | 0 | 11.254 | 11.254 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升112.54亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
266 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 朝阳镇 | 陆圩村 | 108.7亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 10.87 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升108.7亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
267 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 朝阳镇 | 杨桥村 | 103.43亩土地费用 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 10.343 | 0 | 0 | 0 | 10.343 | 10.343 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升103.43亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 已完成 | 资产收益关联贫困户 | 已完成
268 | 就业项目 | 贫困劳动者就业促进项目 | 新建 | 县人社局 | 县人社局 刘兵 | 各镇（开发区） | 相关村 | 通过就业补贴（如：签订劳动协议脱贫劳动者补贴、就业帮扶车间运营补贴、交通补贴等）、技能培训等形式鼓励脱贫劳动者就业、促进其稳定就业。 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 建档立卡脱贫劳动力、监测对象 | 通过就业补贴（如：签订劳动协议脱贫劳动者补贴、就业帮扶车间运营补贴、交通补贴等）、技能培训等形式鼓励脱贫劳动者就业、促进其稳定就业。 | 已完成 | 项目申报、实施过程监督、增加脱贫劳动力务工收入，通过就业补贴、技能培训等形式鼓励其就业创业，促进其稳定就业。 | 已完成
269 | 技能培训 | 贫困劳动者参加技能培训项目 | 新建 | 县人社局 | 县人社局 刘兵 | 各镇（开发区） | 相关村 | 为500名脱贫劳动者提供就业技能培训，使其稳定就业。 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 建档立卡脱贫劳动力、监测对象 | 有意愿的脱贫劳动者通过短期的技能培训，使其掌握就业技能。 | 已完成 | 项目申报、实施过程监督、通过技能培训，使其掌握专业技能，增加就业机会。 | 已完成
270 | 其他 | 人居环境整治项目 | 新建 | 县农业农村局 | 冯庙镇人民政府 马晓峰 | 冯庙镇 | 黄家村 | 离网式污水处理设施，2个集中式、30户分散式 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 脱贫户、一般农户 | 完成30户离网式污水处理设施建设，提升人居环境 | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村人居环境 | 已完成
271 | 乡村治理项目 | 虞姬镇数字乡村项目 | 新建 | 县农业农村局 | 虞姬镇人民政府 曹引 | 虞姬镇 | 虞姬村 | 新建番茄大棚种植管理应用系统1套、智慧党建系统1套、基层社会治理管理系统1套。 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 159.5 | 0 | 0 | 0 | 159.5 | 159.5 | 村集体和农户 | 实施番茄大棚种植管理应用系统能起到科技兴农示范引领作用；智慧党建系统能够使基层党员管理，更好的发挥基层党组织战斗堡垒作用；基层社会治理能力得到有效提升。 | 已完成 | 新建番茄大棚种植管理系统，带动周边番茄种植合作社和群众参观学习；智慧党建和基层社会治理体系能够有效组织基层党员干部、网格员、群众参与村庄共治。 | 已完成
272 | 金融助力乡村振兴——风险补偿金 | 金融助力乡村振兴 | 新建 | 县金融局 | 县金融局 | 各镇、开发区 | 各村 | 脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 无力偿还脱贫人口小额信贷贫困户 | 为无力偿还脱贫人口小额信贷贫困户垫付还款 | 已完成 | 为无力偿还脱贫人口小额信贷贫困户垫付还款 | 已完成
273 | 产业提升项目 | 禅堂镇皙蒙牧业联建肉牛养殖场项目 | 新建 | 县农业农村局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 禅堂村 | 新建现代化牛舍4000平方米 | 已完成 | 2023.5-2023.12 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 村集体和农户 | 收益率不低于6%；带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 已完成 | 合作共建、企业自建、资产抵押、合作运营、滚动发展。项目收益用于壮大村级集体经济，部分收益用于设置公益岗带动脱贫户增收。基地用工优先录用脱贫户。 | 已完成
274 | 其他 | 庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 河北村 | 翻修钢结构厂房800平方米，购置仓储设施：液压叉车、液压升降机、3000立方仓储货架 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 40.5 | 村集体和脱贫户、一般农户 | 收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、一般农户增收 | 已完成 | 由村集体统购统销，带动参与特色种植的脱贫户、一般农户和村级集体经济稳定增收 | 已完成
275 | 其他 | 乡村旅游项目 | 新建 | 县文旅局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 河北村 | 建设农事体验中心，其中包括农夫、樵夫、渔夫等体验区 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 村集体和脱贫户、一般农户 | 收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、一般农户增收 | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善乡村旅游面貌，促进农户增收。 | 已完成
276 | 其他 | 项目管理费 | 新建 | 县财政局 | 各镇（开发区） | 各镇（开发区） | 相关村 | 由县财政局统一提取项目管理费88万元，依据主管部门项目管理实际需求研究分配，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 已完成 | 2023.3-2023.12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | / | / | 已完成 | / | 已完成
277 | 道路提升项目 | 苏宅路 | 改建 | 县交通局 | 大路镇人民政府 薄伟健 | 大路镇 | 苏宅村 | 实施苏宅村内主干道18939平方米，沥青混凝土路面。 | 已完成 | 2023.8- 2023.12 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 已完成 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村基础设施建设 | 已完成
278 | 职业教育补助 | 雨露计划项目 | 新建 | 县教体局 | 各镇（开发区） | 各镇（开发区） | 相关村 | 每生每年助学补助3000元，资金分两个学期使用 | 已完成 | 2023.8- 2023.12 | 481.2 | 0 | 271.2 | 0 | 210 | 481.2 | 就读于高、中职学生原建档立卡和监测对象学生 | 每生每年助学补助3000元，减轻困难家庭子女教育负担 | 已完成 | 资助困难家庭，解决上学难问题 | 已完成
合计 | [10 empty] | 33483 | 11762 | 7946 | 4875 | 8900 | 32824