## 33
2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  | 建设内容、规模、规格（补助标准）等 | 时间进度 (完成时限） | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式（万元） |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 |  |  |  | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金
1 | 产业提升项目 | 大路镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大路镇人民政府 薄伟健 | 大路镇 | 13个行政村 | 实施168户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 22.9683 | 0 | 0 | 0 | 22.9683 | 155户脱贫户、13户监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
2 | 产业提升项目 | 高楼镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 高楼镇人民政府 柯庆孟 | 高楼镇 | 17个行政村 | 实施480户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 67.643 | 0 | 0 | 0 | 67.643 | 480户建档立卡脱贫户 | 养殖羊、猪、牛成活率≥90%.种植成活率≥90%，特色种养殖项目带动480户脱贫人口增加收入 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
3 | 产业提升项目 | 灵城镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 灵城镇人民政府 陆璋 | 灵城镇 | 13个行政村 | 实施98户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 13.7577 | 0 | 0 | 0 | 13.7577 | 98户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
4 | 产业提升项目 | 尹集镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 尹集镇人民政府 李宁 | 尹集镇 | 16个行政村 | 实施157户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 23.435 | 0 | 0 | 0 | 23.435 | 149户脱贫户、8户监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
5 | 产业提升项目 | 冯庙镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 冯庙镇人民政府 马晓峰 | 冯庙镇 | 18个等行政村 | 实施279户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 40.195 | 0 | 0 | 0 | 40.195 | 279户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
6 | 产业提升项目 | 韦集镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 韦集镇人民政府 卓辉 | 韦集镇 | 14个行政村 | 实施257户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 37.2805 | 0 | 0 | 0 | 37.2805 | 257户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
7 | 产业提升项目 | 娄庄镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 娄庄镇人民政府 吴闯 | 娄庄镇 | 23个行政村 | 实施253户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 36.985 | 0 | 0 | 0 | 36.985 | 253户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
8 | 产业提升项目 | 禅堂镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 禅堂镇人民政府 龚袁 | 禅堂镇 | 14个行政村 | 实施153户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 22.68 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 153户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
9 | 产业提升项目 | 大庙镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大庙镇人民政府 刘咪咪 | 大庙镇 | 15个行政村 | 实施225户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 32.3225 | 0 | 0 | 0 | 32.3225 | 225户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
10 | 产业提升项目 | 黄湾镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 黄湾镇人民政府 许聪 | 黄湾镇 | 14个行政村 | 实施209户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 29.787 | 0 | 0 | 0 | 29.787 | 209户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
11 | 产业提升项目 | 浍沟镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 浍沟镇人民政府 郭辉 | 浍沟镇 | 14个行政村 | 实施185户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 185户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
12 | 产业提升项目 | 下楼镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 下楼镇人民政府 张勤 | 下楼镇 | 19个行政村 | 实施313户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 43.0655 | 0 | 0 | 0 | 43.0655 | 313户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
13 | 产业提升项目 | 向阳镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 向阳镇人民政府 冯虎 | 向阳镇 | 12个行政村 | 实施231户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 34.25 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 231户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
14 | 产业提升项目 | 杨疃镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杨疃镇人民政府 张德龙 | 杨疃镇 | 16个行政村 | 实施295户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 43.4575 | 0 | 0 | 0 | 43.4575 | 295户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
15 | 产业提升项目 | 游集镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 游集镇人民政府 吴迪 | 游集镇 | 16个行政村 | 实施249户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 35.256 | 0 | 0 | 0 | 35.256 | 249户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
16 | 产业提升项目 | 虞姬镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 虞姬镇人民政府 赵子岳 | 虞姬镇 | 9个行政村 | 实施114户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 16.32 | 114户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
17 | 产业提升项目 | 朱集镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 朱集镇人民政府 任立亚 | 朱集镇 | 13个行政村 | 实施210户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 30.778 | 0 | 0 | 0 | 30.778 | 210户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
18 | 产业提升项目 | 朝阳镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 朝阳镇人民政府 刘銮群 | 朝阳镇 | 16个行政村 | 实施481户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 68.879 | 0 | 0 | 0 | 68.879 | 481户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
19 | 产业提升项目 | 渔沟镇2025年农业特色产业到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 渔沟镇人民政府 刘卫 | 渔沟镇 | 19个行政村 | 实施346户自种自养项目 | 2025.3-2025.6 | 48.34 | 0 | 0 | 0 | 48.34 | 346户脱贫户及监测户 | 种植成活率90%，养殖成活率80%，满意度95%。年增收不低于10%。 | 实行生产奖补，鼓励自主发展特色产业，激发脱贫户监测户内生动力，增加收入。
20 | 产业提升项目 | 灵璧县食用菌产业奖补项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 张昕 | 相关镇 |  | 采取以奖代补、先建后补方式，对食用菌产业进行奖补，培育主导产业。具体奖补规模以实际验收结果为准。 | 2025.3-2025.12 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 脱贫户和联农带农经营主体 | 验收合格率100%，经营主体满意率≧95% | 采取以奖代补、先建后补方式，扶持重点产业发展，带动食用菌产业发展，带动经营主体、脱贫户及农户发展产业或就业增收
21 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 虞姬镇 | 朱桥村 | 110亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升110亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
22 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 虞姬镇 | 陈埝村 | 100亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
23 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 虞姬镇 | 灵光村 | 80.99亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 8.099 | 0 | 0 | 0 | 8.099 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升80.99亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
24 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 大庙镇 | 沟涯村 | 115.04亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 11.504 | 0 | 0 | 0 | 11.504 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升115.04亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
25 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 冯庙镇 | 张汪村 | 90.92亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9.092 | 0 | 0 | 0 | 9.092 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升90.92亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
26 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 冯庙镇 | 高宅村 | 105.88亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.588 | 0 | 0 | 0 | 10.588 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升105.88亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
27 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 冯庙镇 | 王刘村 | 106.46亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.646 | 0 | 0 | 0 | 10.646 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升106.46亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
28 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 冯庙镇 | 大陈村 | 110亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升110亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
29 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 冯庙镇 | 黄家村 | 109.74亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.974 | 0 | 0 | 0 | 10.974 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升109.74亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
30 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 大路镇 | 朱楼村 | 97.46亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9.746 | 0 | 0 | 0 | 9.746 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升97.46亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
31 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 大路镇 | 大龙村 | 100亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
32 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 渔沟镇 | 卞庄村 | 112.59亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 11.259 | 0 | 0 | 0 | 11.259 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升112.59亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
33 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 渔沟镇 | 郑楼村 | 139亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升139亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
34 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 渔沟镇 | 马集村 | 110.6亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升110.6亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
35 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 浍沟镇 | 大庄村 | 104.7亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升104.7亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
36 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 杨疃镇 | 一里王村 | 103.42亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.342 | 0 | 0 | 0 | 10.342 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升103.42亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
37 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 杨疃镇 | 郑庙村 | 106亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升106亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
38 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 杨疃镇 | 大亢村 | 93.15亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9.315 | 0 | 0 | 0 | 9.315 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升93.15亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
39 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 杨疃镇 | 杨集村 | 101.66亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.166 | 0 | 0 | 0 | 10.166 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升101.66亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
40 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 杨疃镇 | 大余村 | 91亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升91亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
41 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 禅堂镇 | 河北村 | 83亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升83亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
42 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 禅堂镇 | 王莽村 | 102.49亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.249 | 0 | 0 | 0 | 10.249 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升102.49亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
43 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 下楼镇 | 付寨村 | 95.52亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9.552 | 0 | 0 | 0 | 9.552 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升95.52亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
44 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 下楼镇 | 杨山村 | 99.2亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升99.2亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
45 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 下楼镇 | 程庙村 | 97.72亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9.772 | 0 | 0 | 0 | 9.772 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升97.72亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
46 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 下楼镇 | 陈潭村 | 97.47亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9.747 | 0 | 0 | 0 | 9.747 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升97.47亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
47 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 向阳镇 | 大桥村 | 90亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升90亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
48 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 向阳镇 | 官庄村 | 102.79亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 10.279 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升102.79亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
49 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 向阳镇 | 南王集村 | 109.53亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.953 | 0 | 0 | 0 | 10.953 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升109.53亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
50 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 向阳镇 | 河王村 | 105.63亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.563 | 0 | 0 | 0 | 10.563 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升105.63亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
51 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 向阳镇 | 新湖村 | 108.7亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升108.7亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
52 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 韦集镇 | 金银山村 | 100.66亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.066 | 0 | 0 | 0 | 10.066 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100.66亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
53 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 韦集镇 | 永久村 | 108.05亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.805 | 0 | 0 | 0 | 10.805 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升108.05亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
54 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 韦集镇 | 双圩村 | 103.28亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.328 | 0 | 0 | 0 | 10.328 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升103.28亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
55 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 韦集镇 | 韦集村 | 104.98亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.498 | 0 | 0 | 0 | 10.498 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升104.98亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
56 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 尹集镇 | 霸王城村 | 96.54亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9.654 | 0 | 0 | 0 | 9.654 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升96.54亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
57 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 尹集镇 | 田路村 | 98.9亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升98.9亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
58 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 尹集镇 | 李大庄村 | 96.66亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9.666 | 0 | 0 | 0 | 9.666 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升96.66亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
59 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 尹集镇 | 尹楼村 | 111.23亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 11.123 | 0 | 0 | 0 | 11.123 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升111.23亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
60 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 尹集镇 | 三村村 | 100.73亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.073 | 0 | 0 | 0 | 10.073 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100.73亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
61 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 尹集镇 | 菠林村 | 129.35亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 12.935 | 0 | 0 | 0 | 12.935 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升129.35亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
62 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 尹集镇 | 圩疃村 | 129.88亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 12.988 | 0 | 0 | 0 | 12.988 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升129.88亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
63 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 游集镇 | 九集村 | 109.705亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.9705 | 0 | 0 | 0 | 10.9705 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升109.705亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
64 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 游集镇 | 元宝刘村 | 117.87亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 11.787 | 0 | 0 | 0 | 11.787 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升117.87亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
65 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 游集镇 | 杨庄村 | 101.91亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.191 | 0 | 0 | 0 | 10.191 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升101.91亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
66 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 朱集镇 | 张家村 | 99.242亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9.9242 | 0 | 0 | 0 | 9.9242 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升99.242亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
67 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 朱集镇 | 双井村 | 104亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升104亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
68 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 朱集镇 | 湖光村 | 100.52亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.052 | 0 | 0 | 0 | 10.052 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100.52亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
69 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 朱集镇 | 苗河村 | 100.43亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.043 | 0 | 0 | 0 | 10.043 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100.43亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
70 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 灵城镇 | 七里村 | 86.97亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 8.697 | 0 | 0 | 0 | 8.697 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升86.97亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
71 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 灵城镇 | 亢田村 | 102.67亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.267 | 0 | 0 | 0 | 10.267 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升102.67亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
72 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 灵城镇 | 山桥村 | 91.985亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9.1985 | 0 | 0 | 0 | 9.1985 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升91.985亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
73 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 黄湾镇 | 朱圩村 | 107.64亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.764 | 0 | 0 | 0 | 10.764 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升107.64亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
74 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 黄湾镇 | 砂坝村 | 110.06亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 11.006 | 0 | 0 | 0 | 11.006 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升110.06亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
75 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 黄湾镇 | 红星村 | 110.73亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 11.073 | 0 | 0 | 0 | 11.073 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升110.73亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
76 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 黄湾镇 | 柯湖村 | 105.01亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.501 | 0 | 0 | 0 | 10.501 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升105.01亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
77 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 娄庄镇 | 吴塘村 | 111.04亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 11.104 | 0 | 0 | 0 | 11.104 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升111.04亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
78 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 娄庄镇 | 姚山村 | 129.84亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 12.984 | 0 | 0 | 0 | 12.984 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升129.84亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
79 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 娄庄镇 | 赵家村 | 113.24亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 11.324 | 0 | 0 | 0 | 11.324 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升113.24亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
80 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 娄庄镇 | 蒋邓村 | 103.61亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.361 | 0 | 0 | 0 | 10.361 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升103.61亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
81 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 娄庄镇 | 汴河村 | 82.9亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升82.9亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
82 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 高楼镇 | 崔庄村 | 100.14亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.014 | 0 | 0 | 0 | 10.014 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100.14亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
83 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 高楼镇 | 毛庄村 | 113.15亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 11.315 | 0 | 0 | 0 | 11.315 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升113.15亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
84 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 高楼镇 | 卓海村 | 97.19亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9.719 | 0 | 0 | 0 | 9.719 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升97.19亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
85 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 高楼镇 | 徐营村 | 90亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升90亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
86 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 朝阳镇 | 孟邵村 | 112.54亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 11.254 | 0 | 0 | 0 | 11.254 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升112.54亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
87 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 朝阳镇 | 陆圩村 | 108.7亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升108.7亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
88 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业发展中心 | 县林业发展中心 王群 | 朝阳镇 | 杨桥村 | 103.43亩土地费用 | 2025.3-2025.12 | 10.343 | 0 | 0 | 0 | 10.343 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升103.43亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联脱贫户
89 | 就业项目 | 贫困劳动者就业促进项目 | 新建 | 县人社局 | 县人社局 雷明鸣 | 各镇 | 相关村 | 通过就业补贴（如：签订劳动协议脱贫劳动者补贴、就业帮扶车间运营补贴、交通补贴等）、技能培训等形式鼓励脱贫劳动者就业、促进其稳定就业。 | 2025.3-2025.12 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 脱贫劳动力、监测对象 | 通过就业补贴（如：签订劳动协议脱贫劳动者补贴、就业帮扶车间运营补贴、交通补贴等）、技能培训等形式鼓励脱贫劳动者就业、促进其稳定就业。 | 项目申报、实施过程监督、增加脱贫劳动力务工收入，通过就业补贴、技能培训等形式鼓励其就业创业，促进其稳定就业。
90 | 产业提升项目 | 发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大庙镇、高楼镇、浍沟镇、尹集镇、娄庄镇、游集镇、韦集镇、禅堂镇、朝阳镇、大路镇、冯庙镇、虞姬镇、朱集镇13个镇政府 | 大庙镇 高楼镇 浍沟镇 尹集镇 娄庄镇 游集镇 韦集镇 禅堂镇 朝阳镇 大路镇 冯庙镇 虞姬镇 朱集镇 | 北部经济开发区食品工业园 | 涉及大庙镇等13个镇26个村共461.5万元发展新型农村集体经济项目。 | 2025.3-2025.12 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | 461.5 | 村集体 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 合作共建产业项目，通过资产抵押方式，与安徽汉浩食品有限公司共同实施食品加工项目。带动村集体增收，收益部分用于设置公益岗
91 | 社会化服务 | 玉米单产提升工程项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 张昕 | 各镇 | 各行政村 | 玉米单产提升工程项目10万亩 | 2025.3-2025.12 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 脱贫劳动力、监测对象 | 部分脱贫人口参与项目实施用工招用和单产提升技术应用。项目区平均单产提高100公斤左右，带动脱贫户、监测户增收和村集体固定资产增加 | 辐射带动项目周边农户应用玉米精准调控技术，提高玉米单产，增加农民增收。
92 | 社会化服务 | 粮食产能提升项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 张昕 | 各镇 | 各行政村 | 粮食产能提升项目205万亩 | 2025.3-2025.12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 脱贫劳动力、监测对象 | 小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下。 | 推行统防统治和绿色防控，提升防治成效，提高粮食产量，带动农民增收。
93 | 乡村治理 | 灵璧县农村生活垃圾处理项目 | 新建 | 县城市管理局 | 县城市管理局 张辉 | 各镇 | 304个行政村 | 全县农村生活垃圾清理清运处理。 | 2025.3-2025.12 | 2191.9558 | 0 | 0 | 0 | 2191.9558 | 全县农村居民 | 农村生活垃圾无害化处全县各镇，实现脱贫村全覆盖，改善镇容村貌。 | 对全县各镇生活垃圾进行清扫收运处理，减少生活垃圾对灵璧县农村自然环境和人居环境的污染，改善农村人居环境。
94 | 其他 | 项目管理费 | 新建 | 县财政局 | 各镇 | 各镇 | 相关村 | 由县财政局统一提取项目管理费89万元，依据主管部门项目管理实际需求研究分配，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 2025.3-2025.12 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | / | / | /
合计 | [9 empty] | 8950 | 0 | 0 | 0 | 8950