## 33
2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金调整项目计划的批复
| 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  | 建设内容、规模、规格（补助标准）等 | 时间进度 (完成时限） | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式（万元） |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 |  |  |  | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
原项目
1 | 产业提升项目 | 发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大庙镇、大路镇等17个镇 | 大庙镇、大路镇等17个镇 | 相关46个村 | 涉及大庙镇、大路镇等17个镇46个村，共1780万元，发展新型农村集体经济项目。 | 2025.3- 2025.12 | 1780 | 800 | 200 | 318.5 | 461.5 | 0 | 村集体 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 合作共建产业项目，通过资产抵押方式，与安徽汉浩食品有限公司共同实施食品加工项目。带动村集体增收，收益部分用于设置公益岗。
2 | 产业发展 | 大庙镇齐张村和美乡村产业融合项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大庙镇人民政府 刘咪咪 | 大庙镇 | 齐张村 | 新建低温冷库2000吨 | 2025.4- 2025.12 | 403.5 | 0 | 0 | 403.5 | 0 | 0 | 齐张村村民 | 带动村民就业，每年为村集体分红至少4%，提供就业岗位50个。 | 加工厂可带动周边50人就业，每年运营主体可给村集体分红至少16万元
3 | 产业发展 | 大庙镇马庄村和美乡村产业融合项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大庙镇人民政府 刘咪咪 | 大庙镇 | 马庄村 | 新建4000平方米标准化厂房 | 2025.4- 2025.12 | 403 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 马庄村村民 | 带动村民就业，每年为村集体分红至少4%，提供就业岗位200个。 | 标准化厂房每年可以带给村集体收入至少16万元，同时带动周边村民就业至少200个岗位
4 | 产业发展 | 禅堂镇河北村和美乡村产业融合项目 | 新建 | 县农业农村局 | 禅堂镇人民政府 龚袁 | 禅堂镇 | 河北村 | 1.钢构框架加砖混方式新建1200平方米标准化厂房；新建300平方米乡村振兴农产品、特色产品展示研发销售中心等相关附属设施；2.新建一座1500平方米仓储钢构棚。 | 2025.4- 2025.12 | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 河北村村民 | 进一步提升河北村和美乡村精品示范村产业质量，提供就业岗位50个，补齐乡村产业短板。 | 推进和美乡村建设，着力推动一二三产业融合发展，让农户更好地融入产业链，获得更多的经营性收入和产业增值收益。
调整后
1 | 产业提升项目 | 发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大庙镇、大路镇等17个镇 | 大庙镇、大路镇等17个镇 | 相关46个村 | 涉及大庙镇、大路镇等17个镇46个村，共1780万元，发展新型农村集体经济项目。 | 2025.7- 2025.12 | 1780 | 800 | 200 | 318.5 | 461.5 | 0 | 村集体 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展。预计每年向村集体支付所投入扶持资金额4%的分红 | 采取联村抱团经营合作发展，集中入股安徽共济生物科技有限公司开展畜禽废物有机肥生产销售。由经营主体自主经营。预计每年向村集体支付所投入扶持资金额4%的分红。带动村集体增收，收益部分用于设置公益岗。
2 | 基础设施建设 | 大庙镇齐张精品示范村基础设施提升项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大庙镇人民政府 刘咪咪 | 大庙镇 | 齐张村 | 新建2条水泥路178m共计535㎡，村内7条主干道(拓宽＋白加黑）4323m共计28578㎡，道路破损修复1条323m。 | 2025.7- 2025.12 | 403.5 | 0 | 0 | 403.5 | 0 | 0 | 齐张村村民 | 补齐村庄道路建设等基础设施项目建设短板，提升村民满意度。 | 实施道路等基础设施项目，改善群众出行，解决群众急难愁盼问题，提升农村基础设施建设水平。
3 | 基础设施建设 | 大庙镇马庄精品示范村基础设施提升项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大庙镇人民政府 刘咪咪 | 大庙镇 | 马庄村 | 新建4条水泥路640m共计2373㎡，村内15条主干道(拓宽＋白加黑）6331m共计20801.5㎡，新建雨水明沟12条共计2695.64米。 | 2025.7- 2025.12 | 403 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 马庄村村民 | 补齐村庄道路建设、雨污水设施等基础设施项目建设短板，提升村民满意度。 | 实施道路、雨污水等基础设施项目，改善群众出行，解决群众急难愁盼问题，提升农村基础设施建设水平。
4 | 基础设施建设 | 禅堂镇河北精品示范村道路提升等基础设施项目 | 新建 | 县农业农村局 | 禅堂镇人民政府 龚袁 | 禅堂镇 | 河北村 | 新建断头路17850平方米，道路改造提升3300平方米，“五小园”建设等相关附属工程 | 2025.7- 2025.12 | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 河北村村民 | 补齐村庄道路建设、雨污水设施等基础设施项目建设短板，提升村民满意度。 | 实施道路、雨污水等基础设施项目，改善群众出行，解决群众急难愁盼问题，提升农村基础设施建设水平。