朱集乡2020年第二批中央财政扶贫资金产业扶贫项目实施方案

为深入推进特色种养业到村扶贫工程，进一步提升项目质量，精准实施产业项目，实现因村因户分类施策，根据灵璧县扶贫开发领导小组《关于下达2020年第二批中央财政扶贫资金及2019年结余资金分配方案和项目计划的批复》（灵扶组 [2020]14号）《灵璧县农业特色产业扶贫项目管理和奖补暂行办法》（灵扶组 [2020]5号）等有关文件精神，结合我乡产业发展实际，特制定此实施方案。

一、总体要求

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，以支持贫困户脱贫，进一步巩固、引导支持贫困地区发展特色种养业为抓手，科学谋划、认真实施特色种养业扶贫项目，不断提升项目产业档次、参与精准度、实施收益和资金支持效果。对财政支农资金形成的资产分类进行股权量化，密切产业发展与贫困户利益联结，完善制度建设、强化风险管控，提高

脱贫质量和成效。

二、项目概况

（一）项目具体实施内容和期限：我乡辖13个村，总人口4.7389万人，现有建档立卡贫困人口1470户5042人，目前还有贫困户48户116人尚未脱贫，2020全面脱贫，贫困户主要脱贫途径为产业发展，此次项目资金主要用于贫困户产业发展。经审核汇总，我乡2020年第二批中央财政扶贫资金共计28.295万元，其中固城村0.24万元用于3户8人发展到户种养殖；红旗村1.3万元用于4户16人发展到户种养殖；潼山村1.56万元用于5户16人发展到户种养殖；湖光村6.925万元用于28户104人发展到户种养殖；姜山村2.8万元用于8户23人发展到户种养殖；刘寨村2.7万元用于14户34人发展到户种养殖；苗河村2.5万元用于17户64人发展到户种养殖；双井村0.2万元用于1户4人发展到户种养殖；双杨村3.58万元用于11户40人发展到户种养殖；星光村0.18万元用于1户5人发展到户种养殖；岳巷村4.84万元用于16户47人发展到户种养殖；张家村1.12万元用于4户16人发展到户种养殖；朱集村0.35万元用于2户5人发展到户种养殖。

项目于6月中旬前完成。

- 资金来源及规模：第二批中央扶贫资金28.295万元。

三、效益分析及带贫减贫机制

- 此次到户项目共有114户296贫困人口受益增收，为确保贫困户所实施的项目全部能够取得预期效益，我乡将定期组织乡畜牧站、农经站技术人员入户对贫困户种养殖技术进行培训，确保种植成活率达90%，养殖成活率达80%，满意度达95%，114户贫困户户均可增收2000元左右。

- 可行性分析

- 此次项目申报是经过驻村工作队、村两委、帮扶人员对贫困村、贫困户特色产业发展现状、发展需求等深入调研，从2020年特色种养业扶贫项目库中择优选择到户项目，在广泛征求群众意见和贫困户意愿的基础上进行申报。此次谋划的项目全部是经过户中认可且能够取得良好效益的项目，确保了此次项目能够顺利实施且能够为贫困户带来良好的经济效益。

- 工作要求

- 严格执行公告公示制度。根据《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》（皖扶办【2018】118号）文件要求，严格做好项目实施、资金分配等公告公示工作，确保项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高扶贫资金使用和项目实施的透明度，提升社会和群众参与度。

- 朱集乡人民政府

- 2020年5月16日