## Sheet1
灵璧县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划表
项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  | 建设任务（内容及规模） | 时间进度 (完成时限） | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式（万元） |  |  |  | 绩效目标 | [6 empty] | 群众参与 | 联农带农利益联结机制 | 备注
[14 empty] | 绩效指标 | [5 empty] | 满意度
[14 empty] | 产出指标 |  |  | 效益指标
[5 empty] | 乡镇 | 行政村 |  |  |  | 财政专项衔接资金 | 财政整合资金 | 行业部门及定点帮扶资金 | 其他资金 | 数量指标 | 质量指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象 （脱贫人口数） | 服务对象 满意度指标
产业发展
一、生产项目
1、到户种养殖
| 大路镇自种自养项目 | 新建 | 农业农村局 | 大路镇人民政府 薄伟健 | 大路镇 | 13个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 55.84 | 55.84 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入55.84万元 | 带动增加脱贫人口收入≥59.1904万元 | 激发低收入人群内生动力 | 188户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户及监测对象进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口及监测对象内生动力，增加脱贫户及监测对象收入。
| 朝阳镇自种自养项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 朝阳镇人民政府 刘銮群 | 朝阳镇 | 16个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 241.58 | 241.58 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入241.58万元 | 带动增加脱贫人口收入≥256.0748万元 | 激发低收入人群内生动力 | 905户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入。
| 禅堂镇自种自养项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 禅堂镇人民政府 龚袁 | 禅堂镇 | 14个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 63.7 | 63.7 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入63.7万元 | 带动增加脱贫人口收入≥67.522万元 | 激发低收入人群内生动力 | 214户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入。
| 大庙镇自种自养项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 大庙镇人民政府 刘咪咪 | 大庙镇 | 15个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 118.92 | 118.92 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入118.92万元 | 带动增加脱贫人口收入≥126.0552万元 | 激发低收入人群内生动力 | 411户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入。
| 冯庙镇自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 冯庙镇人民政府 马晓峰 | 冯庙镇 | 18个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 85.324 | 85.324 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入85.324万元 | 带动增加脱贫人口收入≥90.44344万元 | 激发低收入人群内生动力 | 292户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入。
| 黄湾镇自种自养项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 黄湾镇人民政府 许聪 | 黄湾镇 | 14个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 119.33 | 119.33 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入119.33万元 | 带动增加脱贫人口收入≥126.4898万元 | 激发低收入人群内生动力 | 453户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入。
| 浍沟镇自种自养项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 浍沟镇人民政府 张杰 | 浍沟镇 | 15个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 83 | 83 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入83万元 | 带动增加脱贫人口收入≥87.98万元 | 激发低收入人群内生动力 | 274户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入。
| 灵城镇自种自养项目 | 新建 | 农业农村局 | 灵城镇人民政府 陆璋 | 灵城镇 | 13个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 45.56 | 45.56 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入55.95万元 | 带动增加脱贫人口收入≥59.307万元 | 激发低收入人群内生动力 | 206户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户及监测对象进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口及监测对象内生动力，增加脱贫户及监测对象收入。
| 娄庄镇自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 娄庄镇人民政府 吴闯 | 娄庄镇 | 21个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 128.95 | 128.95 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入128.95万元 | 带动增加脱贫人口收入≥136.687万元 | 激发低收入人群内生动力 | 448户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户及监测对象进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口及监测对象内生动力，增加脱贫户及监测对象收入。
| 韦集镇自种自养项目 | 新建 | 农业农村局 | 韦集镇人民政府 卓辉 | 韦集镇 | 14个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 150.885 | 150.885 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入150.885万元 | 带动增加脱贫人口收入≥159.9381万元 | 激发低收入人群内生动力 | 519户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户及监测对象进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口及监测对象内生动力，增加脱贫户及监测对象收入。
| 下楼镇自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 下楼镇人民政府 张勤 | 下楼镇 | 19个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 156.14 | 156.14 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入156.14万元 | 带动增加脱贫人口收入≥165.5084万元 | 激发低收入人群内生动力 | 551户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户及监测对象进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口及监测对象内生动力，增加脱贫户及监测对象收入。
| 向阳镇自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 向阳镇人民政府 李兆杰 | 向阳镇 | 12个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 191.16 | 191.16 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入191.16万元 | 带动增加脱贫人口收入≥202.6296万元 | 激发低收入人群内生动力 | 591户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户及监测对象进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口及监测对象内生动力，增加脱贫户及监测对象收入。
| 杨疃镇自种自养项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 杨疃镇人民政府 张德龙 | 杨疃镇 | 16个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 105.48 | 105.48 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入105.48万元 | 带动增加脱贫人口收入≥111.8088万元 | 激发低收入人群内生动力 | 366户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户及监测对象进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口及监测对象内生动力，增加脱贫户及监测对象收入。
| 尹集镇自种自养项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 尹集镇人民政府 李宁 | 尹集镇 | 16个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 57.88 | 57.88 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入57.88万元 | 带动增加脱贫人口收入≥61.3528万元 | 激发低收入人群内生动力 | 196户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户及监测对象进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口及监测对象内生动力，增加脱贫户及监测对象收入。
| 渔沟镇自种自养项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 渔沟镇人民政府 钱钊 | 渔沟镇 | 19个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 171.54 | 171.54 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入171.54万元 | 带动增加脱贫人口收入≥181.8324万元 | 激发低收入人群内生动力 | 572户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户及监测对象进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口及监测对象内生动力，增加脱贫户及监测对象收入。
| 高楼镇自种自养项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 高楼镇人民政府 程坤 | 高楼镇 | 17个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 188.43 | 188.43 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入188.43万元 | 带动增加脱贫人口收入≥199.7358万元 | 激发低收入人群内生动力 | 633户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户及监测对象进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口及监测对象内生动力，增加脱贫户及监测对象收入。
| 游集镇自种自养项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 游集镇人民政府 刘卫 | 游集镇 | 16个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 81.84 | 81.84 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入81.84万元 | 带动增加脱贫人口收入≥86.7504万元 | 激发低收入人群内生动力 | 280户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户及监测对象进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口及监测对象内生动力，增加脱贫户及监测对象收入。
| 朱集镇自种自养项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 朱集镇人民政府 任立亚 | 朱集镇 | 12个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 65.28 | 65.28 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入65.28万元 | 带动增加脱贫人口收入≥19.1968万元 | 激发低收入人群内生动力 | 245户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户及监测对象进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口及监测对象内生动力，增加脱贫户及监测对象收入。
| 虞姬镇自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 虞姬镇人民政府 赵子岳 | 虞姬镇 | 10个行政村 | 采取先建后补的方式，扶持有产业发展意愿的脱贫户、监测对象户发展特色产业种养殖。 | 2026-12-01 | 86.085 | 86.085 | / | / | / | / | 养殖成活率≥85%，种植成活率≥90% | 资金投入86.085万元 | 带动增加脱贫人口收入≥91.2501万元 | 激发低收入人群内生动力 | 303户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户及监测对象进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口及监测对象内生动力，增加脱贫户及监测对象收入。
| 合计：19个项目 | [7 empty] | 合计：2196.924万元
2、产业到村项目
| 游集镇食品加工基地（灵璧县荷睿扬食品有限公司） | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 游集镇人民政府 吴迪 | 游集镇 | 游西村 | 该项目占地面积约4亩，建设标准化食用油加工车间、办公用房等配套设施 | 2026-12-01 | 300 | 300 |  |  |  | 新建设施面积≥4亩 | 工程验收合格率100% | 资金投入300万元。 | 综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收。 | 带动脱贫户、监测户就业。 | 全体村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督，带动产业发展。 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业。
| 游集镇游东村久犇牧业养牛场 | 扩建 | 灵璧县农业农村局 | 游集镇人民政府 吴迪 | 游集镇 | 游东村 | 扩建2座牛舍以及相关附属设施，占地8000平米 | 2026-12-01 | 300 | 300 |  |  |  | 牛舍≥2座 | 工程验收合格率100% | 资金投入300万元。 | 综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收。 | 带动脱贫户、监测户就业。 | 全体村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督，带动产业发展。 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业。
| 游集镇月饼加工“小镇”建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 游集镇人民政府 吴迪 | 游集镇 | 张楼村 | 占地约20亩，新建标准化食品生产厂房7000平方，辅助用房1500平方 | 2026-12-01 | 800 | 800 |  |  |  | 新建设施面积≥8500平方米 | 项目验收合格率100%。 | 资金投入800万元。 | 综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收。 | 带动脱贫户、监测户就业。 | 张楼村全体村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督，带动产业发展。 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业。
| 游集镇张东湖扩建粉丝加工厂 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 游集镇人民政府 吴迪 | 游集镇 | 张东湖村 | 扩建粉丝加工厂800平方米，污水处理设施，日处理量100吨。 | 2026-12-01 | 300 | 300 |  |  |  | ≥800平方米 | 项目验收合格率100%。 | 资金投入300万元。 | 综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收。 | 带动脱贫户、监测户就业。 | 张东湖村全体村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督，带动产业发展。 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业。
| 灵璧县航盛牧业有限公司新建标准化养殖场项目为 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 娄庄镇人民政府 吴 闯 | 娄庄镇 | 黄圩村 | 项目总占地4000平方米，建筑面积3800平方米，建设钢结构现代化智能牛舍4栋，配套自动化养殖专用设备、道路硬化、粪污处理、消防、给排水、变配电等辅助设施。 | 2026-12-01 | 700 | 700 |  |  |  |  | 村集体和脱贫户、监测户 | 项目综合收益率不少于6%，带动村集体增收和周边群众就业 | 采用招标方式，建成后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗，优先吸纳脱贫人口、监测户就业 | / | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 带动脱贫户、监测户实现增收
| 韩家村肉鸡养殖项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 朝阳镇人民政府 刘銮群 | 朝阳镇 | 韩家村 | 新建养鸡场一座占地40亩，配套建设烧鸡厂占地12亩 | 2026-12-01 | 1500 | 1500 |  |  |  | 新建养鸡场一座，烧鸡厂一座 | 工程验收合格率100% | / | 增加集体经济收入 | / | 5358 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 增加集体经济收入
| 后朱村养牛场项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 冯庙镇人民政府 马晓峰 | 冯庙镇 | 后朱村 | 将500万元用于新建约9300平方米的黄牛养殖场，租赁给第三方使用，村级年收益30万元，所得收益用于村级小型公益事业和公益性岗位工资。 | 2026-12-01 | 500 | 500 |  |  |  | 建设9300平方米的黄牛养殖场 | 项目验收合格率为100% | 500万/个 | 资产股权年收益率≥6% | 带动产业发展，村集体增收 | 141 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 带动后朱村集体和脱贫户、监测户增加收入
| 冯庙镇木谷村食用菌栽培项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 冯庙镇人民政府 马晓峰 | 冯庙镇 | 木谷村 | 使用各级财政衔接资金350万元用于建设食用菌栽培项目，采购（12000mm*4400mm*3000mm）方舱14座、（12000mm*4000mm*3000mm）冷库2座，配套地面硬化1000平方米、分电箱和供排水，配套采收工具，配套发电机（不小于200KW）1套、变压器（箱变不小于200KW）1套，建成后租赁，所得收益用于冯庙镇木谷村小型公益事业和公益性岗位工资。 | 2026-12-01 | 350 | 350 |  |  |  | 方舱14座、冷库2座，配套地面硬化1000平方米 | 项目验收合格率为100% | 350万/个 | 资产股权年收益率≥6% | 带动产业发展，村集体增收 | 5142人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 收益用于设置公益岗带动增收，同时优先吸纳脱贫人口、监测人口就业
| 禅堂镇双李村豆制品加工厂项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 禅堂镇人民政府 龚袁 | 禅堂镇 | 双李村 | 新建生产厂房1座，及其他配套设施，建设面积3000平方米。 | 2026-12-01 | 450 | 450 |  |  |  | 新建豆制品加工厂1个 | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 项目综合收益率不少于6% | 带动村民就业，增加集体经济收入 | 221 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 集体自建后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业。
| 梅姐香肠加工厂建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 渔沟镇人民政府 刘卫 | 渔沟镇 | 渔沟村 | 建设梅姐香肠加工厂房1000平方及配套设施。 | 2026-12-01 | 200 | 200 |  |  |  | 新建厂房≥4栋 | 工程验收合格率100% | 申请财政资金200万元 | 为集体增加收入≧5万元。 | 带动建档立卡脱困人口增收20000元 | 247 | ≥95% | 带动村级经济发展，吸纳有劳动能力愿意参与就业的脱贫户脱贫人口就业。 | 建后租赁给经营主体，带动脱贫人口就业
| 双孢菇种植共富带动基地项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 杨疃镇人民政府 张德龙 | 杨疃镇 | 一里王村 | 新建24间标准化出菇房种植面积约12000平方米及制冷制热温控系统和采收配套用具。 | 2026-12-01 | 2000 | 2000 |  |  |  | 24间标准化出菇房 | 验收合格率100% | / | 综合收益率不低6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 带动脱贫和监测人口内生动力，增加脱贫户和监测户收入 | 50 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业
| 精米生产线及烘干塔建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 下楼镇人民政府 张勤 | 下楼镇 | 程庙村 | 新建一条日产120吨精米的生产线，1200平方米的标准成品库。1000平方米稻壳加工车间，原有的1000平方米的旧车间改造，新安装630千瓦的供电系统，引进日产200吨的烘干设备 | 2026-12-01 | 600 | 600 |  |  |  | 新建一条日产120吨精米的生产线，1200平方米的标准成品库 | 工程验收合格率100%项目完成及时率100% | / | 带动脱贫户、检测对象增收，增加村集体经济收入 | 带动脱贫户、监测户就业 | 15 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业 | 推动下楼镇农产品产业发展
| 洛涧村葡萄冷库建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 下楼镇人民政府 张勤 | 下楼镇 | 洛涧村 | 在洛涧村部，建设长70米，宽25米，1层冷库中心，砖混结构 | 2026-12-01 | 500 | 500 |  |  |  |  | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 增加村集体资产和经济收入 | 村集体及脱贫人口 | 村集体及脱贫人口 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 改善生产生活条件，方便群众生产
| 陈场村标准化厂房项目（牛肉深加工） | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 大路镇人民政府 薄伟健 | 大路镇 | 陈场村 | 在敬老院原址上新建标准化厂房一座，占地3685平方米（东西55m*南北67m）。包括冷藏库，加工包装车间占地500㎡，仓储中心1000㎡，加工车间1000㎡，烘干设备2套，牛肉深加工生产设备1套。 | 2026-12-01 | 900 | 900 |  |  |  | 占地面积≥3685平方米。 | 工程验收合格率100%。 | 资金投入900万元。 | 综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收。 | 带动脱贫户、监测户就业。 | 陈场村全体村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督，带动产业发展。 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业。
| 蒋刘村黄牛养殖场建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 大路镇人民政府 薄伟健 | 大路镇 | 蒋刘村 | 新建牛舍3栋，总建筑面积4000平方米.新建草棚面积1000平方米，晾粪厂400平方米。约占地10亩。 | 2026-12-01 | 500 | 500 |  |  |  | 养殖黄牛≥300头 | 工程验收合格率100% | 项目工程完成及时率100% | 项目综合收益率不少于6%，预计带动40户农户和村集体增收 | 10 | 40 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 集体自建后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业
| 苏宅村大蒜深加工建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 大路镇人民政府 薄伟健 | 大路镇 | 苏宅村 | 冷链系统包括保鲜库库容4500m³，速冻库库容1350m³，冷藏库库容3150m³，包装车间占地500㎡，新建仓储中心1000㎡，加工车间1000㎡，烘干设备2套，国内先进大蒜深加工生产设备1套。 | 2026-12-01 | 600 | 600 |  |  |  | 占地面积≥3800平方米。 | 项目验收合格率100%。 | 资金投入600万元。 | 综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收。 | 带动脱贫户、监测户就业。 | 苏宅村全体村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督，带动产业发展。 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业。
| 粮食产能提升项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 县农业农村局 王强 | 各乡镇 | 各行政村 | 粮食产能提升项目205万亩 | 2026-12-01 | 600 | 600 | / | / | / | / | 工程验收合格率100%项目完成及时率100% | / | 受灾地区主要农作物单产减幅，重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产。 | / | 100000 | ≥85% | 小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下。 | 推行统防统治和绿色防控，提升防治成效，提高粮食产量，带动农民增收。
| 玉米单产提升工程项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 县农业农村局 王强 | 各镇 | 各行政村 | 玉米单产提升工程项目10万亩 | 2026-12-01 | 500 | 500 | / | / | / | 实施玉米单产提升工程10万亩 | 工程竣工验收合格率≥95% | / | 项目区平均单产提高100公斤左右，带动脱贫户、监测户增收和村集体固定资产增加 | 玉米生产能力持续提高 | 500 | ≥95% | 部分脱贫人口参与项目实施用工招用和单产提升技术应用。 | 辐射带动项目周边农户应用玉米精准调控技术，提高玉米单产，增加农民增收。
| 灵璧县食用菌产业奖补项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 县农业农村局 王强 | 各有关乡镇 | 相关村 | 采取以奖代补、先建后补方式，对食用菌产业、主导产业进行奖补。具体奖补规模以实际验收结果为准。 | 2026-12-01 | 1000 | 1000 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 经营主体满意度≥95% | 脱贫户和联农带农经营主体 | 带动脱贫户、监测户就业 | 300 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 采取以奖代补、先建后补方式，扶持重点产业发展，带动食用菌、肉牛等主导产业发展，带动经营主体、脱贫户及农户发展产业或就业增收。项目资产综合收益率不少于6%。
| 壮大新型农村集体经济项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 县农业农村局 王强 | 各有关乡镇 | 相关村 | 壮大村集体经济 | 2026-12-01 | 2400 | 2400 | / | / | / | / | 工程验收合格率100%项目完成及时率100% | / | 项目综合收益率不少于6%，带动脱贫户、监测户和村集体增收 | 带动脱贫户、监测户就业 | 3000 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 采用招标方式，建成后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗，优先吸纳脱贫人口、监测户就业。
| 合计：20个项目 | [7 empty] | 合计：15000万元
二、金融保险配套项目
1、小额贷款
| 金融助力乡村振兴——脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 | 县金融局 | 金融局 刘艳艳 | 各镇、开发区 | 各行政村 | 为使用小额信贷脱贫人口、监测对象、边缘户（7890户）贴息 | 2026-12-31 | 1000 | 1000 | / | / | / | / | / | 使用脱贫人口小额信贷信贷贫困户、边缘户 | 为使用脱贫人口小额信贷信贷贫困户、边缘户贴息，减轻发展压力 | 收益脱贫户、监测对象7890户 | 7890 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 为使用脱贫人口小额信贷信贷脱贫户、边缘户贴息，减轻发展压力
| 金融助力乡村振兴——风险补偿金 | 新建 | 县金融局 | 金融局 刘艳艳 | 各镇、开发区 | 各行政村 | 脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 2026-12-31 | 500 | 500 | / | / | / | / | / | 为无力偿还脱贫人口小额信贷脱贫户垫付还款 | 为无力偿还脱贫人口小额信贷贫困户垫付还款 | 收益脱贫户、监测对象140户 | 140 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 为无力偿还脱贫人口小额信贷脱贫户垫付还款
| 合计：2个项目 | [7 empty] | 合计：1500万元
就业项目
一、务工补助
| 脱贫劳动者就业促进项目 | 新建 | 灵璧县人社局 | 人社局 雷明鸣 | 各乡镇 | 各行政村 | 通过就业补贴（如：签订劳动协议脱贫劳动者补贴、交通补贴等）、技能培训等形式鼓励脱贫劳动者就业、促进其稳定就业。 | 2026-12-31 | 700 | 700 | / | / | / | 发放交通补贴等相关保障 | 完成及时率100% | 拨付及时率100% | 增加脱贫劳动者务工收入。 | / | 10000 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督 | 通过就业补贴、技能培训等形式鼓励就业、促进稳定就业
| 合计：1个项目 | [7 empty] | 合计：700万元
二、公益性岗位
1、公益性岗位
| 乡村公益性岗位开发项目 | 新建 | 灵璧县人社局 | 人社局 雷明鸣 城管局 闫光 农业农村局 王正新 林业局 田恒杰 交通局 赵晨阳 民政局 解德勇 | 各乡镇 | 各行政村 | 开发乡村公益性岗位1300个，鼓励贫困劳动者就业，促进其稳定就业，就业得到保障，收入达到稳定。 | 2026-12-31 | 2780 | 2780 | / | / | / | 开发乡村公益性岗位1300个 | 完成及时率100% | 拨付及时率100% | 带动户均年增收6000元以上 | / | 1300 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督 | 通过公益岗务工形式鼓励就业、促进稳定就业，提高户家收入
| 合计：1个项目 | [7 empty] | 合计：2780万元
二、就业培训
1、技能培训
| 技能脱贫培训 | 新建 | 灵璧县人社局 | 人社局 雷明鸣 | 各乡镇 | 各行政村 | 为有就业意愿的贫困劳动者开展技能培训 | 2026-12-31 | 500 | 500 | / | / | / | 为2000名建档立卡贫困劳动者提供技能培训 | 项目验收合格率为100% | 通过短期的技能培训，使其掌握就业技能 | 为建档立卡贫困劳动者提供就业技能培训，使其就业脱贫 | / | ≥2000 | 95%以上 | 项目申报、实施过程监督、增加脱贫户、监测户务工技能 | 通过技能培训，使其掌握专业技能，增加就业机会
| 共1个项目 | [7 empty] | 合计：500万元
乡村建设行动
一、农村基础设施
1、农村道路建设
| 纸房二路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 渔沟镇 | 纸房村 | 新建0.7公里，路面宽度6米，沥青混凝土路面 | 2026-12-01 | 90 | 90 | / | / | / | 新建0.7公里 | 项目验收合格率为100% | ≥90万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 58 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 大王路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 冯庙镇 | 大王村 | 新建1.71公里，路面宽度6米，沥青混凝土路面 | 2026-12-01 | 230 | 230 | / | / | / | 新建1.71公里 | 项目验收合格率为100% | ≥230万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 76 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 韩墩路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 大路镇 | 韩墩村 | 新建0.716公里，路面宽度6米，沥青混凝土路面 | 2026-12-01 | 149 | 149 | / | / | / | 新建0.716公里 | 项目验收合格率为100% | ≥149万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 35 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 朱渔路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 朱集镇、渔沟镇 | 朱集、双杨、候湖渔沟村、 | 新建8.255公里，路面宽度6.5米，沥青混凝土路面 | 2026-12-01 | 1300 | 1300 | / | / | / | 新建8.255公里 | 项目验收合格率为100% | ≥1300万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 186 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 大柳村桥 | 改建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 浍沟镇 | 彭黄村 | 桥梁跨径为1-10m,上部结构采用钢筋砼空心板梁，下部结构采用桩基接盖梁桥台，全长为16.04m，全宽为8.5m， | 2026-12-01 | 70 | 70 | / | / | / | 拆除重建危桥1座 | 项目验收合格率为100% | ≥70万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 24 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 青鳔桥 | 改建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 高楼镇 | 鰾张村 | 桥梁跨径为1-13m,上部结构采用预应力混凝土简支T梁，下部结构采用桩基接盖梁桥台，全长为19.04m，全宽为7.5m | 2026-12-01 | 87 | 87 | / | / | / | 拆除重建危桥1座 | 项目验收合格率为100% | ≥87万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 19 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 大亢桥 | 改建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 朱集镇 | 刘寨村 | 桥梁跨径为1-16m,上部结构采用预应力混凝土简支T梁，下部结构采用桩基接盖梁桥台，全长为22.04m，全宽为7.5m | 2026-12-01 | 96 | 96 | / | / | / | 拆除重建危桥1座 | 项目验收合格率为100% | ≥96万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 26 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 跃堌桥 | 改建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 渔沟镇 | 堌子村 | 桥梁跨径为1-16m,上部结构采用预应力混凝土简支T梁，下部结构采用桩基接盖梁桥台，全长为22.04m，全宽为8.0m | 2026-12-01 | 100 | 100 | / | / | / | 拆除重建危桥1座 | 项目验收合格率为100% | ≥100万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 25 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 小花山北桥 | 改建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 渔沟镇 | 跃楼村 | 重做桥面系、防撞护栏、修复翼墙及灰缝等。 | 2026-12-01 | 12 | 12 | / | / | / | 维修加固危桥1座 | 项目验收合格率为100% | ≥12万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 17 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 卓塘桥 | 改建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 渔沟镇 | 卞庄村 | 重做桥面系、防撞护栏、修复翼墙及灰缝 | 2026-12-01 | 5 | 5 | / | / | / | 维修加固危桥1座 | 项目验收合格率为100% | ≥5万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 11 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 土山涵 | 改建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 浍沟镇 | 土山村 | 拆除重建1-4米的钢筋混凝土盖板明涵涵洞1座 | 2026-12-01 | 30 | 30 | / | / | / | 拆除重建涵洞1座 | 项目验收合格率为100% | ≥30万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 18 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 大寨路 | 新建 | 县交通运输局 | 游集镇人民政府吴迪 | 游集镇 | 游西村 | 新建0.8公里，路面宽度8米，沥青混凝土路面 | 2026-12-01 | 150 | 150 | / | / | / | 新建0.8公里 | 项目验收合格率为100% | ≥150万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 23 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 游邱路 | 新建 | 县交通运输局 | 游集镇人民政府吴迪 | 游集镇 | 游西村、邱楼村 | 新建2.2公里，路面宽度6米，沥青混凝土路面 | 2026-12-01 | 440 | 440 | / | / | / | 新建2.2公里 | 项目验收合格率为100% | ≥440万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 79 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 张邱路 | 新建 | 县交通运输局 | 游集镇人民政府吴迪 | 游集镇 | 张楼村、邱楼村 | 新建1.8公里，路面宽度6米，沥青混凝土路面 | 2026-12-01 | 360 | 360 | / | / | / | 新建1.8公里 | 项目验收合格率为100% | ≥360万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 68 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 小王路 | 新建 | 县交通运输局 | 浍沟镇人民政府郭辉 | 浍沟镇 | 李宅村 | 新建1.3公里，路面宽度4.5米，水泥混凝土路面 | 2026-12-01 | 90 | 90 | / | / | / | 新建1.3公里 | 项目验收合格率为100% | ≥90万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 21 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 浍李沟路 | 新建 | 县交通运输局 | 浍沟镇人民政府郭辉 | 浍沟镇 | 李宅村 | 新建4公里，路面宽度4.5米，沥青混凝土路面 | 2026-12-01 | 280 | 280 | / | / | / | 新建4公里 | 项目验收合格率为100% | ≥280万元 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 提升公路安全水平，提高群众幸福感 | 71 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 合计：16个项目 | [7 empty] | 合计：3489万元
2.小型农田水利
| 郭海村徐场庄灌溉片 | 新建 | 灵璧县水利局 | 禅堂镇人民政府 | 禅堂镇 | 郭海村 | 新建唐河引水涵1座、防洪涵1座、配套6台流动提水泵、疏浚引水沟渠5条、重建阻水桥涵12座。 | 2026-12-01 | 200 | 200 | / | / | / | 新建涵闸2座、沟渠疏浚5条、重建桥12座 | 质量合格率100% | ≤200万元 | 改善水利设施条件，降低水旱灾害损失，提高群众收益 | 促进经济发展、促进社会进步、提高生活生产水平。 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 杨山村灌溉片 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 | 下楼镇 | 杨山村 | 新建提水泵站1座，铺设提水主管网，灌溉区面积约2000亩 | 2026-12-01 | 300 | 300 | / | / | / | 新建提水泵站1座，灌溉面积2000亩 | 质量合格率100% | ≤300万元 | 改善水利设施条件，降低水旱灾害损失，提高群众收益 | 促进经济发展、促进社会进步、提高生活生产水平。 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施，方便群众生产生活
| 重建火庙站 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 张勤 | 下楼镇 | 火庙村 | 重建申家沟提水泵站1座 | 2026-12-01 | 50 | 50 | / | / | / | 重建泵站1座 | 质量合格率100% | ≤50万元 | 改善水利设施条件，降低水旱灾害损失，提高群众收益 | 促进经济发展、促进社会进步、提高生活生产水平。 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施，方便群众生产生活
| 重建东风站 | 重建 | 灵璧县水利局 | 尹集镇人民政府 | 尹集镇 | 姬贺村 | 重建东风排灌站 | 2026-12-01 | 250 | 250 | / | / | / | 重建泵站1座 | 质量合格率100% | ≤250万元 | 改善水利设施条件，降低水旱灾害损失，提高群众收益 | 促进经济发展、促进社会进步、提高生活生产水平。 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善生产条件，方便群众生产生活
| 火庙村维修泵站 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 张勤 | 下楼镇 | 火庙村 | 维修陈家站、火庙东站 | 2026-12-01 | 30 | 30 | / | / | / | 维修泵站2座 | 质量合格率100% | ≤30万元 | 改善水利设施条件，降低水旱灾害损失，提高群众收益 | 促进经济发展、促进社会进步、提高生活生产水平。 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施，方便群众生产生活
| 更新改造东陈站 | 维修 | 灵璧县水利局 | 尹集镇人民政府 | 尹集镇 | 圩疃村 | 更换水泵等 | 2026-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | 维修泵站1座 | 质量合格率100% | ≤40万元 | 改善水利设施条件，降低水旱灾害损失，提高群众收益 | 促进经济发展、促进社会进步、提高生活生产水平。 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善生产条件，方便群众生产生活
| 更新改造刘菜园站 | 维修 | 灵璧县水利局 | 尹集镇人民政府 | 尹集镇 | 程刘村 | 更换水泵等 | 2026-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | 维修泵站1座 | 质量合格率100% | ≤40万元 | 改善水利设施条件，降低水旱灾害损失，提高群众收益 | 促进经济发展、促进社会进步、提高生活生产水平。 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善生产条件，方便群众生产生活
| 河北村重建引水涵 | 重建 | 灵璧县水利局 | 禅堂镇人民政府 | 禅堂镇 | 大吴村 | 重建新河引水涵1座 | 2026-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | 重建涵闸1座 | 质量合格率100% | ≤40万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 毛庄村新建引水涵 | 新建 | 灵璧县水利局 | 高楼镇人民政府 | 高楼镇 | 毛庄村 | 新建闸河引水涵1座 | 2026-12-01 | 50 | 50 | / | / | / | 重建涵闸1座 | 质量合格率100% | ≤50万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 重建陈潭引水涵 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 张勤 | 下楼镇 | 陈潭村 | 重建运料河穿堤涵1座 | 2026-12-01 | 50 | 50 | / | / | / | 重建涵闸1座 | 质量合格率100% | ≤50万元 | 降低水旱灾害损失，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施，方便群众生产生活
| 李场村新建蓄水闸 | 新建 | 灵璧县水利局 | 游集镇人民政府 马健 | 游集镇 | 李场村 | 新建蓄水闸一座 | 2026-12-01 | 50 | 50 | / | / | / | 重建涵闸1座 | 质量合格率100% | ≤50万元 | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 改善农村水利设施建设 | 全村村民 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产条件，方便群众生产，改善水利设施条件，提高生产生活条件
| 司庙村新建蓄水闸 | 新建 | 灵璧县水利局 | 禅堂镇人民政府 | 禅堂镇 | 司庙村 | 新建中沟蓄水闸2座 | 2026-12-01 | 50 | 50 | / | / | / | 新建涵闸2座 | 质量合格率100% | ≤50万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 新建苗河沟蓄水闸 | 新建 | 灵璧县水利局 | 朱集镇人民政府 | 朱集镇 | 苗河村 | 新建蓄水闸1座 | 2026-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | 新建涵闸1座 | 质量合格率100% | ≤40万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 大杨村重建沙李沟闸 | 重建 | 灵璧县水利局 | 大庙镇人民政府 刘咪咪 | 大庙镇 | 大杨村 | 重建涵闸1座 | 2026-12-01 | 50 | 50 | / | / | / | 重建涵闸1座 | 质量合格率100% | ≤50万元 | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 徐圩村重建北沱河防洪闸 | 重建 | 灵璧县水利局 | 韦集镇人民政府 | 韦集镇 | 徐圩村 | 重建北沱河穿堤涵闸2座 | 2026-12-01 | 80 | 80 | / | / | / | 重建涵闸2座 | 质量合格率100% | ≤80万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施，方便群众生产生活
| 代家村重建北沱河防洪闸 | 重建 | 灵璧县水利局 | 韦集镇人民政府 | 韦集镇 | 代家村 | 重建北沱河穿堤涵闸2座 | 2026-12-01 | 80 | 80 | / | / | / | 重建涵闸2座 | 质量合格率100% | ≤80万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施，方便群众生产生活
| 游西村重建涵闸 | 重建 | 灵璧县水利局 | 游集人民政府 | 游集镇 | 游西村 | 重建穿堤涵闸1座 | 2026-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | 重建涵闸1座 | 质量合格率100% | ≤40万元 | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 改善农村水利设施建设 | 全村村民 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产条件，方便群众生产，改善水利设施条件，提高生产生活条件
| 沈宅沟治理 | 新建 | 灵璧县水利局 | 禅堂镇人民政府 | 禅堂镇 | 双李村 | 疏浚沈宅沟2千米 | 2026-12-01 | 20 | 20 | / | / | / | 疏浚沟1条 | 质量合格率100% | ≤20万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 红泥沟治理 | 新建 | 灵璧县水利局 | 高楼镇人民政府 | 高楼镇 | 青谷堆村 潼郡村 卓圩村 王楼村 鳔张村 | 疏浚红泥沟7千米 | 2026-12-01 | 90 | 90 | / | / | / | 疏浚沟1条 | 质量合格率100% | ≤90万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 路灵沟治理 | 新建 | 灵璧县水利局 | 高楼镇人民政府 | 高楼镇 | 高楼村 王楼村 | 疏浚路灵沟1.2千米 | 2026-12-01 | 15 | 15 | / | / | / | 疏浚沟1条 | 质量合格率100% | ≤15万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 疏浚郑杨沟 | 新建 | 灵璧县水利局 | 朱集镇人民政府 | 朱集镇 | 星光村 双杨村 | 疏浚郑杨沟4千米 | 2026-12-01 | 55 | 55 | / | / | / | 疏浚沟渠1条 | 质量合格率100% | ≤55万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 疏浚扁担河 | 新建 | 灵璧县水利局 | 朱集镇人民政府 | 朱集镇 | 岳巷村 | 疏浚扁担河3千米 | 2026-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | 疏浚沟渠1条 | 质量合格率100% | ≤40万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 高宅村沟渠疏浚 | 新建 | 灵璧县水利局 | 冯庙镇人民政府 | 冯庙镇 | 高宅村 | 疏浚小沟3条 | 2026-12-01 | 6 | 6 | / | / | / | 疏浚沟3条 | 质量合格率100% | ≤6万元 | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善生产条件，方便群众生产生活
| 丁李村水利提升 | 重建 | 灵璧县水利局 | 韦集镇人民政府 | 韦集镇 | 丁李村 | 疏浚田间沟渠4条，配套重建桥涵6座 | 2026-12-01 | 32 | 32 | / | / | / | 疏浚沟渠4条、重建桥涵6座 | 质量合格率100% | ≤32万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施，方便群众生产生活
| 大路镇水利提升 | 新建 | 灵璧县水利局 | 大路镇人民政府 | 大路镇 | 全镇 | 疏浚中小沟10条、配套桥涵30座 | 2026-12-01 | 180 | 180 | / | / | / | 疏浚沟10条、配套桥涵30座 | 质量合格率100% | ≤180万元 | 降低水旱灾损失，提高群众受益。 | 促进经济发展、促进社会进步、提高生活生产水平。 | 全体村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设。
| 老汪湖水利提升 | 重建 | 灵璧县水利局 | 朱集镇人民政府 | 朱集镇 | 苗河村 双井村 湖光村 | 中小沟疏浚4条、重建老汪湖大堤沟生产桥6座 | 2026-12-01 | 260 | 260 | / | / | / | 疏浚沟渠1条、重建板桥6座 | 质量合格率100% | ≤260万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 双李村病险板桥重建 | 重建 | 灵璧县水利局 | 禅堂镇人民政府 | 禅堂镇 | 双李村 | 重建2米板桥4座、4米板桥1座 | 2026-12-01 | 35 | 35 | / | / | / | 重建桥5座 | 质量合格率100% | ≤35万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 凤河村病险板桥重建 | 重建 | 灵璧县水利局 | 禅堂镇人民政府 | 禅堂镇 | 凤河村 | 重建2米板桥6座 | 2026-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | 重建桥6座 | 质量合格率100% | ≤40万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 朱庄村病险板桥重建 | 重建 | 灵璧县水利局 | 高楼镇人民政府 | 高楼镇 | 朱庄村 | 重建10座1米涵管桥、2米板桥5座、1*10米板桥1座 | 2026-12-01 | 100 | 100 | / | / | / | 重建桥16座 | 质量合格率100% | ≤100万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 高楼镇病险板桥重建 | 重建 | 灵璧县水利局 | 高楼镇人民政府 | 高楼镇 | 全镇 | 重建1米板桥10座、2米板桥20座、4米板桥10座。6米板桥5座 | 2026-12-01 | 300 | 300 | / | / | / | 重建板桥45座 | 质量合格率100% | ≤300万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 大路镇晏湾村重建病险板桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 大路镇人民政府 | 大路镇 | 晏湾村 | 重建2米板桥3座、4米板桥2座 | 2026-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | 重建板桥5座 | 质量合格率100% | ≤40万元 | 降低水旱灾损失，提高群众受益。 | 促进经济发展、促进社会进步、提高生活生产水平。 | 全体村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设。
| 大路镇朱楼村重建病险板桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 大路镇人民政府 | 大路镇 | 朱楼村 | 重建2米板桥3座、4米板桥2座 | 2026-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | 重建板桥5座 | 质量合格率100% | ≤40万元 | 降低水旱灾损失，提高群众受益。 | 促进经济发展、促进社会进步、提高生活生产水平。 | 全体村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设。
| 大路镇王坊村重建病险板桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 大路镇人民政府 | 大路镇 | 王坊村 | 重建2米板桥3座、4米板桥2座 | 2026-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | 重建板桥5座 | 质量合格率100% | ≤40万元 | 降低水旱灾损失，提高群众受益。 | 促进经济发展、促进社会进步、提高生活生产水平。 | 全体村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设。
| 大路镇韩墩村重建病险板桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 大路镇人民政府 | 大路镇 | 韩墩村 | 重建2米板桥3座、4米板桥2座 | 2026-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | 重建板桥5座 | 质量合格率100% | ≤40万元 | 降低水旱灾损失，提高群众受益。 | 促进经济发展、促进社会进步、提高生活生产水平。 | 全体村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设。
| 胡场村老濉河桥维修 | 维修 | 灵璧县水利局 | 大庙镇人民政府 | 大庙镇 | 胡场村 | 维修老濉河桥桥面、护栏等 | 2026-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | 维修桥梁1座 | 质量合格率100% | ≤40万元 | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善生产条件，方便群众生产生活
| 马庄村重建利民沟桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 大庙镇人民政府 刘咪咪 | 大庙镇 | 马庄村 | 重建1*10米板桥一座 | 2026-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | 重建桥梁1座 | 质量合格率100% | ≤40万元 | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善生产条件，方便群众生产生活
| 大杨村重建利民沟桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 大庙镇人民政府 刘咪咪 | 大庙镇 | 大杨村 | 重建2*8米板桥一座 | 2026-12-01 | 60 | 60 | / | / | / | 重建桥梁1座 | 质量合格率100% | ≤60万元 | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善生产条件，方便群众生产生活
| 娄庄镇重建病险桥涵 | 重建 | 灵璧县水利局 | 娄庄镇人民政府 | 娄庄镇 | 全镇 | 重建1米涵管桥20座、2米板桥10座、4米板桥5座、6米板桥2座 | 2026-12-01 | 200 | 200 | / | / | / | 重建桥涵37座 | 质量合格率100% | ≤200万元 | 降低水旱灾害损失，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施，方便群众生产生活
| 娄庄镇小型公益事业项目 | 新建 | 灵璧县水利局 | 娄庄镇人民政府 | 娄庄镇 | 蒋圩村 | 重建6米板桥1座、维修桂沟闸、维修娄南沟拱桥 | 2026-12-01 | 35 | 35 | / | / | / | 重建板桥1座、维修涵闸1座、维修桥梁1座 | 质量合格率100% | ≤35万元 | 降低水旱灾害损失，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施，方便群众生产生活
| 代家村重建病险板桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 韦集镇人民政府 | 韦集镇 | 代家村 | 重建1米板桥7座、2米板桥3座、4米板桥3座、8米板桥2座 | 2026-12-01 | 120 | 120 | / | / | / | 重建板桥15座 | 质量合格率100% | ≤120万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施，方便群众生产生活
| 藕庄村重建病险板桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 韦集镇人民政府 | 韦集镇 | 藕庄村 | 重建1米板桥6座 | 2026-12-01 | 25 | 25 | / | / | / | 重建板桥6座 | 质量合格率100% | ≤25万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施，方便群众生产生活
| 陈元村重建病险板桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 韦集镇人民政府 | 韦集镇 | 陈元村 | 重建1米板桥6座 | 2026-12-01 | 25 | 25 | / | / | / | 重建板桥6座 | 质量合格率100% | ≤25万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施，方便群众生产生活
| 重建老黄泥沟桥 | 重建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 | 下楼镇 | 杨山村 | 重建2*10米板桥1座 | 2026-12-01 | 70 | 70 | / | / | / | 重建板桥1座 | 质量合格率100% | ≤70万元 | 降低水旱灾害损失，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施，方便群众生产生活
| 重建花圩沟桥 | 重建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 张勤 | 下楼镇 | 蔡塘村 | 重建1*10米板桥1座 | 2026-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | 重建板桥1座 | 质量合格率100% | ≤40万元 | 降低水旱灾害损失，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施，方便群众生产生活
| 下楼镇重建病险板桥 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 张勤 | 下楼镇 | 全镇 | 重建2米板桥10座、4米板桥6座、6米板桥2座 | 2026-12-01 | 160 | 160 | / | / | / | 重建板桥18座 | 质量合格率100% | ≤160万元 | 降低水旱灾害损失，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施，方便群众生产生活
| 土桥村新建土桥桥 | 新建 | 灵璧县水利局 | 尹集镇人民政府 | 尹集镇 | 土桥村 | 新建3*10米板桥1座、桥宽8米 | 2026-12-01 | 155 | 155 | / | / | / | 新建桥梁1座 | 质量合格率100% | ≤155万元 | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善生产条件，方便群众生产生活
| 尹集镇病险板桥重建工程 | 重建 | 灵璧县水利局 | 尹集镇人民政府 | 尹集镇 | 全镇 | 重建2米板桥10座、4米板桥5座 | 2026-12-01 | 110 | 110 | / | / | / | 重建桥梁15座 | 质量合格率100% | ≤110万元 | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村村民 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善生产条件，方便群众生产生活
| 邱楼村重建代家桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 杜庄村 刘云 | 游集镇 | 邱楼村 | 重建1*4米板桥1座 | 2026-12-01 | 15 | 15 | / | / | / | 重建板桥1座 | 质量合格率100% | ≤15万元 | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 改善农村水利设施建设 | 全村村民 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产条件，方便群众生产，改善水利设施条件，提高生产生活条件
| 游集镇病险板桥重建工程 | 重建 | 灵璧县水利局 | 游集镇人民政府 马健 | 游集镇 | 全镇 | 重建2米板桥8座、4米板桥3座、6米板桥2座 | 2026-12-01 | 130 | 130 | / | / | / | 重建板桥13座 | 质量合格率100% | ≤130万元 | 农民保收，农业增收 | 改善农村水利设施建设 | 全村村民 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产条件，方便群众生产，改善水利设施条件，提高生产生活条件
| 重建苗河沟生产桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 朱集镇人民政府 | 朱集镇 | 刘寨村 | 重建2*10米板桥2座 | 2026-12-01 | 140 | 140 | / | / | / | 重建板桥2座 | 质量合格率100% | ≤140万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 重建沈杨沟桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 朱集镇人民政府 | 朱集镇 | 双杨村 | 重建1*8米板桥1座 | 2026-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | 重建板桥1座 | 质量合格率100% | ≤40万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 重建郑杨沟桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 朱集镇人民政府 | 朱集镇 | 星光村 | 重建1*13米板桥一座 | 2026-12-01 | 50 | 50 | / | / | / | 重建板桥1座 | 质量合格率100% | ≤50万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 朱集镇重建病险板桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 朱集镇人民政府 | 朱集镇 | 全镇 | 重建2米板桥8座、4米板桥4座、6米板桥2座 | 2026-12-01 | 140 | 140 | / | / | / | 重建板桥14座 | 质量合格率100% | ≤140万元 | 降低水旱灾害损失，减少农作物运输时间，提高群众收益 | 改善生态环境，提高群众幸福感 | 全村群众 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设 | 改善生产交通和水利，方便群众出行及排水，提高生产能力
| 合计：53个项目 | [7 empty] | 合计：4368万元
3、和美乡村建设
| 和美乡村建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 相关镇人民政府 | 冯庙镇、杨疃镇、灵城镇、大路镇、禅堂镇 | 相关中心村 | 12个村生活垃圾治理、改厕治污、道路畅通等基础设施及人居环境整治提升项目 | 2026-12-01 | 1500 | 1500 | / | / | / | 全县和美乡村建设数量达到110个，覆盖率37.9%。 | 工程验收合格率100%项目完成及时率100% | / | 和美乡村建设促进产业集体经济发展，预计建成后5个行政村年集体经济收入均超20万元。 | 通过和美乡村建设，促进了乡村产业发展、增加集体经济收入，推动了文化传承和创新，提升全县人居环境整治质量，村民生活质量和幸福感大大提升。 | 5个中心村受益人口1175户计4935人，其中脱贫户数35户。 | ≥98% | 在党建引领下，群众参与规划建设，工程质量监管、调节矛盾纠纷等，群众积极参与人居环境整治，同时深入挖掘传统文化、乡土文化、民宿文化等元素，群众参与程度高，积极性高。 | 推进和美乡村建设，着力推动一二三产业融合发展，让农户更好地融入产业链，获得更多的经营性收入和产业增值收益。
| 合计：1个项目 | [7 empty] | 合计：1500万元
巩固“三保障”成果
1、教育
| 雨露计划 | 新建 | 教体局 | 各乡镇 | 各乡镇 | 各行政村 | 建档立卡中、高职学生 | 2026-12-31 | 1100 | 1100 | / | / | / | 为所有建档立卡户中高职学生补助3000元 | / | 每年度两期补助 | 帮助建档立卡中高职学生改善生活条件 | 2000 | 6000 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、贫困家庭子女直接受益 | 减轻贫困家庭教育支出负担，使建档立卡户中高职学生就学有保障
| 共1个项目 | [7 empty] | 合计：1100万元
乡村治理和精神文明建设
1、乡村治理
| 灵璧县乡村清洁项目 | 新建 | 灵璧县城市管理局 | 灵璧县城市管理局 闫光 | 灵璧县20个乡镇 | 灵璧县304个行政村 | 对灵璧县全县范围内的市政道路、国道、省道、县道、农村道、村村通道路、农村镇街道、进村村口、村庄公共区域、沟渠、水面等生活垃圾清扫、保洁、转运，乡镇15座中转站的运营管理，以及设施设备的养护及更新，通过服务保证灵璧县环境整洁。完善基础建设，美化环境，促进灵璧县城乡一体化建设，为人民创造洁净优美、生态环保的工作和生活环境。 | 2026-12-31 | 5717.5 | 5717.5 | / | / | / | 对灵璧县20个乡镇生活垃圾进行清扫,提供2500余个环卫就业岗位 | 项目及工程质量符合验收要求，验收合格 | 项目总成本控制不高于总预算金额 | 增强项目区域经济发展 | 明显改善生态健康 | 7500 | 社会公众、服务对象对项目实施效果的满意≥95% | 有效提升居民环境卫生意识、加强生活垃圾收集治理程度 | 对全县20个乡镇的生活垃圾进行清扫收运，减少生活垃圾堆灵璧县农村自然环境和人居环境的污染，改善农村人居环境
| 合计：1个项目 | [7 empty] | 合计：5000万元
项目管理费
| 项目管理费 | 新建 | 灵璧县财政局 | 财政局 唐锐 | 各乡镇 | 各行政村 | 由县财政局统一提取项目管理费，依据主管部门项目管理实际需求研究分配，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 2026-12-31 | 700 | 700 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 提高项目实施精准度，项目质量得到保障
| 共1个项目 | [7 empty] | 合计：700万元
其他
| 总计：117个项目 | [7 empty] | 总计：39551.424万元