## Sheet1
附件1
2022年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库
项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  | 建设任务（内容及规模） | 时间进度 (完成时限） | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式（万元） |  |  |  | 绩效目标 | [6 empty] | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 备注
[14 empty] | 绩效指标 | [5 empty] | 满意度
[14 empty] | 产出指标 |  |  | 效益指标
[5 empty] | 乡镇 | 行政村 |  |  |  | 财政专项扶贫资金 | 其他财政资金 | 行业部门及定点帮扶资金 | 其他资金 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 经济效益指标 | 受益对象 （贫困户数） | 受益对象 （贫困人口数） | 服务对象 满意度指标
产业发展
一、生产项目
1、到户种养殖
| 薄壳山核桃产业发展项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 星光村 | 集体土地栽植薄壳山核桃大苗8株农户房前屋后栽植薄壳山核桃2400株 | 2022.11.30 | 23.184 |  |  |  |  | 薄壳山核桃种植数量2408株 | 种植成活率≥90% | 项目完成及时率100% | 薄壳山核桃种植数量2408株，栽植成活率≥90%，增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 薄壳山核桃产业发展项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 朱集村 | 集体土地栽植薄壳山核桃大苗7株，农户房前屋后栽植薄壳山核桃2268株 | 2022.11.30 | 21.93 |  |  |  |  | 薄壳山核桃种植数量2275株 | 种植成活率≥90% | 项目完成及时率100% | 薄壳山核桃种植数量2275株，栽植成活率≥90%，增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 薄壳山核桃产业发展项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 张家村 | 集体土地栽植薄壳山核桃大苗8株，农户房前屋后栽植薄壳山核桃1056株 | 2022.11.30 | 10.416 |  |  |  |  | 薄壳山核桃种植数量1064株 | 种植成活率≥90% | 项目完成及时率100% | 薄壳山核桃种植数量1064株，栽植成活率≥90%，增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 薄壳山核桃产业发展项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 岳巷村 | 集体土地栽植薄壳山核桃大苗230株，农户房前屋后栽植薄壳山核桃1146株 | 2022.11.30 | 11.271 |  |  |  |  | 薄壳山核桃种植数量1376株 | 种植成活率≥90% | 项目完成及时率100% | 薄壳山核桃种植数量1376株，栽植成活率≥90%，增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 薄壳山核桃产业发展项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 双杨村 | 集体土地栽植薄壳山核桃大苗68株，农户房前屋后栽植薄壳山核桃1270株 | 2022.11.30 | 12.449 |  |  |  |  | 薄壳山核桃种植数量1338株 | 种植成活率≥90% | 项目完成及时率100% | 薄壳山核桃种植数量1338株，栽植成活率≥90%，增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 薄壳山核桃产业发展项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 双井村 | 集体土地栽植薄壳山核桃大苗8株，农户房前屋后栽植薄壳山核桃1556株 | 2022.11.30 | 15.166 |  |  |  |  | 薄壳山核桃种植数量1564株 | 种植成活率≥90% | 项目完成及时率100% | 薄壳山核桃种植数量1564株，栽植成活率≥90%，增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 薄壳山核桃产业发展项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 苗河村 | 集体土地栽植薄壳山核桃大苗8株，农户房前屋后栽植薄壳山核桃1134株 | 2022.11.30 | 11.157 |  |  |  |  | 薄壳山核桃种植数量1142株 | 种植成活率≥90% | 项目完成及时率100% | 薄壳山核桃种植数量1142株，栽植成活率≥90%，增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 薄壳山核桃产业发展项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 刘寨村 | 集体土地栽植薄壳山核桃大苗8株，农户房前屋后栽植薄壳山核桃1816株 | 2022.11.30 | 17.636 |  |  |  |  | 薄壳山核桃种植数量1824株 | 种植成活率≥90% | 项目完成及时率100% | 薄壳山核桃种植数量1824株，栽植成活率≥90%，增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 薄壳山核桃产业发展项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 姜山村 | 集体土地栽植薄壳山核桃大苗490株，农户房前屋后栽植薄壳山核桃952株 | 2022.11.30 | 9.428 |  |  |  |  | 薄壳山核桃种植数量1442株 | 种植成活率≥90% | 项目完成及时率100% | 薄壳山核桃种植数量1442株，栽植成活率≥90%，增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 薄壳山核桃产业发展项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 湖光村 | 集体土地栽植薄壳山核桃大苗8株，农户房前屋后栽植薄壳山核桃1680株 | 2022.11.30 | 16.344 |  |  |  |  | 薄壳山核桃种植数量1688株 | 种植成活率≥90% | 项目完成及时率100% | 薄壳山核桃种植数量1688株，栽植成活率≥90%，增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 薄壳山核桃产业发展项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 红旗村 | 集体土地栽植薄壳山核桃大苗8株，农户房前屋后栽植薄壳山核桃1768株 | 2022.11.30 | 17.18 |  |  |  |  | 薄壳山核桃种植数量1776株 | 种植成活率≥90% | 项目完成及时率100% | 薄壳山核桃种植数量1776株，栽植成活率≥90%，增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 薄壳山核桃产业发展项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 固城村 | 集体土地栽植薄壳山核桃大苗150株，农户房前屋后栽植薄壳山核桃840株 | 2022.11.30 | 8.364 |  |  |  |  | 薄壳山核桃种植数量990株 | 种植成活率≥90% | 项目完成及时率100% | 薄壳山核桃种植数量990株，栽植成活率≥90%，增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 薄壳山核桃产业发展项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 潼山村 | 集体土地栽植薄壳山核桃大苗203株，农户房前屋后栽植薄壳山核桃1380株 | 2022.11.30 | 13.494 |  |  |  |  | 薄壳山核桃种植数量1583株 | 种植成活率≥90% | 项目完成及时率100% | 薄壳山核桃种植数量1583株，栽植成活率≥90%，增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 自种自养项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 固城村 | 扶持4户养牛17头，3户养羊52只 |  | 2.8 | 2.8 | / | / | / | 扶持4户养牛17头，3户养羊52只 | 养殖成活率≥95%，种植成活率≥95% | 项目完成及时率100% | 带动7户贫困户经济收入 | 7 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对贫困户进行补助，鼓励发展特色产业，激发贫困人口内生动力，增加贫困户收入。
| 朱集乡张家村自种自养目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 张家村 | 扶持21户养羊240只。3户养牛24头3户养猪30头3户养鱼26亩1户养鸭5600只 | 2022-12-01 | 12.4 | 12.4 |  |  |  | 养羊240只 养牛24头养猪30头养鱼26亩养鸭5600只 | 养殖成活率≥85%种植成活率 ≥90% | 项目完成及时率100% | 带动31户贫困户经济总收入13.1万元 | 31 | 150 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对贫困户进行补助，鼓励发展特色产业，激发贫困人口内生动力，增加贫困户收入
2、休闲农业与乡村旅游
二、加工流通项目
1、产业到村项目
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 张家村 | 99.242亩土地费用，开展薄壳山核桃修枝、除草、施肥、病虫害防治等 | 2022.11.30 | 9.9242 |  |  |  |  | 提升99.242亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力 | 保存率 ≥98% | 项目完成及时率100% | 提升99.242亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 双井村 | 104亩土地费用，开展薄壳山核桃修枝、除草、施肥、病虫害防治等 | 2022.11.30 | 10.4 |  |  |  |  | 提升104亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力 | 保存率 ≥98% | 项目完成及时率100% | 提升104亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 湖光村 | 100.52亩土地费用，开展薄壳山核桃修枝、除草、施肥、病虫害防治等 | 2022.11.30 | 10.052 |  |  |  |  | 提升100.52亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力 | 保存率 ≥98% | 项目完成及时率100% | 提升100.52亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 朱集乡人民政府 王宏伟 | 朱集乡 | 苗河村 | 100.43亩土地费用，开展薄壳山核桃修枝、除草、施肥、病虫害防治等 | 2022.11.30 | 10.043 |  |  |  |  | 提升100.43亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力 | 保存率 ≥98% | 项目完成及时率100% | 提升100.43亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 村集体及建档立卡贫困户 | 村集体及建档立卡贫困户 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 资产收益关联贫困户
2、市场建设与农村物流
3、品牌打造和展销平台
三、配套基础设施项目
1、小型农田水利设施建设
2、产业园（区）
四、产业服务支撑项目
1、智慧农业
2、科技服务
3、人才培养
4、农业社会化服务
五、金融保险配套项目
1、小额贷款贴息
就业项目
一、务工补助
1、交通费补助
2、劳动奖补
二、就业培训
1、技能培训
2、以工代训
三、创业
1、创业培训
2、创业补助
四、乡村工匠
1、乡村工匠培育培训
2、乡村工匠大师工作室
3、乡村工匠传习所
五、公益性岗位
1、公益性岗位
乡村建设行动
一、农村基础设施
1、村庄规划编制
2、农村道路建设
3、农村供水保障设施建设
4、农村电网建设
5、数字乡村建设
6、农村清洁能源设施建设
二、人居环境整治
1、农村卫生厕所改造
2、农村污水治理
3、农村垃圾治理
4、村容村貌提升
巩固“三保障”成果
1、住房
2、教育
3、健康
4、综合保障
乡村治理和精神文明建设
1、乡村治理
2、农村精神文明建设
项目管理费
1、项目管理费
其他
合计 | 共19个项目 | [7 empty] | 共计243.6382万元