## 33
2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  | 建设内容、规模、规格（补助标准）等 | 时间进度 (完成时限） | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式（万元） |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 |  |  |  | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
1 | 基础设施建设工程 | 以工代赈黄湾镇项目 | 新建 | 县发改委 | 黄湾镇人民政府 赵浩 | 黄湾镇 | 胡桥村、晏路村 | 建设黄湾镇胡桥村新医院南门道路长300米，宽10米；黄湾镇晏路村新村部门前道路长170米，宽6米。道路厚20厘米。 | 2022.8-2022.12 | 85.3 | 0 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 172户脱贫户 | 项目验收合格率100%项目完工率100，受益脱贫户满意度95% | 带动脱贫户就业5人，方便群众出行
2 | 人居环境整治项目 | 下水道建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 韦集镇人民政府 陈荣 | 韦集镇 | 陈圩村 | 陈圩村丰收沟至东陆双向下水道850*2米 | 2022.8-2022.12 | 59.7 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 130户脱贫户 | 工程验收合格率100%，改善农村生产环境 | 改善农村生活生产环境
3 | 产业提升项目 | 朝阳镇赵庄果蔬产业园配套设施项目 | 新建 | 县农业农村局 | 朝阳镇人民政府 程坤 | 朝阳镇 | 赵庄村 | 建设U型排水渠，共长1009米，宽0.9米，深度0.8米。 | 2022.8-2022.12 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 脱贫户、村集体及经营主体 | 项目完工率100%，验收合格率100%，经营主体满意度≥95%。 | 改善基础设施服务水平，提高园区综合生产效率，增强经营主体创收能力，带动村集体经济收入增长。
4 | 产业提升项目 | 杨疃镇乡村振兴示范区配套路桥项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杨疃镇人民政府 胡滨 | 杨疃镇 | 七井村 | 挖沟、路基填筑长190米，宽5米，厚1.2米；水泥混凝土路面长180米，宽4米，水泥稳定碎石基层厚18厘米，混凝土路面厚20厘米；跨度4米板桥加宽，3座，桥面混凝土200平方米 | 2022.8-2022.11 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 脱贫户、村集体及经营主体 | 项目完工率100%，验收合格率100%，经营主体满意度≥95%。 | 改善基础设施服务水平，提高园区综合生产效率，增强经营主体创收能力，带动村集体经济收入增长。
5 | 产业提升项目 | 郑庙村食用菌和肉牛产业园配套设施项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杨疃镇人民政府 胡滨 | 杨疃镇 | 郑庙村 | 南北单线长134米一条；东西长55米，共计189米，宽5米，18分厚水泥混凝土 | 2022.8-2022.11 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 脱贫户、村集体及经营主体 | 项目完工率100%，验收合格率100%，经营主体满意度≥95%。 | 改善基础设施服务水平，提高园区综合生产效率，增强经营主体创收能力，带动村集体经济收入增长。
6 | 产业提升项目 | 土山村食用菌大棚配套设施项目 | 新建 | 县农业农村局 | 浍沟镇人民政府 张杰 | 浍沟镇 | 土山村 | 东西主路水泥路宽5米，长100米；南北水泥路宽4米，长100米；板桥一座，宽10米，跨度4米 | 2022.8-2022.11 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 脱贫户、村集体及经营主体 | 项目完工率100%，验收合格率100%，经营主体满意度≥95%。 | 改善基础设施服务水平，提高园区综合生产效率，增强经营主体创收能力，带动村集体经济收入增长。
7 | 产业提升项目 | 黄湾镇砂坝村草莓园区配套设施项目 | 新建 | 县农业农村局 | 黄湾镇人民政府 许聪 | 黄湾镇 | 砂坝村 | 新建3.5m宽混凝土路1条，长200m | 2022.8-2022.11 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 脱贫户、村集体及经营主体 | 项目完工率100%，验收合格率100%，经营主体满意度≥95%。 | 改善基础设施服务水平，提高园区综合生产效率，增强经营主体创收能力，带动村集体经济收入增长。
8 | 其他 | 项目管理费 | 新建 | 县财政局 | 19个乡镇1个开发区 | 19个乡镇1个开发区 | 相关村 | 由县财政局统一提取项目管理费3万元，依据主管部门项目管理实际需求研究分配，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 2022.8-2022.12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
合计 | [9 empty] | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0