## 33
2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  | 建设内容、规模、规格（补助标准）等 | 时间进度 (完成时限） | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式（万元） |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 |  |  |  | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
1 | 道路提升项目 | 渔-草路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 向阳镇 | 南王集村 | 新建6.525公里，路面宽6米，沥青混凝土路面 | 2023-12-01 | 973.6 | 0 | 0 | 0 | 973.6 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
2 | 道路提升项目 | 晏-钱路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 大路镇 | 晏湾村 | 新建2.666公里，路面宽6米，沥青混凝土路面。 | 2023-12-01 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
3 | 道路提升项目 | 危桥改造项目 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 韦集镇 | 永久村 | 尤沟桥：跨径2×10米，全宽9米，全长26.04米 | 2023-12-01 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
4 | 道路提升项目 | 危桥改造项目 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 黄湾镇 | 庙李村 柯湖村 单营村 | 周王桥：位于庙李村，跨径2×13米，全宽7.5米，全长32.04米； 马家桥：位于柯湖村，跨径2×13米，全宽7.5米，全长32.04米； 单营南桥：位于单营村，跨径1×13米，全宽7.5米，全长19.04米； | 2023-12-01 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
5 | 道路提升项目 | 危桥改造项目 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 杨疃镇 | 杨集村 | 枪李桥：跨径4×13米，全宽7.5米，全长58.04米。 | 2023-12-01 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
6 | 道路提升项目 | 危桥改造项目 | 改建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 朱集镇 | 朱集村 | 维修加固创业东桥：跨径4×14米，全宽8米，全长65.5米。 | 2023-12-01 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
7 | 道路提升项目 | 危桥改造项目 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 大庙镇 | 沙滩村王海村 | 沙滩桥：位于沙滩村，跨径3×16米，全宽8米，全长54.04米； 汉石桥：位于王海村，跨径1×16米，全宽7.5米，全长22.04米； | 2023-12-01 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
8 | 道路提升项目 | 危桥改造项目 | 改建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 虞姬镇 | 田万村 | 维修加固田万南桥：位于田万村，跨径1×10米，全宽8米，全长30.04米； | 2023-12-01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
9 | 道路提升项目 | 小蒋庄路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 冯庙镇 | 沟涯村 | 新建1公里，路面宽4.5米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
10 | 道路提升项目 | 红山头路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 下楼镇 | 洛涧村 | 新建0.5公里，路面宽4.0米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-01 | 38.3248 | 0 | 0 | 0 | 38.3248 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
11 | 道路提升项目 | 赵楼路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 下楼镇 | 火庙村 | 新建0.58公里，路面宽4.0米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-01 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
12 | 道路提升项目 | 三楼路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 下楼镇 | 东高村 | 新建1.75公里，路面宽4.0米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-01 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
13 | 道路提升项目 | 下街北路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 渔沟镇 | 申场村 | 新建1.5公里，路面宽4.5米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-03 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
14 | 道路提升项目 | 张持利路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 尹集镇 | 张集村 | 新建0.24公里，路面宽3.5米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
15 | 道路提升项目 | 邢庄村二组路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 大庙镇 | 大杨村 | 新建0.282公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
16 | 道路提升项目 | 广场路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 大庙镇 | 大杨村 | 新建0.328公里，路面宽4.5米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-04 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
17 | 道路提升项目 | 大庙路 | 大庙镇 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 大庙镇 | 大庙村 | 新建0.224公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-05 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
18 | 道路提升项目 | 张宅庄路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 冯庙镇 | 张集村 | 新建0.5公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-06 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
19 | 道路提升项目 | 王从领路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 游集镇 | 大康村 | 新建0.2公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
20 | 道路提升项目 | 崔怀胜路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 杨疃镇 | 杨东村 | 新建0.5公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-08 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
21 | 道路提升项目 | 付道庄路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 胡茂忠 | 虞姬镇 | 灵光村 | 新建0.7公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-09 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
22 | 小型农田水利设施建设 | 渔沟镇郑楼村综合治理工程 | 新建 | 县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 郑楼村 | 渔沟镇郑楼村治理小沟5条，长1.56km;建设直径1米涵管桥1座、直径1米闸机一体涵桥2座、1*2m*6m桥8座、1*4m*6m桥1座；新建1*2m*2m节制闸（带交通桥）4座；老桥拆除10座；混凝土路面破除500平方米；混凝土路面修复320平方米。 | 2023.3-2023.12 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
23 | 小型农田水利设施建设 | 朱集镇双杨村新建沈杨沟提水站 | 新建 | 县水利局 | 朱集镇人民政府 朱楼 | 朱集镇 | 双杨村 | 朱集镇双杨村新建沈杨沟提水站1座（简易站）装机1台18.5千瓦 | 2023.3-2023.12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
24 | 小型农田水利设施建设 | 朱集镇星光村新建沈杨沟提水站 | 新建 | 县水利局 | 朱集镇人民政府 朱楼 | 朱集镇 | 星光村 | 朱集镇星光村新建沈杨沟提水站1座（简易站）装机1台18.5千瓦 | 2023.3-2023.12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
25 | 小型农田水利设施建设 | 下楼镇王集村新建洪山河提水站 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 王集村 | 下楼镇王集村新建洪山河提水站1座（简易站）装机1台18.5千瓦 | 2023.3-2023.12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
26 | 小型农田水利设施建设 | 杨疃镇杨沟疏浚 | 新建 | 县水利局 | 杨疃镇人民政府 晏红云 | 杨疃镇 | 光明村 庙王村 | 杨疃镇疏浚杨沟闫河河口至中心沟段，长度约5公里，包括清淤、清表等 | 2023.3-2023.12 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
27 | 小型农田水利设施建设 | 禅堂镇河北村新建板桥 | 新建 | 县水利局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 河北村 | 新建1*2米板桥4座，净宽6米；新建1*6米板桥1座，净宽6米 | 2023.3-2023.12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
28 | 小型农田水利设施建设 | 下楼镇蔡塘村花圩沟中谢桥重建 | 重建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 蔡塘村 | 下楼镇蔡塘村花圩沟重建1座1*10米板桥 | 2023.3-2023.12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
29 | 小型农田水利设施建设 | 下楼镇吴楼村陈阳沟新建生产桥 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 吴楼村 | 下楼镇吴楼村陈阳沟新建2*10米板桥1座，净宽5米 | 2023.3-2023.12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
30 | 小型农田水利设施建设 | 高楼镇钱梁村高尤沟重建生产桥 | 重建 | 县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 钱梁村 | 高楼镇钱梁村高尤沟重建1*16m板桥1座 | 2023.3-2023.12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
31 | 小型农田水利设施建设 | 高楼镇钱梁村张邢沟重建生产桥 | 重建 | 县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 钱梁村 | 高楼镇钱梁村张邢沟重建1*16m板桥1座 | 2023.3-2023.12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
32 | 小型农田水利设施建设 | 高楼镇朱庄村闸河及高尤沟重建生产桥 | 重建 | 县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 朱庄村 | 高楼镇朱庄村闸河及高尤沟重建1*6m板桥各1座 | 2023.3-2023.12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
33 | 小型农田水利设施建设 | 高楼镇高庄村闸河重建生产桥 | 重建 | 县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 高庄村 | 高楼镇高庄村闸河重建1*16板桥1座 | 2023.3-2023.12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
34 | 小型农田水利设施建设 | 高楼镇青谷堆村闸徐沟重建生产桥 | 重建 | 县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 青谷堆村 | 高楼镇青谷堆村闸徐沟重建1*13m板桥1座 | 2023.3-2023.12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
35 | 小型农田水利设施建设 | 高楼镇卓海村闸徐沟重建生产桥 | 重建 | 县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 卓海村 | 高楼镇卓海村闸徐沟重建1*13m板桥1座 | 2023.3-2023.12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
36 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳镇韩家村孟家沟治理项目 | 新建 | 县水利局 | 朝阳镇人民政府 李拍 | 朝阳镇 | 韩家村 | 朝阳镇孟家沟镇区上游段综合治理约600米，包括清淤、新建混凝土挡墙、铺设锁块护坡等 | 2023.3-2023.12 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
37 | 小型农田水利设施建设 | 朱集镇朱集村新建幼儿园桥 | 新建 | 县水利局 | 朱集镇人民政府 朱楼 | 朱集镇 | 朱集村 | 朱集镇朱集村新建2米板桥1座，净宽10米 | 2023.3-2023.12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
38 | 小型农田水利设施建设 | 浍沟镇彭黄村土山沟重建生产桥 | 重建 | 县水利局 | 浍沟镇人民政府 李磊 | 浍沟镇 | 彭黄村 | 浍沟镇彭黄村土山沟桥拆除重建，规模3跨*16米 | 2023.3-2023.12 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
39 | 小型农田水利设施建设 | 开发区叶庙社区沟渠治理 | 新建 | 县水利局 | 开发区管委会 王东 | 开发区 | 叶庙社区 | 沟渠疏浚5条，长约3千米 | 2023.3-2023.12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
40 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 虞姬镇 | 朱桥村 | 110亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升110亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
41 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 虞姬镇 | 陈埝村 | 100亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
42 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 虞姬镇 | 灵光村 | 80.99亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 8.099 | 0 | 0 | 0 | 8.099 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升80.99亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
43 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 大庙镇 | 沟涯村 | 115.04亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 11.504 | 0 | 0 | 0 | 11.504 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升115.04亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
44 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 冯庙镇 | 张汪村 | 90.92亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9.092 | 0 | 0 | 0 | 9.092 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升90.92亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
45 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 冯庙镇 | 高宅村 | 105.88亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.588 | 0 | 0 | 0 | 10.588 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升105.88亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
46 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 冯庙镇 | 王刘村 | 106.46亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.646 | 0 | 0 | 0 | 10.646 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升106.46亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
47 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 冯庙镇 | 大陈村 | 110亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升110亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
48 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 冯庙镇 | 黄家村 | 109.74亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.974 | 0 | 0 | 0 | 10.974 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升109.74亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
49 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 大路镇 | 朱楼村 | 97.46亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9.746 | 0 | 0 | 0 | 9.746 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升97.46亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
50 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 大路镇 | 大龙村 | 100亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
51 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 渔沟镇 | 卞庄村 | 112.59亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 11.259 | 0 | 0 | 0 | 11.259 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升112.59亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
52 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 渔沟镇 | 郑楼村 | 139亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升139亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
53 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 渔沟镇 | 马集村 | 110.6亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升110.6亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
54 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 浍沟镇 | 大庄村 | 104.7亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升104.7亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
55 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 杨疃镇 | 一里王村 | 103.42亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.342 | 0 | 0 | 0 | 10.342 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升103.42亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
56 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 杨疃镇 | 郑庙村 | 106亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升106亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
57 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 杨疃镇 | 大亢村 | 93.15亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9.315 | 0 | 0 | 0 | 9.315 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升93.15亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
58 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 杨疃镇 | 杨集村 | 101.66亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.166 | 0 | 0 | 0 | 10.166 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升101.66亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
59 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 杨疃镇 | 大余村 | 91亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升91亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
60 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 禅堂镇 | 河北村 | 83亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升83亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
61 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 禅堂镇 | 王莽村 | 102.49亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.249 | 0 | 0 | 0 | 10.249 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升102.49亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
62 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 下楼镇 | 付寨村 | 95.52亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9.552 | 0 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升95.52亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
63 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 下楼镇 | 杨山村 | 99.2亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升99.2亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
64 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 下楼镇 | 程庙村 | 97.72亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9.772 | 0 | 0 | 0 | 9.772 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升97.72亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
65 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 下楼镇 | 陈潭村 | 97.47亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9.747 | 0 | 0 | 0 | 9.747 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升97.47亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
66 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 向阳镇 | 大桥村 | 90亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升90亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
67 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 向阳镇 | 官庄村 | 102.79亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 10.279 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升102.79亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
68 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 向阳镇 | 南王集村 | 109.53亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.953 | 0 | 0 | 0 | 10.953 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升109.53亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
69 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 向阳镇 | 河王村 | 105.63亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.563 | 0 | 0 | 0 | 10.563 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升105.63亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
70 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 向阳镇 | 新湖村 | 108.7亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升108.7亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
71 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 韦集镇 | 金银山村 | 100.66亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.066 | 0 | 0 | 0 | 10.066 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100.66亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
72 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 韦集镇 | 永久村 | 108.05亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.805 | 0 | 0 | 0 | 10.805 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升108.05亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
73 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 韦集镇 | 双圩村 | 103.28亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.328 | 0 | 0 | 0 | 10.328 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升103.28亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
74 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 韦集镇 | 韦集村 | 104.98亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.498 | 0 | 0 | 0 | 10.498 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升104.98亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
75 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 尹集镇 | 霸王城村 | 96.54亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9.654 | 0 | 0 | 0 | 9.654 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升96.54亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
76 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 尹集镇 | 田路村 | 98.9亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升98.9亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
77 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 尹集镇 | 李大庄村 | 96.66亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9.666 | 0 | 0 | 0 | 9.666 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升96.66亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
78 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 尹集镇 | 尹楼村 | 111.23亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 11.123 | 0 | 0 | 0 | 11.123 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升111.23亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
79 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 尹集镇 | 三村村 | 100.73亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.073 | 0 | 0 | 0 | 10.073 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100.73亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
80 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 尹集镇 | 菠林村 | 129.35亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 12.935 | 0 | 0 | 0 | 12.935 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升129.35亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
81 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 尹集镇 | 圩疃村 | 129.88亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 12.988 | 0 | 0 | 0 | 12.988 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升129.88亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
82 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 游集镇 | 九集村 | 109.705亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.9705 | 0 | 0 | 0 | 10.9705 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升109.705亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
83 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 游集镇 | 元宝刘村 | 117.87亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 11.787 | 0 | 0 | 0 | 11.787 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升117.87亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
84 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 游集镇 | 杨庄村 | 101.91亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.191 | 0 | 0 | 0 | 10.191 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升101.91亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
85 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 朱集镇 | 张家村 | 99.242亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9.9242 | 0 | 0 | 0 | 9.9242 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升99.242亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
86 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 朱集镇 | 双井村 | 104亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升104亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
87 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 朱集镇 | 湖光村 | 100.52亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.052 | 0 | 0 | 0 | 10.052 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100.52亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
88 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 朱集镇 | 苗河村 | 100.43亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.043 | 0 | 0 | 0 | 10.043 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100.43亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
89 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 灵城镇 | 七里村 | 86.97亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 8.697 | 0 | 0 | 0 | 8.697 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升86.97亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
90 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 灵城镇 | 亢田村 | 102.67亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.267 | 0 | 0 | 0 | 10.267 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升102.67亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
91 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 灵城镇 | 山桥村 | 91.985亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9.1985 | 0 | 0 | 0 | 9.1985 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升91.985亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
92 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 黄湾镇 | 朱圩村 | 107.64亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.764 | 0 | 0 | 0 | 10.764 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升107.64亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
93 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 黄湾镇 | 砂坝村 | 110.06亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 11.006 | 0 | 0 | 0 | 11.006 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升110.06亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
94 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 黄湾镇 | 红星村 | 110.73亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 11.073 | 0 | 0 | 0 | 11.073 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升110.73亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
95 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 黄湾镇 | 柯湖村 | 105.01亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.501 | 0 | 0 | 0 | 10.501 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升105.01亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
96 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 娄庄镇 | 吴塘村 | 111.04亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 11.104 | 0 | 0 | 0 | 11.104 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升111.04亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
97 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 娄庄镇 | 姚山村 | 129.84亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 12.984 | 0 | 0 | 0 | 12.984 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升129.84亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
98 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 娄庄镇 | 赵家村 | 113.24亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 11.324 | 0 | 0 | 0 | 11.324 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升113.24亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
99 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 娄庄镇 | 蒋邓村 | 103.61亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.361 | 0 | 0 | 0 | 10.361 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升103.61亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
100 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 娄庄镇 | 汴河村 | 82.9亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升82.9亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
101 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 开发区 | 三张社区 | 58.31亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 5.831 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升58.31亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
102 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 高楼镇 | 崔庄村 | 100.14亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.014 | 0 | 0 | 0 | 10.014 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升100.14亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
103 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 高楼镇 | 毛庄村 | 113.15亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 11.315 | 0 | 0 | 0 | 11.315 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升113.15亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
104 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 高楼镇 | 卓海村 | 97.19亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9.719 | 0 | 0 | 0 | 9.719 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升97.19亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
105 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 高楼镇 | 徐营村 | 90亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升90亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
106 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 朝阳镇 | 孟邵村 | 112.54亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 11.254 | 0 | 0 | 0 | 11.254 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升112.54亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
107 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 朝阳镇 | 陆圩村 | 108.7亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升108.7亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
108 | 产业脱贫工程（资产收益） | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 县林业局 | 县林业局 任公章 | 朝阳镇 | 杨桥村 | 103.43亩土地费用 | 2023.3-2023.12 | 10.343 | 0 | 0 | 0 | 10.343 | 0 | 村集体及建档立卡脱贫户 | 提升103.43亩薄壳山核桃扶贫基地建设能力；保存率≥95%；增加村集体资产和经济收入 | 资产收益关联贫困户
109 | 职业教育补助 | 雨露计划项目 | 新建 | 县教体局 | 各镇（开发区） | 各镇（开发区） | 相关村 | 每生每年助学补助3000元，资金分两个学期使用 | 2023.3-2023.12 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 就读于高、中职学生原建档立卡和监测对象学生 | 每生每年助学补助3000元，减轻贫困难家庭子女教育负担 | 资助困难家庭，解决上学难问题
110 | 就业项目 | 贫困劳动者就业促进项目 | 新建 | 县人社局 | 县人社局 刘兵 | 各镇（开发区） | 相关村 | 通过就业补贴（如：签订劳动协议脱贫劳动者补贴、就业帮扶车间运营补贴、交通补贴等）、技能培训等形式鼓励脱贫劳动者就业、促进其稳定就业。 | 2023.3-2023.12 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 建档立卡脱贫劳动力、监测对象 | 通过就业补贴（如：签订劳动协议脱贫劳动者补贴、就业帮扶车间运营补贴、交通补贴等）、技能培训等形式鼓励脱贫劳动者就业、促进其稳定就业。 | 项目申报、实施过程监督、增加脱贫劳动力务工收入，通过就业补贴、技能培训等形式鼓励其就业创业，促进其稳定就业。
111 | 就业项目 | 乡村公益性岗位开发 | 新建 | 县人社局 | 县人社局 刘兵 | 各镇（开发区） | 相关村 | 开发乡村公益性岗位，鼓励脱贫劳动者就业，促进其稳定就业，就业得到保障，收入达到稳定。 | 2023.3-2023.12 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 建档立卡脱贫劳动力、监测对象 | 通过公益岗务工形式鼓励就业，促进鼓励就业，促进稳定就业，提高户家收入。 | 项目申报、实施过程监督、增加脱贫劳动力务工收入，通过就业补贴、技能培训等形式鼓励其就业创业，促进其稳定就业。
112 | 技能培训 | 贫困劳动者参加技能培训项目 | 新建 | 县人社局 | 县人社局 刘兵 | 各镇（开发区） | 相关村 | 为500名脱贫劳动者提供就业技能培训，使其稳定就业。 | 2023.3-2023.12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 建档立卡脱贫劳动力、监测对象 | 有意愿的脱贫劳动者通过短期的技能培训，使其掌握就业技能。 | 项目申报、实施过程监督、通过技能培训，使其掌握专业技能，增加就业机会。
113 | 其他 | 人居环境整治项目 | 新建 | 县农业农村局 | 冯庙镇人民政府 马晓峰 | 冯庙镇 | 黄家村 | 离网式污水处理设施，2个集中式、30户分散式 | 2023.3-2023.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 脱贫户、一般农户 | 完成30户离网式污水处理设施建设，提升人居环境 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村人居环境
114 | 其他 | 乡村治理项目 | 新建 | 县农业农村局 | 虞姬镇人民政府 曹引 | 虞姬镇 | 虞姬村 | 数字乡村 | 2023.3-2023.12 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 脱贫户、一般农户 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,提升数字农业整体水平
115 | 其他 | 乡村治理项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杨疃镇人民政府 晏红云 | 杨疃镇 | 七井村 | 清洁能源进村入户 | 2023.3-2023.12 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 559.5 | 0 | 脱贫户、一般农户 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,提供清洁能源，改善农村人居环境
116 | 其他 | 庭院经济项目 | 新建 | 县农业农村局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 河北村 | 利用房前屋后种植辣椒、黑花生450亩 | 2023.3-2023.12 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 村集体和脱贫户、一般农户 | 收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、一般农户增收 | 由村集体统购统销，带动参与特色种植的脱贫户、一般农户和村级集体经济稳定增收
117 | 其他 | 乡村旅游项目 | 新建 | 县文旅局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 河北村 | 建设农事体验中心，其中包括农夫、樵夫、渔夫等体验区 | 2023.3-2023.12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 村集体和脱贫户、一般农户 | 收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、一般农户增收 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善乡村旅游面貌，促进农户增收。
118 | 其他 | 项目管理费 | 新建 | 县财政局 | 各镇（开发区） | 各镇（开发区） | 相关村 | 由县财政局统一提取项目管理费88万元，依据主管部门项目管理实际需求研究分配，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 2023.3-2023.12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | / | / | /
合计 | [9 empty] | 8900 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 0