## 33
2023年中央首批及省级衔接资金小型水利项目招标结余资金项目计划的批复
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  | 建设内容、规模、规格（补助标准）等 | 时间进度 (完成时限） | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式（万元） |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 |  |  |  | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
1 | 小型农田水利设施建设 | 大庙镇老虹灵沟水毁修复工程 | 维修 | 县水利局 | 大庙镇人民政府 张德龙 | 大庙镇 | 王谷村 | 水毁河道修复1处（老虹灵沟崩岸修复约300米） | 2023-12-01 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
2 | 小型农田水利设施建设 | 高楼镇水毁修复工程 | 维修 | 县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 潼郡村 朱庄村 张营村 汤庄村 卓海村 | 潼郡村重建2米跨水毁生产桥1座，水毁沟渠修复4处（张邢沟崩岸修复2处，朱庄村段长约110米、张营村段长约160米；柳潼沟崩岸修复2处，汤庄村段长约70米、卓海村段长约60米。） | 2023-12-01 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
3 | 小型农田水利设施建设 | 朱集镇闸站维修工程 | 维修 | 县水利局 | 朱集镇人民政府 朱楼 | 朱集镇 | 姜山村 红旗村 红旗村 固城村 苗河村 朱集村 双井村 湖光村 | 维修涵闸3座，泵站5座（黄泥沟涵维修2台启闭机、西土楼涵维修闸门及启闭机1套、岐张涵更换1台启闭机、姜山站维修水泵1台、固南站维修水泵2台、邱圩站维修水泵2台、朱西站维修变压器1台、刘派北站维修水泵1台） | 2023-12-01 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
4 | 小型农田水利设施建设 | 西集社区新建板桥工程 | 新建 | 县水利局 | 经济开发区管委会 王东 | 经开区 | 西集社区 | 西集社区重建1座2米板桥 | 2023-12-01 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
5 | 小型农田水利设施建设 | 下楼镇程庙村灌渠维修工程 | 维修 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 程庙村 | 程庙村灌渠维修约1100米 | 2023-12-01 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
6 | 小型农田水利设施建设 | 箍山沟治理 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 虞姬镇 | 田万村 | 疏浚箍山沟400米，配套4米跨板桥2座、盖板涵1座 | 2023-12-01 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
7 | 小型农田水利设施建设 | 渔沟镇高尤沟治理工程 | 新建 | 县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 张寨村 纸房村 | 疏浚中沟1条，长约2千米（高尤沟） | 2023-12-01 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
8 | 小型农田水利设施建设 | 下楼镇吴楼村重建水毁桥 | 重建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 吴楼村 | 吴楼村重建4米跨水毁生产桥1座 | 2023-12-01 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
9 | 小型农田水利设施建设 | 茅湖里闸维修工程 | 维修 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 经开区 | 西集社区 | 维修茅湖里闸一座（3台启闭机维修、更换控制柜及启动柜、室内线路改造等） | 2023-12-01 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
10 | 小型农田水利设施建设 | 渔沟镇申场村水利提升工程 | 新建 | 县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 申场村 | 疏浚沟渠1条（长约730米）；重建2米跨生产桥2座 | 2023-12-01 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
11 | 小型农田水利设施建设 | 冯庙镇冯庙水厂水源井工程 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 冯庙镇 | 黄家村 | 新打水源井1眼（深约200米），配提水泵1台套（13千瓦） | 2023-12-01 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
12 | 小型农田水利设施建设 | 尹集镇马楼水厂水源井工程 | 新建 | 县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 尹集镇 | 马楼村 | 新打水源井1眼（深约200米），配提水泵1台套（13千瓦） | 2023-12-01 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
合计 | [9 empty] | 426 | 264 | 162 | 0 | 0 | 0