## 附件
附件
2023年南陵县域结对帮扶资金项目计划表
序号 | 项目类别 | 镇（园区） | 行政村 | 项目名称 | 建设性质（新建/改（扩）建） | 实施地点（具体到自然村） | 时间进度（完成时限） | 建设任务（内容及规模，补助标准 | 责任单位（项目主管部门） | 项目实地单位及负责人 | 资金规模（万元 | 资金筹措方式（万元） | 受益对象 | 绩效目标 | 群众是否参与 | 联农带农机制情况 | 是否出列村 | 到县/到镇/到村/到户 | 备注
县域结对帮扶资金
1 | 产业 发展 | 韦集镇 | 陈圩村 | 韦集镇陈圩村农事服务中心二期工程项目 | 新建 | 陈圩村 | 2023.4-2023.12 | 机库棚区600㎡、消防池200m³、道路约3000㎡、围墙约580m，管理用房、雨水管道、强弱电管道等。 | 县农业农村局 | 韦集镇 人民政府 陈荣 | 1173 | 271 | 产业园区，涉及村集体、农户（含脱贫户） | 收益率不低于6%； 带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 是 | 采用招标方式，建成后租赁给经营主体，租金主要用于壮大集体经济、设置公益岗带动脱贫户就业，同时优先吸纳当地农户务工。 | 否 | 到村 | 参与项目申报、过程监督、完成后受益
2 |  | 杨疃镇 | 七井村 | 杨疃镇乡村振兴示范区线路改造项目 | 新建 | 七井村 | 2023.4-2023.12 | 10KV线路工程改造项目总距离约10km，跨越禅堂镇、杨疃镇，使用15m电杆约200基，240mm户外绝缘导线约30km，电力电缆约550m。 |  | 杨疃镇 人民政府 胡滨 |  | 390 | 园区周边所有农户 | 补齐园区电力基础设施短板，破解园区发展制约因素，提升产业园区基础设施水平。 | 是 | 支持特色产业园区和基地配套基础设施建设，促进产业园区和基地持续发展，带动农户、经营主体和村级集体经济稳定增收。 | 否 | 到村 | 参与项目申报、过程监督、完成后受益
3 |  |  |  | 杨疃镇乡村振兴示范区污水管网建设项目 | 新建 | 七井村 | 2023.4-2023.12 | 新建污水管网4.5公里，其中开挖施工长度3.3公里，拖管施工长度1.2公里，新建提升泵站2座。 |  |  |  | 135 | 园区周边所有农户 | 补齐园区污水管网基础设施短板，破解园区发展制约因素，提升产业园区基础设施水平。 | 是 | 支持特色产业园区和基地配套基础设施建设，促进产业园区和基地持续发展，带动农户、经营主体和村级集体经济稳定增收。 | 否 | 到村 | 参与项目申报、过程监督、完成后受益
4 |  |  |  | 杨疃镇珍稀食用菌产业园通水工程项目 | 新建 | 七井村 | 2023.4-2023.12 | 通水工程，铺设管道约2540米。 |  |  |  | 17 | 园区周边所有农户 | 补齐园区通水基础设施短板，破解园区发展制约因素，提升产业园区基础设施水平。 | 是 | 支持特色产业园区和基地配套基础设施建设，促进产业园区和基地持续发展，带动农户、经营主体和村级集体经济稳定增收。 | 是 | 到村 | 参与项目申报、过程监督、完成后受益
5 |  | 虞姬镇 | 灵光村 | 虞姬镇菌种菌棒厂配套工程项目 | 新建 | 灵光村 | 2023.4-2023.12 | 道路及场地硬化包括厚度为20cm的C30混凝土和25cm厚基础碎石垫层，共计6568.99平方，埋地雨水管为DN200聚乙烯（PE）管161.9米，明沟盖板595块，明沟总长度345.1米，排水槽沟36个。 |  | 虞姬镇人民政府 晏祥飞 |  | 160 | 园区周边所有农户 | 补齐园区道路等基础设施短板，破解园区发展制约因素，提升产业园区基础设施水平。 | 是 | 支持特色产业园区和基地配套基础设施建设，促进产业园区和基地持续发展，带动农户、经营主体和村级集体经济稳定增收。 | 是 | 到村 | 参与项目申报、过程监督、完成后受益
6 |  | 娄庄镇 | 汴河村 | 汴河村蔬菜大棚 建设项目 | 新建 | 汴河村 | 2023.4-2023.12 | 双层钢拱棚约43栋，每栋长75米，外层宽10米、高4米，内层宽9米、高3米。每栋参数以实际设计数据为准。 |  | 娄庄镇 人民政府 刘秀山 |  | 200 | 产业园区，涉及村集体、农户（含脱贫户） | 收益率不低于6%； 带动村集体和脱贫户、监测户增收 |  | 采用招标方式，建成后租赁给经营主体，租金主要用于壮大集体经济，和设置公益岗带动脱贫户就业，同时优先吸纳当地农户务工。 | 是 | 到村 | 参与项目申报、过程监督、完成后受益
7 | 基础设施建设 基础设施建设 | 韦集镇 | 陈圩村 | 陈余路 | 道路 提升 | 陈圩村 | 2023.4-2023.12 | 改建道路，长度1400米，路面宽度5米。 | 县交通运输局 县交通运输局 | 县公路运输事业发展中心 陈仪 县公路运输事业发展中心 陈仪 | 380 380 | 100 | ≥1223人 | 缩短农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，助力加快经济发展。 | 是 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，助力加强城乡一体化进程，带动农业生产。 | 否 | 到村 | 参与项目申报、过程监督、完成后受益
8 |  | 渔沟镇 | 郑楼村 | 郑楼路 | 道路 提升 | 郑楼村 | 2023.4-2023.12 | 新建13条道路，总长度1509米，路面宽度3.5米。 |  |  |  | 100 | ≥1247人 | 缩短农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，助力加快经济发展。 | 是 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，助力加强城乡一体化进程，带动农业生产。 | 是 | 到村 | 参与项目申报、过程监督、完成后受益
9 |  | 禅堂镇 | 河北村 | 前解组路 | 道路 提升 | 河北村 | 2023.4-2023.12 | 新建前解组道路，总长910米，宽4.0米，包含涵洞。 |  |  |  | 80 | ≥651人 | 缩短农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，助力加快经济发展。 | 是 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，助力加强城乡一体化进程，带动农业生产。 | 是 | 到村 | 参与项目申报、过程监督、完成后受益
10 |  | 尹集镇 | 程刘村 | 吴家路 | 道路 提升 | 程刘村 | 2023.4-2023.12 | 新建水泥混凝土道路，总长1140米。 |  |  |  | 100 | ≥579人 | 缩短农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，助力加快经济发展。 | 是 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，助力加强城乡一体化进程，带动农业生产。 | 否 | 到村 | 参与项目申报、过程监督、完成后受益
11 | 社会 帮扶 | 全县各镇（开发区） | 相关村 | 留守儿童“青年之家“阵地建设与运营 | 装修设计、物资补充、运营 | 相关村 | 2023.4-2023.12 | 拟在10个镇建立留守儿童“青年之家"阵地，每个打造点投入2万元，共计20万元。 | 团县委 | 团县委 程晓锋 | 60 | 20 | 全县各镇（开发区）留守儿童 | 拟在10个镇分别建立留守儿童“青年之家"阵地，打造关心、关爱留守儿童，支持留守儿童健康成长的温馨港湾。 | 是 | 预计受益留守儿童1000人 | \ | 到镇 | 参与项目申报、过程监督、过程参与、完成后受益
12 |  | 全县各镇（开发区） | 相关村 | 定制化“五小”爱心物资项目 | 购买物资 | 相关村 | 2023.4-2023.12 | 拟为400名困难家庭学生发放小书桌、小水杯、小台灯等爱心物资，每套价值500元，共计20万元。 |  |  |  | 20 | 全县各镇（开发区）留守儿童 | 拟为全县各镇（开发区）困难家庭儿童发放爱心小书桌、小水杯、小台灯等爱心物资。 | 是 | 预计受益困难学生400人 | \ | 到镇/到村 | 参与项目申报、过程监督、过程参与、完成后受益
13 |  | 全县各镇（开发区） | 相关村 | “青创空间”服务乡村振兴互联网平台建设 | 新建 | 相关村 | 2023.4-2023.12 | 拟通过建设农业互联网平台，建立一中心多基地全链接的功能性网络平台，助力青年建功乡村振兴，共计20万元。 |  |  |  | 20 | 全县各镇（开发区）留守儿童 | 提供融资、科技、电商等服务，建立信息互联平台，为青年涉农产业发展提供相关的服务。 | 是 | 预计带动受益群众1000人 |  | 到镇/到村 | 参与项目申报、过程监督、过程参与、完成后受益
14 | 农村 电商 | 全县各镇（开发区） | 相关村 | 灵璧农村 电商培训 | 新建 | 相关村 | 2023.4-2023.12 | 计划组织开展2场次70人次培训。 | 县商务局 | 县商务局 刘益科 | 30 | 15 | 从事及有意愿从事电商网络销售人员（含脱贫户及监测对象）、镇村电商管理工作人员（含后备干部）及村电商网点负责人 | 培育孵化电商人才，发展壮大电商人才队伍，增强电商助力乡村振兴能力，培养一批符合我县电子商务发展需求的电商服务人才。 | 是 | 群众参与，提升电商从业人员专业知识和运营管理水平，增强带动联农带农能力，为乡村振兴提供人才支撑。 | \ | 到村 | 参与项目申报、过程监督、过程参与、完成后受益
15 |  | 灵城镇 | 相关社区 | 灵璧农产品电商直播大赛 | 新建 | 相关社区 | 2023.4-2023.12 | 拟聘请第三方专业机构组织全县15家以上企业约30人参加全县电商直播大赛。 |  |  |  | 15 | 农产品生产加工企业、种养殖大户及群众 | 通过电商直播大赛，宣传推广本地特色农产品，拓宽线上销售渠道，促进本地农产品销售，带动农产品种植及加工户增收。 | 是 | 群众参与，宣传推广本地特色农产品，促进本地农产品销售，带动群众增收。 | \ | 到村 | 参与项目申报、过程监督、过程参与、完成后受益
16 | 乡村振兴宣传和培训 | 19个镇1个开发区 | 相关村 | 乡村振兴宣传 和培训 | 新建 | 相关村 | 2023.4-2023.12 | 宣传乡村振兴领域典型人物、典型案例，对全县所有区域相关乡村振兴人员开展培训，提升乡村振兴相关人员业务水平。 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 邓朋 | 40 | 40 | 全县所有区域乡村振兴相关人员 | 提升乡村振兴相关人员业务水平，为实现乡村振兴培养人才。 | 是 | 为实现乡村振兴培养人才，更好发展乡村产业，带动群众增收。 | \ | 到县/到镇/到村 | 参与项目申报、过程监督、过程参与、完成后受益
| 其他 | 19个镇1个开发区 | 相关村 | 项目管理费 |  | 相关村 | 2023.4-2023.12 | 财政局提取项目管理费17万元，依据主管部门项目管理实际需求研究分配，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 县财政局 | 19个镇1个开发区 |  |  | / | / | 是 | /
| 合计 | [9 empty] | 1700 | 1700