## 33
2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  | 建设内容、规模、规格（补助标准）等 | 时间进度 (完成时限） | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式（万元） |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 |  |  |  | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
1 | 产业提升项目 | 娄庄镇汴河村保鲜库建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 娄庄镇人民政府 刘秀山 | 娄庄镇 | 汴河村 | 约850平方米钢结构房屋，3150立方米保鲜库，约400平方米冷库连接棚。 | 2023.5-2023.12 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 脱贫户、监测对象和村集体 | 收益率不低于6%；带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 采用招标方式，建成后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业
2 | 产业提升项目 | 大庙镇大杨村等13村扶持项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大庙镇、黄湾镇、浍沟镇、尹集镇、游集镇、渔沟镇、禅堂镇、朝阳镇、冯庙镇9个镇政府 | 大庙镇、黄湾镇、浍沟镇、尹集镇、游集镇、渔沟镇、禅堂镇、朝阳镇、冯庙镇 | 北部经济开发区食品工业园 | 大庙镇大杨村、大庙镇沙滩村、黄湾镇单营村、浍沟镇后灵村、冯庙镇邹圩村、尹集镇尹集村、尹集镇陈渡口村、游集镇张楼村、渔沟镇磬云村、渔沟镇渔沟村、禅堂镇禅堂村、朝阳镇裴集村各50万元，冯庙镇王圩村66万，13个村共666万元同绿信药业联建中药材加工厂房项目。 | 2023.5-2023.12 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 村集体和农户 | 收益率不低于6%；带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 采取联建联营方式，按不低于投资额6%的比例分红，收益主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业。
3 | 产业提升项目 | 下楼镇东高村、蔡塘村扶持项目 | 新建 | 县农业农村局 | 下楼镇人民政府 刘金虎 | 下楼镇 | 东高村 | 东高村、蔡塘村两村联合建设2000㎡厂房，以固定资产入股方式与诚润集团联营。 | 2023.5-2023.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 村集体和农户 | 收益率不低于6%；带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 东高村、蔡塘村两村联合建设厂房，以固定资产入股方式与诚润集团联营。收益主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业。
4 | 产业提升项目 | 渔沟镇杏山村扶持项目 | 新建 | 县农业农村局 | 渔沟镇人民政府 钱钊 | 渔沟镇 | 杏山村 | 建设高标准暖棚，长约78米，宽13米，共2座，占地约6亩；主要种植黄瓜等绿色蔬果。 | 2023.5-2023.12 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 村集体和农户 | 带动村集体年增收不少于6万元 | 村集体建设高标准暖棚，建成后租赁给经营主体，带动村集体经济收入，并有效带动群众就业及本地果蔬大棚产业发展。
5 | 产业提升项目 | 虞姬镇后桥村、凌巷村扶持项目 | 新建 | 县农业农村局 | 虞姬镇人民政府 曹引 | 虞姬镇 | 后桥村 | 两村共建食用菌基地，采购食用菌方舱8栋。 | 2023.5-2023.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 村集体和农户 | 带动村集体年增收不少于6万元 | 两村共建食用菌大棚，建成后由村级自主经营食用菌种植销售，，并带动周边居民就业以及本地食用菌产业发展
6 | 道路提升项目 | 九集路 | 新改建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 游集镇 | 九集村 | 扩宽道路1.642公里，水泥混凝土路面 | 2023.5-2023.12 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≥1552人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产
7 | 道路提升项目 | 井楼学校路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 朱集镇 | 双井村 | 新建道路0.59公里，宽4米，水泥混凝土路面 | 2023.5-2023.12 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≥2456人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产
8 | 道路提升项目 | 姜山路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 朱集镇 | 姜山村 | 新建道路0.09公里，宽4米，水泥混凝土路面 | 2023.5-2023.12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≥651人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产
9 | 道路提升项目 | 刘贯路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 朱集镇 | 湖光村 | 新建道路0.512公里，宽4.5米，水泥混凝土路面 | 2023.5-2023.12 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≥1549人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产
10 | 道路提升项目 | 刘庄路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 尹集镇 | 姬贺村 | 新建道路0.14公里，宽4米，水泥混凝土路面 | 2023.5-2023.12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≥354人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产
11 | 道路提升项目 | 光明路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 杨疃镇 | 光明村 | 新建道路0.31公里，宽3.5米，水泥混凝土路面 | 2023.5-2023.12 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≥562人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产
12 | 道路提升项目 | 徐王路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 灵城镇 | 亢田村 | 新建道路0.195公里，宽4米，水泥混凝土路面 | 2023.5-2023.12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≥329人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产
13 | 道路提升项目 | 王圩路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 冯庙镇 | 王圩村 | 新建道路0.428公里，宽4米，水泥混凝土路面 | 2023.5-2023.12 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≥579人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产
14 | 道路提升项目 | 前吴路 | 新建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 高楼镇 | 徐营村 | 新建道路0.565公里，宽3.5米，水泥混凝土路面 | 2023.5-2023.12 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≥315人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产
15 | 道路提升项目 | 张寨路 | 新改建 | 县交通局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 渔沟镇 | 张寨村 | 改建道路2.8公里， 宽3.5米—6米。 | 2023.5-2023.12 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≥1257人 | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 项目建成后，所在地受益,进一步方便群众出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程，带动农业生产
16 | 其他 | 项目管理费 | 新建 | 县财政局 | 19个镇1个开发区 | 19个镇1个开发区 | 相关村 | 由县财政局统一提取项目管理费17万元，依据主管部门项目管理实际需求研究分配，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 2023.5-2023.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
合计 | [9 empty] | 1781 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0