## 33
2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  | 建设内容、规模、规格（补助标准）等 | 时间进度 (完成时限） | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式（万元） |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 |  |  |  | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
1 | 产业提升项目 | 付寨村葡萄产业园提升项目 | 新建 | 县农业农村局 | 下楼镇人民政府 刘金虎 | 下楼镇 | 付寨村 | 新建卧李水库南桥、岗孜闸、王集涵等涵闸3处，新建王集取水泵站1座，新建王集蓄水坝1座，建设水渠长度约5000米及供水管道，道路提升长度约600米。 | 2023.1- 2023.12 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 园区周边所有农户 | 补齐园区水利设施等基础设施短板，破解园区发展制约因素，提升产业园区基础设施水平 | 支持特色产业园区和基地配套基础设施建设，促进产业园区和基地持续发展，带动农户、经营主体和村级集体经济稳定增收
2 | 产业提升项目 | 娄庄镇山地机井项目 | 新建 | 县农业农村局 | 娄庄镇人民政府 刘秀山 | 娄庄镇 | 赵家村 | 新打普通机井100眼（30米深），新打深水井100眼（过岩层） | 2023.1- 2023.12 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 设施周边所有农户 | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
3 | 基础建设 | 灵璧县尹集镇以工代赈工程项目 | 新建 | 发改委 | 尹集镇人民政府 王莉 | 尹集镇 | 三村村 | 建设道路全长3915米，宽4米，总面积15660平方米，20公分厚水泥混凝土面板；涵管桥1座 | 2023-08-01 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 带动当地群众务工，设置公益性岗位 | 预计发放劳务报酬金额83.96万元，带动当地群众务工44人，设置公益性岗位5人 | 预计发放劳务报酬金额83.96万元，带动当地群众务工44人，设置公益性岗位5人
4 | 小型农田水利设施建设 | 重建姬家站 | 重建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 禅堂镇 | 郭海村 | 重建泵站1座，装机容量2台*55千瓦 | 2023-12-01 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
5 | 小型农田水利设施建设 | 重建骑路王站 | 重建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 杨疃镇 | 杨集村 | 重建1座泵站，装机容量3台*55千瓦，保留原穿堤涵 | 2023-12-01 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
6 | 小型农田水利设施建设 | 重建大魏站 | 重建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 杨疃镇 | 朱岗村 | 重建1座泵站，装机容量3台*55千瓦 | 2023-12-01 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
7 | 小型农田水利设施建设 | 苗河站 | 重建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 朱集镇 | 刘寨村 | 重建苗河站1座，装机容量3台*75千瓦 | 2023-12-01 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
8 | 小型农田水利设施建设 | 张桥站 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 张桥村 | 新建泵站1座，装机容量2台*75千瓦 | 2023-12-01 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
9 | 小型农田水利设施建设 | 重建枪李大桥 | 重建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 杨疃镇 | 杨集村 | 重建3*16米，净宽7米板桥一座 | 2023-12-01 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
10 | 小型农田水利设施建设 | 渔沟村沟渠治理 | 新建 | 县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 渔沟村 | 渔沟村沟渠治理1条，约900米，建设内容为清淤、重建挡土墙等 | 2023-12-01 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
11 | 小型农田水利设施建设 | 上陶桥 | 新建 | 县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 庆云村 | 新建2*10米板桥一座 | 2023-12-01 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
12 | 小型农田水利设施建设 | 刘塘村闸站维修 | 维修 | 县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 刘塘村 | 维修伙房站（维修水泵、线路、配电柜；清淤） | 2023-12-01 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
13 | 小型农田水利设施建设 | 游集镇闸站维修 | 维修 | 县水利局 | 游集镇人民政府 李华 | 游集镇 | 九集村 李场村 | 维修练河闸九八沟闸九北沟闸夏庵闸邓庄闸（维修启闭机、闸门等） | 2023-12-01 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
14 | 小型农田水利设施建设 | 禅堂镇闸站维修 | 维修 | 县水利局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 禅堂村 河北村 | 维修张禅站、沈余站（维修水泵、拦污栅、配电柜、启闭机房等） | 2023-12-01 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
15 | 小型农田水利设施建设 | 王堂桥 | 新建 | 县水利局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 河北村 | 新建1座1*10米板桥 | 2023-12-01 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
16 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳镇杨桥村板桥 | 新建 | 县水利局 | 朝阳镇人民政府 李拍 | 朝阳镇 | 杨桥村 | 2×8m板桥1座 | 2023-12-01 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
17 | 小型农田水利设施建设 | 新建裴集村桥 | 新建 | 县水利局 | 朝阳镇人民政府 李拍 | 朝阳镇 | 裴集村 | 新建1座1*10米板桥 | 2023-12-01 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
18 | 小型农田水利设施建设 | 朱场排涝站中心沟 | 重建 | 县水利局 | 大路镇人民政府 李晟 | 大路镇 | 朱楼村 | 疏浚中心沟1500米 | 2023-12-01 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
19 | 小型农田水利设施建设 | 齐张村水利工程 | 新建 | 县水利局 | 大庙镇人民政府 张德龙 | 大庙镇 | 齐张村 | 新建1*4米，净宽8米板桥1座；新建1*4米，净宽10米板桥1座；新建1*2米，净宽5米板桥4座 | 2023-12-01 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
20 | 小型农田水利设施建设 | 大庙乡胡场村小型水利提升工程 | 新建 | 县水利局 | 大庙镇人民政府 张德龙 | 大庙镇 | 胡场村 | 6米板桥，涵管桥，沟渠疏浚等 | 2023-12-01 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
21 | 小型农田水利设施建设 | 吴杨村新建涵闸 | 新建 | 县水利局 | 冯庙镇人民政府 简健 | 冯庙镇 | 吴杨村 | 新建防洪闸2座，一孔，闸门尺寸为2米*2.2米 | 2023-12-01 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
22 | 小型农田水利设施建设 | 更新改造张高沟节制闸 | 维修 | 县水利局 | 冯庙镇人民政府 简健 | 冯庙镇 | 大高村 | 张高沟闸维修，更换闸门启闭机等 | 2023-12-01 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
23 | 小型农田水利设施建设 | 前朱桥 | 新建 | 县水利局 | 灵城镇人民政府 赵子岳 | 灵城镇 | 山西村 | 新建2*10米板桥一座 | 2023-12-01 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
24 | 小型农田水利设施建设 | 高王村沟渠疏浚 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 高王村 | 疏浚村内沟渠长约8.5千米 | 2023-12-01 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
25 | 小型农田水利设施建设 | 李八湖桥 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 小圩村 | 新建1座1*13米板桥，桥宽6米 | 2023-12-01 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
26 | 小型农田水利设施建设 | 新建刘庵村庄圩桥 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 刘庵村 | 新建1*4米板桥一座 | 2023-12-01 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
27 | 小型农田水利设施建设 | 新建滴灌电路配套 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 洛涧村 | 新建变压器一台及架设高压线路约1000米 | 2023-12-01 | 41.1 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
28 | 小型农田水利设施建设 | 张坦庄南闸 | 新建 | 县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 东高村 | 新建涵闸1座，1孔，结构为箱涵，涵身尺寸为2米*2米 | 2023-12-01 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
29 | 小型农田水利设施建设 | 新建朱圩村桥涵 | 新建 | 县水利局 | 黄湾镇人民政府 郭绪松 | 黄湾镇 | 朱圩村 | 新建2*8米板桥1座，桥面宽6米 | 2023-12-01 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
30 | 小型农田水利设施建设 | 新建朱圩村桥涵 | 新建 | 县水利局 | 黄湾镇人民政府 郭绪松 | 黄湾镇 | 朱圩村 | 新建1*2板桥2座，桥面宽6米 | 2023-12-01 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
31 | 农村供水保障设施建设 | 小徐水厂消毒设备改造采购项目 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 大庙镇 | 沙南村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
32 | 农村供水保障设施建设 | 朝阳水厂消毒设备改造采购项目 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 朝阳镇 | 朝阳村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
33 | 农村供水保障设施建设 | 张集水厂消毒设备改造采购项目 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 冯庙镇 | 张集村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
34 | 农村供水保障设施建设 | 陈渡口水厂消毒设备改造采购项目 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 尹集镇 | 陈渡口村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
35 | 农村供水保障设施建设 | 傅寨水厂消毒设备改造采购项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 下楼镇 | 傅寨村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
36 | 农村供水保障设施建设 | 尹集水厂消毒设备改造采购项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 尹集镇 | 尹集村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
37 | 农村供水保障设施建设 | 邱庙水厂消毒设备改造采购项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 杨疃镇 | 邱庙村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
38 | 农村供水保障设施建设 | 朱集水厂消毒设备改造采购项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 朱集镇 | 朱集村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
39 | 农村供水保障设施建设 | 殷庄水厂消毒设备改造采购项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 大庙镇 | 殷庄村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
40 | 农村供水保障设施建设 | 禅堂水厂消毒设备改造采购项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 禅堂镇 | 禅堂村 | 更换农饮消毒设备1台套 | 2023-12-01 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
41 | 农村供水保障设施建设 | 农村水厂阀门井采购工程 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 全县 | 全县 | 新建闸阀井（排污阀）400套（含闸阀井、井盖、排污管、阀门等） | 2023-12-01 | 102.76 | 0 | 102.76 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
42 | 农村供水保障设施建设 | 农村水厂阀门井安装施工工程 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 全县 | 全县 | 新建闸阀井（排污阀）400套（含闸阀井、井盖、排污管、阀门等） | 2023-12-01 | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
43 | 农村供水保障设施建设 | 尤集水厂水源井工程 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 游西村 | 新打水源井1眼，配提水泵1台套 | 2023-12-01 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
44 | 农村供水保障设施建设 | 渔沟水厂水源井工程 | 新建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 渔沟镇 | 渔沟村 | 新打水源井1眼，配提水泵1台套 | 2023-12-01 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
45 | 农村供水保障设施建设 | 官庄水厂自动化改造工程 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 向阳镇 | 官庄村 | 供水自动化设备改造1台套 | 2023-12-01 | 28.35 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
46 | 农村供水保障设施建设 | 虞姬水厂自动化改造工程 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 虞姬镇 | 朱桥村 | 供水自动化设备改造1台套 | 2023-12-01 | 28.35 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
47 | 农村供水保障设施建设 | 杨北水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 杨疃镇 | 朱岗村 | 采购37860米供水管网 | 2023-12-01 | 45.5 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
48 | 农村供水保障设施建设 | 杨北水厂供水管网改造管材施工项目 | 改建 | 县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 杨疃镇 | 朱岗村 | 铺设37860米供水管网 | 2023-12-01 | 247.4 | 0 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
49 | 职业教育补助 | 雨露计划项目 | 新建 | 县教体局 | 各镇（开发区） | 各镇（开发区） | 相关村 | 每生每年助学补助3000元，资金分两个学期使用 | 2023.1- 2023.12 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 就读于高、中职学生原建档立卡和监测对象学生 | 每生每年助学补助3000元，减轻贫困难家庭子女教育负担 | 资助困难家庭，解决上学难问题
50 | 就业补助 | 乡村公益性岗位开发（人社） | 新建 | 县人社局 | 县人社局 刘兵 | 各镇（开发区） | 相关村 | 开发乡村公益性岗位，鼓励脱贫劳动者就业，促进其稳定就业，就业得到保障，收入达到稳定。 | 2023.1- 2023.12 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 建档立卡脱贫劳动力 | 通过公益岗务工形式鼓励就业，促进鼓励就业，促进稳定就业，提高户家收入。 | 项目申报、实施过程监督、增加脱贫劳动力务工收入，通过就业补贴、技能培训等形式鼓励其就业创业，促进其稳定就业。
51 | 金融扶贫 | 小额信贷贴息项目 | 新建 | 县金融局 | 19个乡镇1个开发区 | 19个乡镇1个开发区 | 相关村 | 为使用小额信贷的脱贫人口、监测对象贴息 | 2023.1- 2023.12 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 使用小额信贷的脱贫人口、监测对象 | 为使用小额信贷的脱贫人口、监测对象贴息，减轻发展压力 | 为使用小额信贷的脱贫人口、监测对象贴息，减轻发展压力
52 | 其他 | 项目管理费 | 新建 | 县财政局 | 19个乡镇1个开发区 | 19个乡镇1个开发区 | 相关村 | 由县财政局统一提取项目管理费76万元，依据主管部门项目管理实际需求研究分配，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 2023.1- 2023.12 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
合计 | [9 empty] | 7681 | 0 | 7681 | 0 | 0 | 0
1724.6