## Sheet1
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目计划
项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  | 建设任务（内容及规模） | 时间进度 (完成时限） | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式（万元） |  |  |  | 绩效目标 | [6 empty] | 群众参与 | 联农带农利益联结机制 | 备注
[14 empty] | 绩效指标 | [5 empty] | 满意度
[14 empty] | 产出指标 |  |  | 效益指标
[5 empty] | 乡镇 | 行政村 |  |  |  | 财政专项衔接资金 | 财政整合资金 | 行业部门及定点帮扶资金 | 其他资金 | 数量指标 | 质量指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象 （脱贫户数） | 服务对象 满意度指标
产业发展
一、生产项目
1、产业到村项目
| 黄湾镇陆集村肉牛养殖场扩建项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 黄湾镇人民政府 郭续松 | 黄湾镇 | 陆集村 | 扶持灵璧县开源养殖合作社建设养牛大棚8000平方、化粪池、晾粪场等设施 | 2024年11月底前 | 400 | 400 | / | / | / | / | / | / | / | / | 村集体 | ≥95% | 项目综合收益率不少于6%，带动村集体增收和周边群众就业 | 合作共建、企业自建、资产抵押、合作运营、滚动发展。项目收益用于壮大村级集体经济，部分收益用于设置公益岗带动脱贫户增收。基地用工优先录用脱贫户。 | 肉牛养殖
| 尹集镇程刘村肉牛养殖场建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 尹集镇人民政府 李欢 | 尹集镇 | 程刘村 | 改建12座黄牛养殖大棚：1、扩建运动场。采用钢骨彩钢瓦结构；2、生产辅助区。（1）晾粪场1000㎡，水泥硬化。（2）储料棚1000㎡，采用钢骨彩钢瓦结构。；3、其它配套。观察室、隔离舍、晒场、堆场、消毒池、粪尿沉淀池、污水处理池等配套设施。 | 2024年11月底前 | 400 | 400 | / | / | / | / | / | / | / | / | 村集体和脱贫户、监测户 | ≥95% | 项目综合收益率不少于6%，带动脱贫户、监测户和村集体增收 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗，优先吸纳脱贫人口、监测户就业 | 肉牛养殖
| 游集镇现代化肉牛养殖场建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 游集人民政府 卜凡永 | 游集镇 | 李楼村 | 按照饲养1300头育肥牛的规模，建设牛舍以及包括各种附属设施总面积约32000平方米现代化养牛场。 | 2024年11月底前 | 1200 | 1200 | / | / | / | / | / | / | / | / | 16个村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 种植、养殖成活率不低于90%，群众满意度不低于95% | 合作共建、企业自建、资产抵押、合作运营、滚动发展。项目收益用于壮大村级集体经济，部分收益用于设置公益岗带动脱贫户增收。基地用工优先录用脱贫户。 | 肉牛养殖
| 游集镇游东村久犇牧业肉牛养殖场扩建项目 | 扩建 | 灵璧县农业农村局 | 游集人民政府 卜凡永 | 游集镇 | 游东村 | 扩建2座牛舍以及相关附属设施，占地8000平米 | 2024年11月底前 | 300 | 300 | / | / | / | / | / | / | / | / | 16个村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 种植、养殖成活率不低于90%，群众满意度不低于95% | 合作共建、企业自建、资产抵押、合作运营、滚动发展。项目收益用于壮大村级集体经济，部分收益用于设置公益岗带动脱贫户增收。基地用工优先录用脱贫户。 | 肉牛养殖
| 娄庄镇肉牛养殖场建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 娄庄镇人民政府 刘秀山 | 娄庄镇 | 黄圩村 | 大牛舍2栋约7680平方米；小中舍2栋约5000平方米；青储窖3个约2160平方米；干草棚1个约1200平方米；料房1个约1200平方米；粪棚1个约1200平；仓库约256平方米；机修车间300平方米。 | 2024年11月底前 | 1200 | 1200 | / | / | / | / | / | / | / | / | 村集体 | ≥95% | 项目综合收益率不少于6%，预计带动10户脱贫户、监测户和3个村集体增收 | 合作共建、企业自建、资产抵押、合作运营、滚动发展。项目收益用于壮大村级集体经济，部分收益用于设置公益岗带动脱贫户增收。基地用工优先录用脱贫户。 | 肉牛养殖
| 下楼镇肉牛养殖场建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 县农业农村局 | 下楼镇 | 杨山村 | 新建牛舍 6 栋18000平方米；饲料库、饲料加工间等 1000 平方米；管理用房600平方米；秸秆、粪污综合利用设施设备 | 2024-12-01 | 800 | 800 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | ≥95% | 综合收益率6%，带动19个村集体，增加村集体经济收入90万，带动务工人口不少于30人。 | 合作共建、企业自建、资产抵押、合作运营、滚动发展。项目收益用于壮大村级集体经济，部分收益用于设置公益岗带动脱贫户增收。基地用工优先录用脱贫户。 | 肉牛养殖
| 虞姬镇工厂化食用菌基地建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 虞姬镇人民政府 | 虞姬镇 | 灵光村 | 建设秀珍菇标准化智慧菇房3栋7134㎡、草菇工厂化菇房24间2800㎡、原料仓库、草菇发酵隧道及厂房、围墙门卫等、并购置相关生产运营设备，配套道路、绿化、给排水、供配电、消防等附属工程。 | 2024年11月底前 | 3500 | 3500 | / | / | / | / | / | / | / | / | 全镇10个行政村、脱贫户和监测户 | ≥95% | 项目综合收益率不少于6%，带动脱贫户、监测户和村集体增收 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗，优先吸纳脱贫人口、监测户就业 | 食用菌
| 虞姬镇朱桥村木耳菌包加工厂建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 虞姬镇人民政府 | 虞姬镇 | 朱桥村 | 建设木耳菌包厂房6000平方，用地约20亩，年产木耳菌包100万袋。 | 2024年11月底前 | 560 | 560 | / | / | / | / | / | / | / | / | 300户农户 | ≥95% | 项目综合收益率不少于6%，带动脱贫户、监测户和村集体增收 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗，优先吸纳脱贫人口、监测户就业 | 食用菌
| 年产400吨优质无公害赤松茸/草菇智慧农场项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 杨疃镇人民政府 胡滨 | 杨疃镇 | 一里王村 | 建设荷兰标准型预湿通风地板150平方；种植菇房1栋24间，种植面积11577.6平方；二次发酵隧道2条；配套钢结构车间1108.8平方；覆土制备车间及机修车间500平方及相关配套设施。 | 2024-12-01 | 2500 | 2500 | / | / | / | / | / | / | / | / | 一里王村脱贫户监测户、村集体、经营主体 | ≥95% | 项目综合收益率不少于6%，带动脱贫户、监测户和村集体增收 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗，优先吸纳脱贫人口、监测户就业 | 食用菌
| 杨疃镇豆制品加工厂建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 杨疃镇人民政府 胡滨 | 杨疃镇 | 邱庙村 | 占地面积20亩，总建筑面4000平方米。其中标准化厂房3000平方米，仓库1000平方米。 | 2024年11月底前 | 300 | 300 | / | / | / | / | / | / | / | / | 邱庙村脱贫户监测户、村集体、经营主体 | ≥95% | 项目综合收益率不少于6%，带动脱贫户、监测户和村集体增收 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗，优先吸纳脱贫人口、监测户就业 | 农产品加工
| 韦集镇农产品加工厂建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 韦集镇人民政府 陈荣 | 韦集镇 | 丁李村 | 标准厂房8000平方，配套用房及园区配套设施 | 2024年11月底前 | 3000 | 3000 | / | / | / | / | / | / | / | / | 村集体和脱贫户及周边农户 | ≥95% | 收益率不少于6%，预计带动100个脱贫户、监测户和村集体增收 | 采取招标实施，建好后租赁给经营主体，租金用于带动脱贫户、监测户和村集体增收。同时优先吸纳脱贫户和监测户就业 | 农产品加工
| 韦集镇肠衣及肝素钠粗品加工扩建项目 | 扩建 | 灵璧县农业农村局 | 韦集镇人民政府 陈荣 | 韦集镇 | 丁李村 | 新建冷库 1000 平方米，肠衣生产车间 3000 平方米（三层），肝素钠粗品生产车间1000平方米（一层，高 8 米），公用及配套建设主要包括给排水工程及供电工程。（生产设备由企业投资） | 2024年11月底前 | 1600 | 1600 | / | / | / | / | / | / | / | / | 村集体和脱贫户及周边农户 | ≥95% | 收益率不低于6%，预计吸纳240名农户就业和村集体增收 | 合作共建、企业自建、资产抵押、合作运营、滚动发展。项目收益用于壮大村级集体经济，部分收益用于设置公益岗带动脱贫户增收。基地用工优先录用脱贫户。 | 农产品加工
| 娄庄镇豆制品加工厂建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 娄庄镇人民政府 刘秀山 | 娄庄镇 | 娄北村 | 标准化厂房6000平方，内建冷库500平方。 | 2024年11月底前 | 800 | 800 | / | / | / | / | / | / | / | / | 村集体 | ≥95% | 预计带动7户脱贫户、监测户和村集体增收。 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗，优先吸纳脱贫人口、监测户就业 | 农产品加工
| 合计：13个项目 | [7 empty] | 合计：16560万元
2、薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 虞姬镇 | 朱桥村 | 110亩土地费用 | 2024-12-01 | 11 | 11 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 虞姬镇 | 陈埝村 | 100亩土地费用 | 2024-12-01 | 10 | 10 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 虞姬镇 | 灵光村 | 80.99亩土地费用 | 2024-12-01 | 8.099 | 8.099 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 大庙镇 | 沟涯村 | 115.04亩土地费用 | 2024-12-01 | 11.504 | 11.504 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 冯庙镇 | 张汪村 | 90.92亩土地费用 | 2024-12-01 | 9.092 | 9.092 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 冯庙镇 | 高宅村 | 105.88亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.588 | 10.588 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 冯庙镇 | 王刘村 | 106.46亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.646 | 10.646 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 冯庙镇 | 大陈村 | 110亩土地费用 | 2024-12-01 | 11 | 11 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 冯庙镇 | 黄家村 | 109.74亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.974 | 10.974 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 大庙镇 | 朱楼村 | 97.46亩土地费用 | 2024-12-01 | 9.746 | 9.746 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 大路镇 | 大龙村 | 100亩土地费用 | 2024-12-01 | 10 | 10 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 渔沟镇 | 卞庄村 | 112.59亩土地费用 | 2024-12-01 | 11.259 | 11.259 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 渔沟镇 | 郑楼村 | 139亩土地费用 | 2024-12-01 | 13.9 | 13.9 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 渔沟镇 | 马集村 | 110.6亩土地费用 | 2024-12-01 | 11.06 | 11.06 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 浍沟镇 | 大庄村 | 104.7亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.47 | 10.47 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 杨疃镇 | 一里王村 | 103.42亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.342 | 10.342 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 杨疃镇 | 郑庙村 | 106亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.6 | 10.6 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 杨疃镇 | 大亢村 | 93.15亩土地费用 | 2024-12-01 | 9.315 | 9.315 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 杨疃镇 | 杨集村 | 101.66亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.166 | 10.166 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 杨疃镇 | 大余村 | 91亩土地费用 | 2024-12-01 | 9.1 | 9.1 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 禅堂镇 | 河北村 | 83亩土地费用 | 2024-12-01 | 8.3 | 8.3 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 禅堂镇 | 王莽村 | 102.49亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.249 | 10.249 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 下楼镇 | 付寨村 | 95.52亩土地费用 | 2024-12-01 | 9.552 | 9.552 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 下楼镇 | 杨山村 | 99.2亩土地费用 | 2024-12-01 | 9.92 | 9.92 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 下楼镇 | 程庙村 | 97.72亩土地费用 | 2024-12-01 | 9.772 | 9.772 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 下楼镇 | 陈潭村 | 97.47亩土地费用 | 2024-12-01 | 9.747 | 9.747 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 向阳镇 | 大桥村 | 90亩土地费用 | 2024-12-01 | 9 | 9 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 向阳镇 | 官庄村 | 102.79亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.279 | 10.279 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 向阳镇 | 南王集村 | 109.53亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.953 | 10.953 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 向阳镇 | 河王村 | 105.63亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.563 | 10.563 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 向阳镇 | 新湖村 | 108.7亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.87 | 10.87 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 韦集镇 | 金银山村 | 100.66亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.066 | 10.066 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 韦集镇 | 永久村 | 108.05亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.805 | 10.805 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 韦集镇 | 双圩村 | 103.28亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.328 | 10.328 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 韦集镇 | 韦集村 | 104.98亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.498 | 10.498 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 尹集镇 | 霸王城村 | 96.54亩土地费用 | 2024-12-01 | 9.654 | 9.654 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 尹集镇 | 田路村 | 98.9亩土地费用 | 2024-12-01 | 9.89 | 9.89 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 尹集镇 | 李大庄村 | 96.66亩土地费用 | 2024-12-01 | 9.666 | 9.666 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 尹集镇 | 尹楼村 | 111.23亩土地费用 | 2024-12-01 | 11.123 | 11.123 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 尹集镇 | 三村村 | 100.73亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.073 | 10.073 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 尹集镇 | 菠林村 | 129.35亩土地费用 | 2024-12-01 | 12.935 | 12.935 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 尹集镇 | 圩疃村 | 129.88亩土地费用 | 2024-12-01 | 12.988 | 12.988 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 游集镇 | 九集村 | 109.705亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.9705 | 10.9705 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 游集镇 | 元宝刘村 | 117.87亩土地费用 | 2024-12-01 | 11.787 | 11.787 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 游集镇 | 杨庄村 | 101.91亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.191 | 10.191 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 朱集镇 | 张家村 | 99.242亩土地费用 | 2024-12-01 | 9.9242 | 9.9242 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 朱集镇 | 双井村 | 104亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.4 | 10.4 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 朱集镇 | 湖光村 | 100.52亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.052 | 10.052 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 朱集镇 | 苗河村 | 100.43亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.043 | 10.043 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 灵城镇 | 七里村 | 86.97亩土地费用 | 2024-12-01 | 8.697 | 8.697 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 灵城镇 | 亢田村 | 102.67亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.267 | 10.267 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 灵城镇 | 山桥村 | 91.985亩土地费用 | 2024-12-01 | 9.1985 | 9.1985 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 黄湾镇 | 朱圩村 | 107.64亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.764 | 10.764 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 黄湾镇 | 砂坝村 | 110.06亩土地费用 | 2024-12-01 | 11.006 | 11.006 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 黄湾镇 | 红星村 | 110.73亩土地费用 | 2024-12-01 | 11.073 | 11.073 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 黄湾镇 | 柯湖村 | 105.01亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.501 | 10.501 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 娄庄镇 | 吴塘村 | 111.04亩土地费用 | 2024-12-01 | 11.104 | 11.104 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 娄庄镇 | 姚山村 | 129.84亩土地费用 | 2024-12-01 | 12.984 | 12.984 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 娄庄镇 | 赵家村 | 113.24亩土地费用 | 2024-12-01 | 11.324 | 11.324 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 娄庄镇 | 蒋邓村 | 103.61亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.361 | 10.361 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 娄庄镇 | 汴河村 | 82.9亩土地费用 | 2024-12-01 | 8.29 | 8.29 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 开发区 | 三张社区 | 58.31亩土地费用 | 2024-12-01 | 5.831 | 5.831 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 高楼镇 | 崔庄村 | 100.14亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.014 | 10.014 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 高楼镇 | 毛庄村 | 113.15亩土地费用 | 2024-12-01 | 11.315 | 11.315 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 高楼镇 | 卓海村 | 97.19亩土地费用 | 2024-12-01 | 9.719 | 9.719 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 高楼镇 | 徐营村 | 90亩土地费用 | 2024-12-01 | 9 | 9 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 朝阳镇 | 孟邵村 | 112.54亩土地费用 | 2024-12-01 | 11.254 | 11.254 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 朝阳镇 | 陆圩村 | 108.7亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.87 | 10.87 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 新建 | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 任公章 | 朝阳镇 | 杨桥村 | 103.43亩土地费用 | 2024-12-01 | 10.343 | 10.343 | / | / | / | / | 保存率≥95% | / | 资产股权年收益率≥5% | 村脱贫户、监测户 | 全村脱贫人口、监测对象 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 资产收益关联脱贫户、监测对象
| 合计：69个项目 | [7 empty] | 合计713.3752万元
三、配套基础设施项目
1、小型农田水利设施建设
| 下楼镇沟渠疏浚工程 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 下楼镇 | 程庙村 东高村 刘庵村 | 治理程庙村北湖河道、刘庵村后李家沟渠、东高村张坦庄沟渠，总长度1800米 | 2024-12-01 | 35 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 新庄闸除险加固 | 维修 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 下楼镇 | 高王村 | 更换启闭机等 | 2024-12-01 | 50 | 50 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 高王村节水灌溉 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 下楼镇 | 高王村 | 高王村节水灌溉180亩， | 2024-12-01 | 90 | 90 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 下楼镇5万亩灌区维修改造 | 维修 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 下楼镇 | 吴楼村 杨山村 陈谭村 程庙村 蔡塘村 火庙村 东高村 谢楼村 高王村 | 下楼镇5万亩灌区维修改造 | 2024-12-01 | 100 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 下楼镇新建穿堤涵 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 下楼镇 | 王集村 | 新建王集西洪山河东岸穿堤涵 | 2024-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 闸河疏浚 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 大庙镇 | 沙滩村 | 清理沟河2200米 | 2024-12-01 | 100 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 老汪湖大堤沟疏浚工程 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 朱集镇 | 湖光村 双井村 苗河村 | 老汪湖大堤沟疏浚工程，长6千米，沟口宽30米,平均深4.5米 | 2024-12-01 | 150 | 150 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 朱集镇重建板桥 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 朱集镇 | 湖光村 双井村 苗河村 | 重建1*6m板桥6座 | 2024-12-01 | 120 | 120 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 灵城镇水利提升 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 灵城镇 | 界沟村 高许村 | 疏浚小姚沟5.2km | 2024-12-01 | 83.2 | 83.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 大寨沟闸更新改造工程 | 维修 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 灵城镇 | 周田村 | 大寨沟闸更新启闭设备及管理房维修 | 2024-12-01 | 25 | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 娄庄镇新建板桥 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 娄庄镇 | 沱北村 双任村 | 沱北村司圩庄、双任村任圩庄各1座1*10米板桥 | 2024-12-01 | 80 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 朱圩村洼地治理 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 黄湾镇 | 朱圩村 | 付庄组中沟疏浚1.8km；大陈庄中沟疏浚2.1km；新建1*2m板桥6座 | 2024-12-01 | 56 | 56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 黄湾镇张龙村新建穿堤防洪闸 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 黄湾镇 | 张龙村 | 张龙村新建一座穿堤防洪闸 | 2024-12-01 | 100 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 韦集镇水利提升工程 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 韦集镇 | 徐圩村 韦集村 幸福村 陈园村 | 疏浚沟渠5条约12公里，配套1*6米板桥5座,1*4米桥4座 | 2024-12-01 | 250 | 250 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 灵光村水利提升 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 虞姬镇 | 灵光村 | 新建闫汴沟穿堤排水涵1座，2米板桥1座，1米涵管桥2座，排涝涵管50米，疏浚中小沟7.9公里，维修板桥1座 | 2024-12-01 | 70 | 70 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 沟渠疏浚 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 虞姬镇 | 灵光村 虞姬村 后桥村 | 疏浚藕湖沟4公里 拆建3座4米板桥 | 2024-12-01 | 60 | 60 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 拆除重建老唐河防洪闸 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 虞姬镇 | 虞姬村 | 拆除重建老唐河防洪闸1座 | 2024-12-01 | 400 | 400 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 向阳镇新建中沟节制闸 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 向阳镇 | 河王村 新湖村 | 新建2座中沟节制闸 | 2024-12-01 | 80 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 向阳镇疏浚中沟 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 向阳镇 | 艳阳村 苏圩村 向阳村 河王村 新湖村 马桥村 | 疏浚中沟4条 | 2024-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 重建灵东运河桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 开发区 | 西集社区 | 重建西集社区灵东运河3*10米板桥1座 | 2024-12-01 | 105 | 105 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 冯庙镇水利提升 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 冯庙镇 | 沟崖村 | 沟崖村蒋杨沟新建2座中沟防洪闸，疏浚沙金沟长6500米 | 2024-12-01 | 90 | 90 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 重建刘庙桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 冯庙镇 | 黄家村 | 新建1*4米板桥1座 | 2024-12-01 | 15 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 禅堂镇小杨闸重建 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 禅堂镇 | 李言村 | 重建小杨闸 | 2024-12-01 | 80 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 禅堂镇邱家闸重建 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 禅堂镇 | 郭海村 | 邱家闸重建 | 2024-12-01 | 150 | 150 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 新陈沟疏浚 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 大路镇 | 蒋刘村 蒋庙村 苏宅村 | 新陈沟疏浚，长6.3KM | 2024-12-01 | 100 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 拆建幸福沟闸 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 渔沟镇 | 刘塘村 | 拆建幸福沟闸 | 2024-12-01 | 250 | 250 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 重建磬云村幸福沟生产桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 渔沟镇 | 磬云村 | 重建1*6米板桥一座 | 2024-12-01 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 高楼镇新建徐沟闸 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 高楼镇 | 青谷堆村 | 新建2*4米闸徐沟闸 | 2024-12-01 | 200 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 重建彭家桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 解圩村 | 重建康游沟彭家桥一座 | 2024-12-01 | 50 | 50 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 重建九集桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 九集村 | 重建运料河九集桥一座 | 2024-12-01 | 120 | 120 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 游集镇新建小型排涝站 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 李场村 | 新建小型排涝站邓庄站 | 2024-12-01 | 70 | 70 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 疏浚九李沟 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 杜庄村 张桥村 | 疏浚九李沟一条，长约5公里 | 2024-12-01 | 80 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 疏浚传路沟 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 邱楼村 | 疏浚传路沟一条，长约2公里；配套建设1*6米板桥1座 | 2024-12-01 | 35 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 疏浚崔沟 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 杨疃镇 | 杨东村 | 崔沟疏浚陆沟沟口起5.6公里 | 2024-12-01 | 33.6 | 33.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 杨疃镇新建6米板桥 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 杨疃镇 | 张圩村 七井村 | 张圩村陆沟、七井村椿张路1*6米板桥各1座 | 2024-12-01 | 36 | 36 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 拆除重建大堰沟闸 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 尹集镇 | 菠林村 | 拆除重建大堰沟闸 | 2024-12-01 | 400 | 400 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 红旗灌区更新改造 | 维修 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 浍沟镇 | 凤山村 马庄村 申村村 | 红旗灌区渠道更新改造以及中小沟疏浚 | 2024-12-01 | 60 | 60 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 桥涵建设 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 朝阳镇 | 陆圩村 | 张旺组与马圩村交界处修6米板桥1座 | 2024-12-01 | 30 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 桥涵加固 | 维修 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 朝阳镇 | 旗杆村 | 八集西桥南侧老运料河左岸堤堰加固长30米 | 2024-12-01 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 涵闸建设 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 朝阳镇 | 大湖村 | 朝褚路泥湖桥北老运料河右岸上重建一座1X1.5m节制闸 | 2024-12-01 | 35 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 下楼镇高王村团结沟桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 下楼镇 | 高王村 | 高王村团结沟2*10米板桥1座， | 2024-12-01 | 70 | 70 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 下楼镇谢楼村花圩沟桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 下楼镇 | 谢楼村 | 谢楼村花圩沟桥1*13米1座 | 2024-12-01 | 50 | 50 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 下楼镇新建板桥 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 下楼镇 | 小圩村 吴楼村 东高村 火庙村 蔡塘村 | 6米板桥2座、4米板桥5座 | 2024-12-01 | 80 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 朱集镇中沟疏浚 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 朱集镇 | 双井村 苗河村 | 疏浚中沟3条 | 2024-12-01 | 30 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 大沟东关沟上游治理工程 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 灵城镇 | 徐杨社区 七里村 周田村 | 治理长度3.9公里，上口宽20米，底宽4米，沟深4米 | 2024-12-01 | 62.4 | 62.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 娄庄镇翻水站建设项目 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 娄庄镇 | 永定村 | 新建翻水站一座 | 2024-12-01 | 500 | 500 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 黄湾镇宋河村新建穿堤防洪闸 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 黄湾镇 | 宋河村 | 宋河村新建一座穿堤防洪闸 | 2024-12-01 | 100 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 黄湾镇晏路村新建穿堤防洪闸 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 黄湾镇 | 晏路村 | 晏路村新建一座穿堤防洪闸 | 2024-12-01 | 100 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 韦集镇金银山村水利提升工程 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 韦集镇 | 金银山村 | 疏浚中小沟5.45公里，新建2米板桥5座 | 2024-12-01 | 45 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 重建岳洪河桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 虞姬镇 | 虞姬村 | 虞姬村岳洪河桥3*16米1座 | 2024-12-01 | 168 | 168 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 向阳镇涵闸改造 | 维修 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 向阳镇 | 河王村 苏圩村 新湖村 马桥村 | 八汤沟闸、陆沟闸、向阳沟闸、草湖沟闸、马湖沟闸更新改造。 | 2024-12-01 | 60 | 60 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 新建叶庙桥 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 开发区 | 叶庙社区 | 叶庙社区2*10米板桥1座 | 2024-12-01 | 70 | 70 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 西集社区沟渠疏浚 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 开发区 | 西集 | 清红新沟，潘新沟、总计3000米 | 2024-12-01 | 15 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 吴杨村新建涵闸2座 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 冯庙镇 | 吴杨村 | 吴杨村新建涵闸2座 | 2024-12-01 | 60 | 60 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 申场沟疏浚及配套工程 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 大路镇 | 大龙村 朱楼村 | 申场沟疏浚，长7.9KM，配套建设2座1孔13米申场沟桥 | 2024-12-01 | 230 | 230 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 高楼镇新建闸河闸 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 高楼镇 | 毛庄村 | 拆除重建闸河闸 | 2024-12-01 | 250 | 250 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 疏浚黄泥沟 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 杨庄村 | 疏浚黄泥沟一条，长约1.2公里 | 2024-12-01 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 游集镇水利提升 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 杨庄村 大康村 张桥村 元宝刘村 李楼村 游东村 李场村 邱楼村 张楼村 | 疏浚中沟9条（张北沟、康北沟、刘北沟、王李沟、游北沟、高北沟、杨庄1号沟、夏东沟、赵前沟）。维修闸3座（邓庄、夏庵、张楼） | 2024-12-01 | 130 | 130 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 游集镇新建中沟闸 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 李场村 游东村 游西村 | 新建中沟闸3座（游北沟闸、东大沟闸、游楼闸） | 2024-12-01 | 120 | 120 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 尹集镇危桥重建工程 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 尹集镇 | 尹集村 马楼村 霸王城村 菠林村 土桥村 | 5座4米板桥（危桥），2座2米板桥 | 2024-12-01 | 60 | 60 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 桥涵加固 | 维修 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 朝阳镇 | 旗杆村 | 旗杆庄东赵杆沟上旗杆东桥维修加固2X5m石拱桥 | 2024-12-01 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 桥涵加固 | 维修 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 朝阳镇 | 崔巷村 | 宁庄庄南赵杆沟上宁庄南桥维修加固2X4m石拱桥 | 2024-12-01 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 高楼镇新建高尤沟闸 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 高楼镇 | 钱梁村 | 新建高尤沟闸 | 2024-12-01 | 200 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 重建马集站 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 大章李村 | 拆除重建马集站 | 2024-12-01 | 100 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 重建东张楼站 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 张楼村 | 拆除重建东张楼站 | 2024-12-01 | 180 | 180 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 重建林圩大桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 邱楼村 | 重建新杨河林圩大桥一座 | 2024-12-01 | 168 | 168 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 浍沟镇李宅村唐河防汛道路 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 浍沟镇 | 李宅村 | 新建唐河左岸防汛道路1.5千米 | 2024-12-01 | 150 | 150 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
合计：6967.2万元
2、农村供水保障设施建设
| 虞姬水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 虞姬镇 | 玄庙村、后桥村、田万村 | 采购92000米供水管网及入户配套 | 2024-12-01 | 780 | 780 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
| 渔沟水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 渔沟镇 | 卓庄村 | 采购41000米供水管网及入户配套 | 2024-12-01 | 450 | 450 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
| 张集水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 冯庙镇 | 张集村 | 采购2000米供水管网及入户配套 | 2024-12-01 | 25 | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
| 九顶水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 朝阳镇 | 孟邵村、京渠村 | 采购1500米供水管网 | 2024-12-01 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
| 尹集水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 尹集镇 | 姬贺村 | 采购2100米供水管网 | 2024-12-01 | 30 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
| 游集水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 尤西村、张东湖村 | 采购2600米供水管网 | 2024-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
| 下楼水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 下楼镇 | 程庙村、古城村 | 采购57000米供水管网及入户配套 | 2024-12-01 | 550 | 550 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
| 向阳水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 向阳镇 | 向阳村、艳阳村 | 采购42000米供水管网及入户配套 | 2024-12-01 | 460 | 460 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
| 浍沟水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 浍沟镇 | 李宅村、郭许村 | 采购80000米供水管网及入户配套 | 2024-12-01 | 720 | 720 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
| 韦集水厂供水管网改造管材采购项目 | 改建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 韦集镇 | 藕庄村、双龙村 | 采购30000米供水管网 | 2024-12-01 | 280 | 280 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
| 高楼水厂自动化改造工程 | 改建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 高楼镇 | 潼郡村 | 供水自动化设备改造1台套 | 2024-12-01 | 35 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
| 朱集水厂自动化改造工程 | 改建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 朱集镇 | 朱集村 | 供水自动化设备改造1台套 | 2024-12-01 | 35 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
| 游集水厂自动化改造工程 | 改建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 游集镇 | 尤西村 | 供水自动化设备改造1台套 | 2024-12-01 | 35 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
| 农村水厂阀门井采购工程 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 全县 | 全县 | 新建闸阀井600套（含闸阀井、井盖、阀门等） | 2024-12-01 | 220 | 220 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
| 农村水厂阀门井采购工程 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 全县 | 全县 | 新建闸阀井（排污阀）1200套（含闸阀井、井盖、排污管、阀门等） | 2024-12-01 | 450 | 450 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
合计：4130万元
三、金融保险配套项目
1、小额贷款贴息
| 金融助力乡村振兴——脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 | 县金融局 | 金融局 刘艳艳 | 各镇、开发区 | 各行政村 | 为使用小额信贷脱贫人口、监测对象、边缘户（7890户）贴息 | 2024-12-01 | 1800 | 1800 | / | / | / | / | / | 使用脱贫人口小额信贷信贷贫困户、边缘户 | 为使用脱贫人口小额信贷信贷贫困户、边缘户贴息，减轻发展压力 | 收益脱贫户、监测对象7890户 | 7890 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 为使用脱贫人口小额信贷信贷贫困户、边缘户贴息，减轻发展压力
| 金融助力乡村振兴——风险补偿金 | 新建 | 县金融局 | 金融局 刘艳艳 | 各镇、开发区 | 各行政村 | 脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 2024-12-31 | 700 | 700 | / | / | / | / | / | 为无力偿还脱贫人口小额信贷脱贫户垫付还款 | 为无力偿还脱贫人口小额信贷贫困户垫付还款 | 收益脱贫户、监测对象140户 | 140 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 为无力偿还脱贫人口小额信贷脱贫户垫付还款
| 合计：2个项目 | [7 empty] | 合计：2500万元
就业项目
一、务工补助
| 贫困劳动者就业促进项目 | 新建 | 灵璧县人社局 | 人社局 刘兵 | 各乡镇 | 各行政村 | 通过就业补贴（如：签订劳动协议脱贫劳动者补贴、交通补贴等）、技能培训等形式鼓励脱贫劳动者就业、促进其稳定就业。 | 2024-12-01 | 700 | 700 | / | / | / | 发放交通补贴等相关保障 | 完成及时率100% | 拨付及时率100% | 增加脱贫劳动者务工收入。 | 1000 | 3000 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督 | 通过就业补贴、技能培训等形式鼓励就业、促进稳定就业
| 合计：1个项目 | [7 empty] | 合计：700万元
二、公益性岗位
1、公益性岗位
| 乡村公益性岗位开发项目 | 新建 | 灵璧县人社局 | 人社局 刘兵 城管局 闫光 农业农村局 王正新 林业局 朱旭昊 交通局 钟鸣 民政局 解德勇 | 各乡镇 | 各行政村 | 开发乡村公益性岗位1300个，鼓励贫困劳动者就业，促进其稳定就业，就业得到保障，收入达到稳定。 | 2024-12-01 | 2400 | 2400 | / | / | / | 开发乡村公益性岗位1300个 | 完成及时率100% | 拨付及时率100% | 带动户均年增收6000元以上 | / | 1300 | ≧95% | 项目申报、实施过程监督 | 通过公益岗务工形式鼓励就业、促进稳定就业，提高户家收入
| 乡镇河道保洁项目 | 新建 | 灵璧县人社局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 各乡镇 | 85个重点村 | 拟聘请752名河道保洁员对乡镇支流支沟内水草垃圾等漂浮物常态化清理 | 2024-12-01 | 721.92 | 721.92 | / | / | / | / | 项目验收合格率为100% | 通过乡镇大中沟河道内水草、垃圾等漂浮物清理，确保水面干净整洁，无影响水体的污染物，提升全县水环境质量。 | / | / | 600 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动脱贫户、监测户实现稳定增收 | 通过公益岗务工形式鼓励就业，促进鼓励就业，促进稳定就业，提高户家收入。
| 合计：2个项目 | [7 empty] | 合计：3121.92万元
三、就业培训
1、技能培训
| 技能脱贫培训 | 新建 | 灵璧县人社局 | 人社局 刘兵 | 各乡镇 | 各行政村 | 为有就业意愿的贫困劳动者开展技能培训 | 2024-12-01 | 500 | 500 | / | / | / | 为2000名建档立卡贫困劳动者提供技能培训 | 项目验收合格率为100% | 通过短期的技能培训，使其掌握就业技能 | 为建档立卡贫困劳动者提供就业技能培训，使其就业脱贫 | / | ≥2000 | 95%以上 | 项目申报、实施过程监督、增加脱贫户、监测户务工技能 | 通过技能培训，使其掌握专业技能，增加就业机会
| 共1个项目 | [7 empty] | 合计：500万元
乡村建设行动
一、农村基础设施
1、农村道路建设
| 朝草路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 大庙镇 | 沟涯村 | 拆除重建新虹灵沟桥：位于沟涯村，跨境1×13米，全宽8米，全长15米 | 2024-12-01 | 100 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | 全村群众 | ≧95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 大冯路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 大庙镇 | 沙南村 | 新建2.846公里，路面宽度6米，沥青混凝土路面 | 2024-12-01 | 630 | 630 | / | / | / | / | / | / | / | / | 全村群众 | ≧95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 大冯路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 大庙镇 | 沙滩村 | 新建1.25公里，路面宽度5米，沥青混凝土路面 | 2024-12-01 | 200 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | 全村群众 | ≧95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 大冯路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 冯庙镇 | 三王村 | 新建4.21公里，路面宽度5米，沥青混凝土路面 | 2024-12-01 | 764 | 764 | / | / | / | / | / | / | / | / | 全村群众 | ≧95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 大冯路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 冯庙镇 | 后朱村 | 新建1.411公里，路面宽度6米，沥青混凝土路面 | 2024-12-01 | 280 | 280 | / | / | / | / | / | / | / | / | 全村群众 | ≧95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 高符路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 渔沟镇 | 磬云村 | 新建6.128公里，路面宽度4.5米，沥青混凝土路面 | 2024-12-01 | 960 | 960 | / | / | / | / | / | / | / | / | 全村群众 | ≧95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 王家支路四 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 虞姬镇 | 陈埝村 | 新建0.858公里，路面宽度4.5米，沥青混凝土路面 | 2024-12-01 | 103 | 103 | / | / | / | / | / | / | / | / | 全村群众 | ≧95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 夏田路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 灵城镇 | 周田村 | 新建3.3公里，路面宽度5米，沥青混凝土路面 | 2024-12-01 | 551 | 551 | / | / | / | / | / | / | / | / | 全村群众 | ≧95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 田赵路 | 新建 | 县交通运输局 | 公路事业发展中心 陈仪 | 灵城镇 | 周田村 | 新建5.826公里，路面宽度4.5米，沥青混凝土路面 | 2024-12-01 | 876 | 876 | / | / | / | / | / | / | / | / | 全村群众 | ≧95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
| 合计：9个项目 | [7 empty] | 合计：4464万元
巩固“三保障”成果
1、教育
| 雨露计划 | 新建 | 县教体局 | 各乡镇 | 各乡镇 | 各行政村 | 建档立卡中、高职学生 | 2024-12-01 | 1000 | 1000 | / | / | / | 为所有建档立卡户中高职学生补助3000元 | / | 每年度两期补助 | 帮助建档立卡中高职学生改善生活条件 | 2000 | 6000 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、贫困家庭子女直接受益 | 减轻贫困家庭教育支出负担，使建档立卡户中高职学生就学有保障
| 共1个项目 | [7 empty] | 合计：850万元
项目管理费
1、项目管理费
| 项目管理费 | 新建 | 灵璧县财政局 | 财政局 唐锐 | 各乡镇 | 各行政村 | 由县财政局统一提取项目管理费，依据主管部门项目管理实际需求研究分配，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 2023-12-01 | 400 | 400 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 提高项目实施精准度，项目质量得到保障
| 共1个项目 | [7 empty] | 合计：400万元
合计 | 共181个项目 | [7 empty] | 共计41056.4952万元