## Sheet2
宿州市县域结对帮扶县级财政支持资金使用情况周统计表
填报单位：灵璧县乡村振兴局
序号 | 县 | 支持资金（万元） | 资金到账时间 | 匹配项目个数 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目开工时间 | 项目实施单位 | 项目实施地点 | 项目责任人 | 项目进展情况 | 计划完工时间 | 资金支出情况（万元） | 拟带贫人数 | 预计项目效益 | 备注
1 | 灵璧县 | 271 | 2023.3 | 1 | 韦集镇陈圩村农事服务中心二期工程项目 | 建设机库棚区669.76㎡，道路约5000㎡、消防设施池237.74m³，围墙约580m，管理用房等配套设施。 | 2023.4 | 韦集镇 人民政府 陈荣 | 韦集镇陈圩村 | 陈荣 | 项目已完工。 | 2023.12 | 248 | 产业园区、涉及村集体、农户（含脱贫户） | 收益率不低于6%；带动村集体和脱贫户、监测户增收。 | 县农业农村局1173
2 | 灵璧县 | 390 | 2023.3 | 1 | 杨疃镇乡村振兴示范区线路改造项目 | 10KV线路工程改造项目总距离约10km，跨越禅堂镇、杨疃镇，使用15m电杆约200基，240mm户外绝缘导线约30km，电力电缆约550m。 | 2023.4 | 杨疃镇 人民政府 胡滨 | 杨疃镇七井村 | 胡斌 | 项目已完工。 | 2023.12 | 390 | 园区周边所有农户 | 补齐园区电力基础设施短板，破解园区发展制约因素，提升产业园区基础设施水平。
3 | 灵璧县 | 135 | 2023.3 | 1 | 杨疃镇乡村振兴示范区污水管网建设项目 | 新建污水管网4.5公里，其中开挖施工长度3.3公里，拖管施工长度1.2公里，新建提升泵站2座。 | 2023.4 |  | 杨疃镇七井村 | 胡斌 | 项目已完工。 | 2024.12 | 135 | 园区周边所有农户 | 补齐园区污水管网基础设施短板，破解园区发展制约因素，提升产业园区基础设施水平。
4 | 灵璧县 | 17 | 2023.3 | 1 | 杨疃镇珍稀食用菌产业园通水工程项目 | 通水工程，铺设管道约2540米。 | 2023.4 |  | 杨疃镇七井村 | 胡斌 | 项目已完工。 | 2023.12 | 17 | 园区周边所有农户 | 补齐园区通水基础设施短板，破解园区发展制约因素，提升产业园区基础设施水平。
5 | 灵璧县 | 160 | 2023.3 | 1 | 虞姬镇菌种菌棒厂配套工程项目 | 厂区场地、路面硬化8000平方米、排水管网250米等基础设施建设。 | 2023.4 | 虞姬镇 人民政府 晏祥飞 | 虞姬镇灵光村 | 晏祥飞 | 项目已完工。 | 2023.12 | 160 | 产业园区、涉及村集体、农户（含脱贫户） | 补齐园区道路等基础设施短板，破解园区发展制约因素，提升产业园区基础设施水平。
6 | 灵璧县 | 200 | 2023.3 | 1 | 汴河村蔬菜大棚 建设项目 | 建设双层钢拱棚43栋，每栋长75米，外层宽10米、高4米，内层宽9米、高3米。每栋参数以实际设计数据为准。 | 2023.4 | 娄庄镇 人民政府 刘秀山 | 娄庄镇汴河村 | 刘秀山 | 项目已完工。 | 2023.12 | 200 | 产业园区、涉及村集体、农户（含脱贫户） | 收益率不低于6%；带动村集体和脱贫户、监测户增收。
7 | 灵璧县 | 85 | 2023.3 | 1 | 陈余路 | 改建道路长度1400米，路面宽度5米。 | 2023.4 | 县公路运输事业发展中心 孙昂 | 韦集镇陈圩村 | 孙昂 | 项目已完工。 | 2023.12 | 85 | ≥1223人 | 缩短农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，助力加快经济发展。 | 县交通局 380
8 | 灵璧县 | 85.9437 | 2023.3 | 1 | 郑楼路 | 新建道路长度1509米，共13条道路，路面宽度，3.5米。 | 2023.4 |  | 渔沟镇郑楼村 | 孙昂 | 项目已完工。 | 2023.12 | 85.9 | ≥1247人 | 缩短农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，助力加快经济发展。
9 | 灵璧县 | 66 | 2023.3 | 1 | 前解组路 | 新建前解组道路长910米，宽4.0米，包含涵洞。 | 2023.4 |  | 禅堂镇河北村 | 孙昂 | 项目已完工。 | 2023.12 | 66 | ≥651人 | 缩短农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，助力加快经济发展。
10 | 灵璧县 | 85 | 2023.3 | 1 | 吴家路 | 新建水泥混凝土道路1140米。 | 2023.4 |  | 尹集镇程刘村 | 孙昂 | 项目已完工。 | 2023.12 | 85 | ≥579人 | 缩短农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，助力加快经济发展。
12 | 灵璧县 | 20 | 2023.3 | 1 | 拟在10个镇建立留守儿童“青年之家"阵地，每个打造点投入2万元，共计20万元。 | 留守儿童“青年之家“阵地建设与运营 | 2023.4 | 团县委 程晓锋 | 全县各镇（开发区）相关村 | 陶杰 | 项目已完工。 | 2023.12 | 20 | 全县各镇（开发区）留守儿童 | 拟在10个镇分别建立留守儿童“青年之家"阵地，打造关心、关爱留守儿童，支持留守儿童健康成长的温馨港湾。 | 团县委 60
13 | 灵璧县 | 20 | 2023.3 | 1 | 拟为400名困难家庭学生发放小书桌、小水杯、小台灯等爱心物资，每套价值500元，共计20万元。 | 定制化“五小”爱心物资项目 | 2023.4 |  | 全县各镇（开发区）相关村 | 陶杰 | 项目已完工。 | 2023.12 | 20 | 全县各镇（开发区）留守儿童 | 拟为全县各镇（开发区）困难家庭儿童（620名）发放爱心小书桌、小水杯、小台灯等爱心物资。
14 | 灵璧县 | 20 | 2023.3 | 1 | 拟通过建设农业互联网平台，建立一中心多基地全链接的功能性网络平台，助力青年建功乡村振兴，共计20万元。 | “青创空间”服务乡村振兴互联网平台建设 | 2023.4 |  | 全县各镇（开发区）相关村 | 陶杰 | 项目已完工。 | 2023.12 | 20 | 全县各镇（开发区）留守儿童 | 提供融资、科技、电商等服务，建立信息互联平台，为青年涉农产业发展提供相关的服务。
15 | 灵璧县 | 15 | 2023.3 | 1 | 灵璧农村电商培训 | 计划组织开展2场次70人次培训。 | 2023.4 | 县商务局 刘益科 | 全县各镇（开发区）相关村 | 朱鹤鸣 | 项目已完工。 | 2023.12 | 15 | 从事及有意愿从事电商网络销售人员（含脱贫户及监测对象）、镇村电商管理工作人员（含后备干部）及村电商网点负责人 | 培育孵化电商人才，发展壮大电商人才队伍，增强电商助力乡村振兴能力，培养一批符合我县电子商务发展需求的电商服务人才。 | 县商务局 30
16 | 灵璧县 | 15 | 2023.3 | 1 | 灵璧农产品电商直播大赛 | 拟聘请第三方专业机构组织全县15家以上企业约30人参加全县电商直播大赛。 | 2023.4 |  | 灵城镇相关社区 | 朱鹤鸣 | 项目已完工。 | 2023.12 | 15 | 农产品生产加工企业、种养殖大户及群众 | 通过电商直播大赛，宣传推广本地特色农产品，拓宽线上销售渠道，促进本地农产品销售，带动农产品种植及加工户增收。
17 | 灵璧县 | 40 | 2023.3 | 1 | 乡村振兴宣传 和培训 | 开辟乡村振兴宣传专栏，宣传乡村振兴领域典型人物及典型案例等，制作宣传视频、印刷宣传材料；对全县所有区域相关乡村振兴人员业务培训。 | 2023.4 | 县乡村振兴局 王强 | 全县各镇（开发区）相关村 | 王强 | 项目已完工。 | 2023.12 | 38.3 | 全县所有区域乡村振兴相关人员 | 提升乡村振兴相关人员业务水平，为实现乡村振兴培养人才夯实了基础。 | 县乡村振兴局 40
[5 empty] | 项目管理费 | 财政局提取项目管理费17万元，依据主管部门项目管理实际需求研究分配，统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 2023.4 | 19个镇1个开发区 | 全县各镇（开发区）相关村 |  |  | 2023.12 | 16 | / | /
|  | 1700 | [10 empty] | 1616.2
说明：1.此表分项目填写，2.项目指帮扶县级财政支持资金匹配项目。