## 项目任务清单
附件2:
2021年灵璧县统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目分类 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 预算金额 | 实施地点 | 主要建设内容 | 项目完成时限 | 备注
1 | 产业扶贫项目 | 产业扶贫（特色） | 灵璧县农业农村局 | 杨疃镇、大庙乡、朱集乡、灵城镇、下楼镇 | 1579.8 | 杨疃镇、大庙乡、朱集乡、灵城镇、下楼镇 | 10个果蔬大棚、1个冷库 | 2021年10月底前完成 | 中央财政衔接乡村振兴资金
2 | 产业扶贫项目 | 产业扶贫（特色） | 灵璧县农业农村局 | 禅堂镇、杨疃镇、黄湾镇、朱集乡、冯庙镇、下楼镇 | 3606 | 禅堂镇、杨疃镇、黄湾镇、朱集乡、冯庙镇、下楼镇 | 4个养殖场、1个加工类、15个蔬菜大棚 | 2021年10月底前完成 | 县级财政衔接乡村振兴资金
3 | 产业扶贫项目 | 产业扶贫（特色） | 灵璧县农业农村局 | 灵城镇、杨疃镇 | 4578.95 | 灵城镇、杨疃镇 | 1个加工类、1个蔬菜大棚 | 2021年12月底前完成 | 市级财政衔接乡村振兴资金
4 | 产业提升工程 | 产业扶贫（特色） | 灵璧县农业农村局 | 全县各乡镇 | 2330 | 全县各乡镇行政村 | 引导带动6480户脱贫户发展特色种养业、增加收益，1个到村养殖项目 | 2021年12月底前完成 | 中央财政衔接乡村振兴资金
5 | 产业提升工程 | 产业扶贫（特色） | 灵璧县农业农村局 | 杨疃镇、尹集镇、渔沟镇、韦集镇、朝阳镇 | 4065.47 | 杨疃镇、开发区、渔沟镇、韦集镇、朝阳镇 | 1个加工类、3个蔬菜大棚，引导带动225户脱贫户发展特色种养业、增加收益, | 2021年12月底前完成 | 省级财政衔接乡村振兴资金
6 | 产业提升工程 | 产业扶贫（特色） | 灵璧县农业农村局 | 全县16个乡镇 | 197.6905 | 16个乡镇行政村 | 1个加工类、1个养殖场，引导带动192户脱贫户发展特色种养业、增加收益, | 2021年12月底前完成 | 中央财政衔接乡村振兴资金
7 | 产业提升工程 | 产业扶贫（特色） | 灵璧县农业农村局 | 杨疃镇 | 142.9264 | 杨疃镇 | 1个养殖场 | 2021年12月底前完成 | 县级财政衔接乡村振兴资金
8 | 农村水利项目 | 基础设施（水利） | 灵璧县农业农村局 | 各项目乡镇 | 1442 | 19个乡镇、119个行政村 | 完成19个乡镇、119个行政村、340多汪塘治理，达到成型、清淤见底、岸坡平整、水面干净效果 | 2021年11月底前完成 | 整合中央农村综合改革转移支付资金514万元，省级农村综合改革转移支付资金982万元
9 | 农田水利项目 | 基础设施（水利） | 灵璧县农业农村局 | 各项目乡镇 | 555 | 11个乡镇、48个行政村、 | 11个乡镇、48个行政村、120多汪塘治理，达到成型、清淤见底、岸坡平整、水面干净效果 | 2021年11月底前完成 | 整合农村综合改革转移支付资金
10 | 促进农作物秸秆综合利用项目 | 产业扶贫（特色） | 灵璧县农业农村局 | 灵璧县农业农村局 | 330 | 杨疃镇七井村、下楼镇杨山村、韦集镇金银山村、虞姬乡玄庙村、虞姬乡陈埝村 | 完成安徽惠泽农业科技有限公司肥料化，安徽美灵秸秆综合利用有限公司原料化，灵璧县灵志农业专业合作社、灵璧县伊顿农业科技有限公司、灵璧县三龙农业科技有限公司饲料化项目钢构秸秆生产车间、及其他生产机械等配套设施建设 | 2021年9月底前完成 | 整合农业相关转移支付资金
11 | 小额信贷贴息项目 | 金融扶贫-小额贷款贴息 | 灵璧县地方金融监督管理局 | 灵璧县地方金融监督管理局 乡村振兴局 各承贷银行 | 950 | 19个乡镇1个开发区 | 为使用过渡期脱贫人口小额信贷的脱贫人口和边缘人口全额贴息 | 2021年12月底前完成 | 省级财政衔接乡村振兴资金
12 | 农村道路畅通工程 | 基础设施（道路） | 灵璧县交通运输局 | 高楼镇人民政府 | 225.7 | 高楼镇卓圩村 | 建设里程2.3公里，路面宽度4.5米，20cm厚水泥混凝土面板。 | 2021年8月底前完成 | 市级财政衔接乡村振兴资金
13 | 农村公路提质改造工程 | 基础设施（道路） | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县交通运输局 | 1773.03 | 虞姬镇范桥村、朝阳镇孟邵村、渔沟镇跃娄村 | 新建Y162薄-杨路、朝阳路与朝黄、顶锢路，建设里程14.464公里，路面宽度6米（Y162薄-杨路路面宽度5米），20公分厚水泥混凝土面板。 | 2021年11月底前完成 | 省级财政衔接乡村振兴资金
14 | 农村道路畅通工程 | 基础设施（道路） | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县交通运输局 | 500 | 虞姬镇范桥村、朝阳镇孟邵村、渔沟镇跃娄村 | 新建Y162薄-杨路、朝阳路与朝黄、顶锢路，建设里程4公里，路面宽度6米（Y162薄-杨路路面宽度5米），20公分厚水泥混凝土面板。 | 2021年11月底前完成 | 县级财政衔接乡村振兴资金
15 | 薄壳山核桃项目 | 产业扶贫（资产收益） | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 | 632.3735 | 全县209个行政村 | 15668户贫困户栽植108993株薄壳山核桃 | 2021年11月底前完成 | 中央财政衔接乡村振兴资金
16 | 薄壳山核桃产业扶贫基地提升项目 | 产业扶贫（资产收益） | 灵璧县林业局 | 灵璧县林业局 | 713.3752 | 全县69个贫困村 | 全县69个贫困村7133.752亩薄壳山核桃产业扶贫基地提升暨土地流转费 | 2021年6月底前完成 | 县级财政衔接乡村振兴资金
17 | 就业脱贫工程项目 | 提升能力（稳定就业) | 灵璧县人力资源和社会保障局 | 灵璧县人力资源和社会保障局 | 700 | 各乡镇、各行政村 | 通过就业补贴（如：签订劳动协议贫困劳动者补贴、就业扶贫车间运营补贴、就业扶贫驿站补贴、扶贫公益岗位补贴、交通补贴等）、技能培训等形式鼓励贫困劳动者就业、促进其稳定就业。 | 2021年12月底前完成 | 县级财政衔接乡村振兴资金
18 | 小型水利项目 | 基础设施（水利） | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 | 3549.136 | 灵璧县境内 | 沟疏浚38条、泵站新建1座、维修加固涵闸2座、新（重）建桥涵69座、大桥加固维修3座、节水灌溉100亩。 | 2021年11月底前完成 | 中央财政衔接乡村振兴资金
19 | 小型水利项目 | 基础设施（水利） | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 | 3177.6984 | 灵璧县境内 | 沟疏浚3条、泵站新建2座、新建涵闸1座、新（重）建桥涵90座、、节水灌溉650亩 | 2021年12月底前完成 | 县级财政衔接乡村振兴资金
20 | 水利设施建设项目 | 基础设施（水利） | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 | 850 | 灵璧县境内 | 康游沟疏浚10.5㎞、挡土墙1.38㎞ | 2021年12月底前完成 | 省级财政衔接乡村振兴资金
21 | 农村危房改造项目 | 危房改造 | 灵璧县住房和城乡建设局 | 各乡镇政府 | 295.8 | 符合条件的农户家中 | 符合条件的农户以自筹资金为主，对C、D级危房进行修缮加固或拆除新建，政府予以适当补助方式实施农村危房改造。 | 2021年11月底前完成 | 整合中央财政农村危房改造补资金
22 | 灵璧县杨疃镇乡村振兴示范区建设项目 | 产业扶贫（特色） | 灵璧县乡村振兴局 | 灵璧县乡村振兴局 | 5000 | 杨疃镇 | 24间菇房,1栋种植面积1间504平方米，合计12096平方米 | 2021年12月底前完成 | 整合中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金
23 | 雨露计划项目 | 教育（贫困生补助） | 灵璧县教育体育局 | 灵璧县教育体育局 | 750 | 19个乡镇1个开发区 | 雨露计划5000人次 | 2021年12月底前完成 | 中央财政衔接乡村振兴资金
24 | 以工代赈项目 | 基础设施（以工代赈） | 灵璧县发展和改革委员会 | 灵璧县朝阳镇人民政府 | 138 | 朝阳镇戚楼村 | 项目新建朝阳镇戚楼村桥梁30座，沙石生产道路350米，雨污水管道650米，清挖生产沟16000米，疏浚河道4100米。 | 2021年9月底前完成 | 省级财政衔接乡村振兴资金
25 | 以工代赈项目 | 基础设施（以工代赈） | 灵璧县发展和改革委员会 | 灵璧县杨疃镇人民政府 | 150 | 杨疃镇杨疃村、杨集村、红光村、七井村。 | 新建杨疃镇红光村道路长720米，宽6米；杨疃村道路长350米，宽4米；七井村道路长520米，宽4米；杨集村道路长353米，宽4米，道路厚20厘米。 | 2021年6月底前完成 | 中央财政衔接乡村振兴资金
26 | 项目管理费 | 其他 | 灵璧县农业农村局、水利局、交通局 | 灵璧县农业农村局、水利局、交通局 | 109.5 | 全县各乡镇 | 项目设计费、代理费、监理费、审计费等。 | 2021年12月底前完成 | 中央财政衔接乡村振兴资金31万元，省级财政衔接乡村振兴资金78.5万元。