## 33
附件2：
2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  | 建设内容、规模、规格（补助标准）等 | 时间进度 (完成时限） | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式（万元） |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农 机制 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 |  |  |  | 中央 衔接资金 | 省级 衔接资金 | 市级 衔接资金 | 县级 衔接资金 | 其他资金
1 | 小型农田水利设施建设 | 灵璧县城区北部除涝治理工程（十里村片） | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 开发区 | 十里村 | 疏浚张闫沟740米，配套新建1*4m桥2座 | 2024-12-01 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
2 | 小型农田水利设施建设 | 灵璧县城区北部除涝治理工程（田万村片） | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 虞姬镇 | 田万村 | 疏浚运石河730米；疏浚一条中沟640米；疏浚运石河支沟3条1150米；暗涵清淤240米；配套新建1*2m桥2座 | 2024-12-01 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
3 | 小型农田水利设施建设 | 尹集镇水毁桥重建项目 | 重建 | 灵璧县水利局 | 尹集镇人民政府 许涛 | 尹集镇 | 霸王城村 马楼村 尹集村 土桥村 | 重建3座1*4米板桥 重建1座1*3米板桥 | 2024-12-01 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
4 | 小型农田水利设施建设 | 高楼镇崔庄村水毁桥重建项目 | 重建 | 灵璧县水利局 | 高楼镇人民政府 李太磊 | 高楼镇 | 崔庄村 | 重建1座1*4米板桥 | 2024-12-01 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
5 | 小型农田水利设施建设 | 向阳镇艳阳村水利提升 | 新建 | 灵璧县水利局 | 向阳镇人民政府 王成名 | 向阳镇 | 艳阳村 | 疏浚小沟2条，长约1千米，新建2米板桥2座，1米涵管桥6座 | 2024-12-01 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 全村群众 | 项目完成率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥95%。 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村水利设施建设
6 | 农村供水保障设施建设 | 虞姬镇供水管网改造 | 改建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 虞姬镇 | 田万村 | 采购铺设150000米供水管网及入户配套 | 2024-12-01 | 1215 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 全镇群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
7 | 农村供水保障设施建设 | 渔沟镇供水管网改造 | 改建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 渔沟镇 | 卓庄村 | 采购铺设160000米供水管网及入户配套 | 2024-12-01 | 1130 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 全镇群众 | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
合计 | [9 empty] | 2507 | 0 | 2507 | 0 | 0 | 0