## Sheet1
附件1
2023年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库（动态调整）
项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  | 建设内容、规模、规格（补助标准）等 | 时间进度 (完成时限） | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式（万元） |  |  |  | 绩效目标 | [6 empty] | 群众参与 | 联农带农机制 | 备注
[14 empty] | 绩效指标 | [5 empty] | 满意度
[14 empty] | 产出指标 |  |  | 效益指标
[5 empty] | 乡镇 | 行政村 |  |  |  | 财政专项衔接资金 | 其他财政资金 | 行业部门及定点帮扶资金 | 其他资金 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 经济效益指标 | 受益对象 （脱贫户、监测对象户数） | 受益对象 （脱贫及监测对象人口数） | 服务对象 满意度指标
产业发展
1、产业到村项目
| 娄庄镇汴河村保鲜库建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 娄庄镇人民政府 刘秀山 | 娄庄镇 | 汴河村 | 约850平方米钢结构房屋，3150立方米保鲜库，约400平方米冷库连接棚。 | 2023年12月 | 260 | 260 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 61 | 178 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业
| 汴河村蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 娄庄镇人民政府 刘秀山 | 娄庄镇 | 汴河村 | 双层钢拱棚约43栋，每栋长75米，外层宽10米、高4米，内层宽9米、高3米。每栋参数以实际设计数据为准。 | 2023年12月 | 200 | 200 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 项目综合收益率不少于6% | 86 | 265 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业
| 杨疃镇乡村振兴示范区线路改造项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 杨疃镇人民政府 胡滨 | 杨疃镇 | 七井村 | 10KV线路工程改造项目总距离约10km，跨越禅堂镇、杨疃镇，使用15m电杆约200基，240mm户外绝缘导线约30km，电力电缆约550m。 | 2023年12月 | 390 | 390 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目工程完成及时率100% | 项目综合收益率不少于6% | 64 | 149 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 支持特色产业园区和基地配套基础设施建设，促进产业园区和基地持续发展，带动脱贫户、经营主体和村级集体经济稳定增收。
| 杨疃镇乡村振兴示范区污水管网建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 杨疃镇人民政府 胡滨 | 杨疃镇 | 七井村 | 新建污水管网4.5公里，其中开挖施工长度3.3公里，拖管施工长度1.2公里，新建提升泵站2座。 | 2023年12月 | 135 | 135 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目工程完成及时率100% | 综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 73 | 152 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 支持特色产业园区和基地配套基础设施建设，促进产业园区和基地持续发展，带动脱贫户、经营主体和村级集体经济稳定增收。
| 杨疃镇珍稀食用菌产业园通水工程项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 杨疃镇人民政府 胡滨 | 杨疃镇 | 七井村 | 通水工程，铺设管道约2540米。 | 2023年12月 | 17 | 17 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目工程完成及时率100% | 综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 58 | 159 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 支持特色产业园区和基地配套基础设施建设，促进产业园区和基地持续发展，带动脱贫户、经营主体和村级集体经济稳定增收。
| 大庙镇大杨村等13村扶持项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 大庙镇、黄湾镇、浍沟镇、尹集镇、游集镇、渔沟镇、禅堂镇、朝阳镇、冯庙镇9个镇政府 | 大庙镇、黄湾镇、浍沟镇、尹集镇、游集镇、渔沟镇、禅堂镇、朝阳镇、冯庙镇 | 北部经济开发区食品工业园 | 大庙镇大杨村、大庙镇沙滩村、黄湾镇单营村、浍沟镇后灵村、冯庙镇邹圩村、尹集镇尹集村、尹集镇陈渡口村、游集镇张楼村、渔沟镇磬云村、渔沟镇渔沟村、禅堂镇禅堂村、朝阳镇裴集村各50万元，冯庙镇王圩村66万，13个村共666万元同绿信药业联建中药材加工厂房项目。 | 2023年12月 | 666 | 666 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目工程完成及时率100% | 综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 68 | 208 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业
| 下楼镇东高村、蔡塘村扶持项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 下楼镇人民政府 刘金虎 | 下楼镇 | 东高村 | 东高村、蔡塘村两村联合建设2000㎡厂房，以固定资产入股方式与诚润集团联营。 | 2023年12月 | 100 | 100 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目工程完成及时率100% | 综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 61 | 174 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业
| 渔沟镇杏山村扶持项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 渔沟镇人民政府 钱钊 | 渔沟镇 | 杏山村 | 建设高标准暖棚，长约78米，宽13米，共2座，占地约6亩；主要种植黄瓜等绿色蔬果。 | 2023年12月 | 50 | 50 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目工程完成及时率100% | 项目综合收益率不少于6% | 64 | 149 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业
| 虞姬镇后桥村、凌巷村扶持项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 虞姬镇人民政府 曹引 | 虞姬镇 | 后桥村 | 两村共建食用菌基地，采购食用菌方舱8栋。 | 2023年12月 | 100 | 100 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目工程完成及时率100% | 综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 73 | 152 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业
| 禅堂镇河北村粮油加工厂项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 河北村 | 翻修钢结构厂房800平方米，购置仓储设施：液压叉车、液压升降机、3000立方仓储货架 | 2023-12-01 | 40.5 | 40.5 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目工程完成及时率100% | 综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 58 | 159 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 采用招标方式，建好后租赁给经营主体，租金主要用于设置公益岗带贫，同时优先吸纳脱贫人口就业
| 虞姬镇数字乡村项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 虞姬镇人民政府 曹引 | 虞姬镇 | 虞姬村 | 新建番茄大棚种植管理应用系统1套、智慧党建系统1套、基层社会治理管理系统1套。 | 2023-12-01 | 159.5 | 159.5 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目工程完成及时率100% | 综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 68 | 208 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 提升项目生产效率，促进项目主体增收
| 合计：11个项目 | [7 empty] | 合计：2118万元
2、乡村旅游项目
| 乡村旅游项目 | 新建 | 灵璧县文旅局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 河北村 | 建设农事体验中心，其中包括农夫、樵夫、渔夫等体验区 | 2023-12-01 | 50 | / | / | / | 50 | / | 工程验收合格率100% | 项目工程完成及时率100% | 综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收 | 全镇群众 | / | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善乡村旅游面貌，促进农户增收。 | 收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、一般农户增收
| 合计：1个项目 | [7 empty] | 合计：50万元
二、配套基础设施项目
1、小型农田水利设施建设
| 大庙镇老虹灵沟水毁修复工程 | 维修 | 灵璧县水利局 | 大庙镇人民政府 张德龙 | 大庙镇 | 王谷村 | 水毁河道修复1处（老虹灵沟崩岸修复约300米） | 2023-12-01 | 58 | 58 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 73 | 212 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 高楼镇水毁修复工程 | 维修 | 灵璧县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 潼郡村 朱庄村 张营村 汤庄村 卓海村 | 潼郡村重建2米跨水毁生产桥1座，水毁沟渠修复4处（张邢沟崩岸修复2处，朱庄村段长约110米、张营村段长约160米；柳潼沟崩岸修复2处，汤庄村段长约70米、卓海村段长约60米。） | 2023-12-01 | 58 | 58 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 552 | 1528 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 朱集镇闸站维修工程 | 维修 | 灵璧县水利局 | 朱集镇人民政府 朱楼 | 朱集镇 | 姜山村 红旗村 红旗村 固城村 苗河村 朱集村 双井村 湖光村 | 维修涵闸3座，泵站5座（黄泥沟涵维修2台启闭机、西土楼涵维修闸门及启闭机1套、岐张涵更换1台启闭机、姜山站维修水泵1台、固南站维修水泵2台、邱圩站维修水泵2台、朱西站维修变压器1台、刘派北站维修水泵1台） | 2023-12-01 | 30 | 30 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 1003 | 3362 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 西集社区新建板桥工程 | 新建 | 灵璧县水利局 | 经济开发区管委会 王东 | 经开区 | 西集社区 | 西集社区重建1座2米板桥 | 2023-12-01 | 6 | 6 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 134 | 598 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 下楼镇程庙村灌渠维修工程 | 维修 | 灵璧县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 程庙村 | 程庙村灌渠维修约1100米 | 2023-12-01 | 56 | 56 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 60 | 242 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 渔沟镇高尤沟治理工程 | 新建 | 灵璧县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 张寨村 纸房村 | 疏浚中沟1条，长约2千米（高尤沟） | 2023-12-01 | 55 | 55 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 67 | 159 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 下楼镇吴楼村重建水毁桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 吴楼村 | 吴楼村重建4米跨水毁生产桥1座 | 2023-12-01 | 10 | 10 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 70 | 271 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 茅湖里闸维修工程 | 维修 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 经开区 | 西集社区 | 维修茅湖里闸一座（3台启闭机维修、更换控制柜及启动柜、室内线路改造等） | 2023-12-01 | 23 | 23 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 134 | 598 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 渔沟镇申场村水利提升工程 | 新建 | 灵璧县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 申场村 | 疏浚沟渠1条（长约730米）；重建2米跨生产桥2座 | 2023-12-01 | 20 | 20 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 68 | 172 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 大路镇朱楼村新建板桥工程 | 新建 | 灵璧县水利局 | 大路镇人民政府 李晟 | 大路镇 | 朱楼村 | 大路镇朱楼村申场沟新建1跨*16米板桥一座 | 2023-12-01 | 59 | 59 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 162 | 464 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 下楼镇刘庵村重建板桥工程 | 重建 | 灵璧县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 下楼镇 | 刘庵村 | 下楼镇刘庵村运料河重建3跨*16米板桥一座 | 2023-12-01 | 198 | 198 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 139 | 365 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 禅堂镇小潘村水毁桥重建 | 重建 | 灵璧县水利局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 小潘村 | 禅堂镇小潘村重建1*4米板桥1座 | 2023-12-01 | 12 | 12 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 133 | 381 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 大庙镇水毁桥重建 | 重建 | 灵璧县水利局 | 大庙镇人民政府 张德龙 | 大庙镇 | 大庙村 王海村 大杨村 | 大庙村重建1*4米板桥1座 王海村重建1*2米板桥1座 大杨村重建1*2米板桥1座 | 2023-12-01 | 20 | 20 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 238 | 670 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 下楼镇杨山村古阳河新建公交车站桥 | 新建 | 灵璧县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 杨山村 | 下楼镇杨山村古阳河新建1*10米板桥，净宽7米 | 2023-12-01 | 50 | 50 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 113 | 368 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 灵城镇西关沟闸及小姚沟闸维修 | 维修 | 灵璧县水利局 | 灵城镇人民政府 赵子岳 | 灵城镇 | 罗田村 高许村 | 灵城镇西关沟闸、小姚沟闸维修改造； 600余米低压线路更换、更换3台启闭机等 | 2023-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 180 | 503 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 渔沟镇郑楼村综合治理工程 | 新建 | 灵璧县水利局 | 渔沟镇人民政府 王伟庆 | 渔沟镇 | 郑楼村 | 渔沟镇郑楼村治理小沟5条，长1.56km;建设直径1米涵管桥1座、直径1米闸机一体涵桥2座、1*2m*6m桥8座、1*4m*6m桥1座；新建1*2m*2m节制闸（带交通桥）4座；老桥拆除10座；混凝土路面破除500平方米；混凝土路面修复320平方米。 | 2023-12-01 | 130 | 130 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 102 | 240 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 朱集镇双杨村新建沈杨沟提水站 | 新建 | 灵璧县水利局 | 朱集镇人民政府 朱楼 | 朱集镇 | 双杨村 | 朱集镇双杨村新建沈杨沟提水站1座（简易站）装机1台18.5千瓦 | 2023-12-01 | 48 | 48 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 93 | 322 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 朱集镇星光村新建沈杨沟提水站 | 新建 | 灵璧县水利局 | 朱集镇人民政府 朱楼 | 朱集镇 | 星光村 | 朱集镇星光村新建沈杨沟提水站1座（简易站）装机1台18.5千瓦 | 2023-12-01 | 47 | 47 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 123 | 450 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 下楼镇王集村新建洪山河提水站 | 新建 | 灵璧县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 王集村 | 下楼镇王集村新建洪山河提水站1座（简易站）装机1台18.5千瓦 | 2023-12-01 | 48 | 48 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 53 | 160 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 杨疃镇杨沟疏浚 | 新建 | 灵璧县水利局 | 杨疃镇人民政府 晏红云 | 杨疃镇 | 光明村 庙王村 | 杨疃镇疏浚杨沟闫河河口至中心沟段，长度约5公里，包括清淤、清表等 | 2023-12-01 | 85 | 85 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 219 | 834 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 禅堂镇河北村新建板桥 | 新建 | 灵璧县水利局 | 禅堂镇人民政府 李旭 | 禅堂镇 | 河北村 | 新建1*2米板桥4座，净宽6米；新建1*6米板桥1座，净宽6米 | 2023-12-01 | 48 | 48 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 86 | 246 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 下楼镇吴楼村陈阳沟新建生产桥 | 新建 | 灵璧县水利局 | 下楼镇人民政府 刘斌 | 下楼镇 | 吴楼村 | 下楼镇吴楼村陈阳沟新建2*10米板桥1座，净宽5米 | 2023-12-01 | 70 | 70 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 70 | 271 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 高楼镇钱梁村高尤沟重建生产桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 钱梁村 | 高楼镇钱梁村高尤沟重建1*16m板桥1座 | 2023-12-01 | 56 | 56 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 87 | 283 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 高楼镇钱梁村张邢沟重建生产桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 钱梁村 | 高楼镇钱梁村张邢沟重建1*16m板桥1座 | 2023-12-01 | 56 | 56 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 87 | 283 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 高楼镇朱庄村闸河及高尤沟重建生产桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 朱庄村 | 高楼镇朱庄村闸河及高尤沟重建1*6m板桥各1座 | 2023-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 136 | 411 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 高楼镇高庄村闸河重建生产桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 高庄村 | 高楼镇高庄村闸河重建1*16板桥1座 | 2023-12-01 | 56 | 56 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 234 | 605 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 高楼镇青谷堆村闸徐沟重建生产桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 青谷堆村 | 高楼镇青谷堆村闸徐沟重建1*13m板桥1座 | 2023-12-01 | 45 | 45 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 83 | 272 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 高楼镇卓海村闸徐沟重建生产桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 高楼镇人民政府 赵磊 | 高楼镇 | 卓海村 | 高楼镇卓海村闸徐沟重建1*13m板桥1座 | 2023-12-01 | 45 | 45 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 93 | 200 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 朝阳镇韩家村孟家沟治理项目 | 新建 | 灵璧县水利局 | 朝阳镇人民政府 李拍 | 朝阳镇 | 韩家村 | 朝阳镇孟家沟镇区上游段综合治理约600米，包括清淤、新建混凝土挡墙、铺设锁块护坡等 | 2023-12-01 | 300 | 300 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 89 | 279 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 朱集镇朱集村新建幼儿园桥 | 新建 | 灵璧县水利局 | 朱集镇人民政府 朱楼 | 朱集镇 | 朱集村 | 朱集镇朱集村新建2米板桥1座，净宽10米 | 2023-12-01 | 15 | 15 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 74 | 300 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 浍沟镇彭黄村土山沟重建生产桥 | 重建 | 灵璧县水利局 | 浍沟镇人民政府 李磊 | 浍沟镇 | 彭黄村 | 浍沟镇彭黄村土山沟桥拆除重建，规模3跨*13米 | 2023-12-01 | 140 | 140 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 152 | 348 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 开发区叶庙社区沟渠治理 | 新建 | 灵璧县水利局 | 开发区管委会 王东 | 开发区 | 叶庙社区 | 沟渠疏浚5条，长约3千米 | 2023-12-01 | 40 | 40 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善水利设施条件，提高生产生活条件 | 137 | 502 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村水利设施建设
| 合计：32个项目 | [7 empty] | 合计：1964万元
2、高标准农田建设项目
| 高标准农田建设项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 县农业农村局 王正新 | 黄湾、虞姬、冯庙、尹集、杨疃、大路、大庙、渔沟、朝阳、下楼 | 黄湾、虞姬、冯庙、尹集、杨疃、大路、大庙、渔沟、朝阳、下楼 | 新建道路40.84公里，宽度3.5-4.5米，厚度20cm。 | 2023-12-01 | 2969 | / | / | / | 2969 | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 30000 | 150000 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善生产交通条件，方便群众生产出行
| 基础设施建设（道路）项目 | 新建 | 灵璧县农业农村局 | 县农业农村局 王正新 | 各镇、开发区 | 各行政村 | 建设约7.16万平米农村道路 | 2023-12-01 | 1111 | / | / | / | 1111 | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 改善生产交通条件，方便群众生产出行 | 30000 | 150000 | ≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善生产交通条件，方便群众生产出行
| 合计：2个项目 | [7 empty] | 合计：4080万元
三、金融保险配套项目
1、小额贷款
| 金融助力乡村振兴——脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 | 灵璧县金融局 | 金融局 刘艳艳 | 各镇、开发区 | 各行政村 | 为使用脱贫人口小额信贷信贷贫困户、边缘户贴息 | 2023-12-01 | 300 | 300 | / | / | / | / | / | 使用脱贫人口小额信贷信贷贫困户、边缘户 | 为使用脱贫人口小额信贷信贷贫困户、边缘户贴息，减轻发展压力 | 5000 | 15000 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 为使用脱贫人口小额信贷信贷贫困户、边缘户贴息，减轻发展压力
| 金融助力乡村振兴——风险补偿金 | 新建 | 灵璧县金融局 | 金融局 刘艳艳 | 各镇、开发区 | 各行政村 | 脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 2023-12-31 | 500 | 500 | / | / | / | / | / | 为无力偿还脱贫人口小额信贷贫困户垫付还款 | 为无力偿还脱贫人口小额信贷贫困户垫付还款 | 100 | 300 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督 | 为无力偿还脱贫人口小额信贷贫困户垫付还款
| 合计：2个项目 | [7 empty] | 合计：800万元
就业项目
一、就业培训
1、技能培训
| 技能脱贫培训 | 新建 | 灵璧县人社局 | 人社局 刘兵 | 各乡镇 | 各行政村 | 为有就业意愿的贫困劳动者开展技能培训 | 2023-12-01 | 210 | 210 | / | / | / | 为1300名建档立卡贫困劳动者提供技能培训 | 项目验收合格率为100% | 通过短期的技能培训，使其掌握就业技能 | 为建档立卡贫困劳动者提供就业技能培训，使其就业脱贫 | 1300 | 4000 | 95%以上 | 项目申报、实施过程监督、增加脱贫户、监测户务工技能 | 通过技能培训，使其掌握专业技能，增加就业机会
| 共1个项目 | [7 empty] | 合计：210万元
二、公益性岗位
1、公益性岗位
| 乡镇河道保洁项目 | 新建 | 灵璧县人社局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 各乡镇 | 85个贫困村 | 拟聘请720名河道保洁员对乡镇支流支沟内水草垃圾等漂浮物常态化清理 | 2023-12-01 | 721.92 | / | / | / | 721.92 | / | 项目验收合格率为100% | 通过乡镇大中沟河道内水草、垃圾等漂浮物清理，确保水面干净整洁，无影响水体的污染物，提升全县水环境质量。 | / | 600 | 752 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、带动脱贫户、监测户实现稳定增收 | 通过公益岗务工形式鼓励就业，促进鼓励就业，促进稳定就业，提高户家收入。
| 乡村公益性岗位开发 | 新建 | 灵璧县人社局 | 县人社局 刘兵 | 各镇（开发区） | 相关村 | 开发乡村公益性岗位，鼓励脱贫劳动者就业，促进其稳定就业，就业得到保障，收入达到稳定。 | 2023-12-01 | 1400 | / | / | / | 1400 | / | 项目验收合格率为100% | / | / | 1300 | 4000 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、增加脱贫劳动力务工收入，通过就业补贴、技能培训等形式鼓励其就业创业，促进其稳定就业。 | 通过公益岗务工形式鼓励就业，促进鼓励就业，促进稳定就业，提高户家收入。
| 合计：2个项目 | [7 empty] | 合计：2121.92万元
乡村建设行动
一、农村基础设施
1、农村道路建设
| 危桥改造项目 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 韦集镇 | 永久村委会 | 尤沟桥：跨径2×10米，全宽9米，全长26.04米。 | 2023-12-01 | 80 | / | / | / | 80 | 拆除重建危桥1座 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 402 | ≥2006人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 危桥改造项目 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 黄湾镇 | 庙李村委会 柯湖村委会 单营村委会 | 周王桥：位于庙李村，跨径2×13米，全宽7.5米，全长32.04米； 马家桥：位于柯湖村，跨径2×13米，全宽7.5米，全长32.04米； 单营南桥：位于单营村，跨径1×13米，全宽7.5米，全长19.04米； | 2023-12-01 | 220 | / | / | / | 220 | 拆除重建危桥3座 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 204 | ≥987人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 危桥改造项目 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 杨疃镇 | 杨集村委会 | 枪李桥：跨径4×13米，全宽7.5米，全长58.04米。 | 2023-12-01 | 210 | / | / | / | 210 | 拆除重建危桥1座 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 86 | ≥403人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 危桥改造项目 | 改建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 朱集镇 | 朱集村委会 | 维修加固创业东桥：跨径4×14米，全宽8米，全长65.5米。 | 2023-12-01 | 80 | / | / | / | 80 | 维修加固危桥1座 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 105 | ≥546人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 危桥改造项目 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 大庙镇 | 沙滩村委会王海村委会 | 沙滩桥：位于沙滩村，跨径3×16米，全宽8米，全长54.04米； 汉石桥：位于王海村，跨径1×16米，全宽7.5米，全长22.04米； | 2023-12-01 | 240 | / | / | / | 240 | 拆除重建危桥2座 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 245 | ≥1123人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 危桥改造项目 | 改建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 虞姬镇 | 田万村委会 | 维修加固田万南桥：位于田万村，跨径1×10米，全宽8米，全长30.04米； | 2023-12-01 | 20 | / | / | / | 20 | 维修加固危桥1座 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 75 | ≥368人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 小蒋庄路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 冯庙镇 | 沟涯村委会 | 新建1公里，路面宽4.5米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-01 | 90 | / | / | / | 90 | 新建1.0公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 127 | ≥538人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 赵楼路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 下楼镇 | 火庙村委会 | 新建0.58公里，路面宽4.0米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-01 | 46 | / | / | / | 46 | 新建0.58公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 61 | ≥285人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 三楼路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 下楼镇 | 东高村委会 | 新建1.75公里，路面宽4.0米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-01 | 160 | / | / | / | 160 | 新建1.75公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 115 | ≥605人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 下街北路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 渔沟镇 | 申场村委会 | 新建1.5公里，路面宽4.5米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-03 | 115 | / | / | / | 115 | 新建1.5公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 115 | ≥648人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 张持利路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 尹集镇 | 张集村委会 | 新建0.24公里，路面宽3.5米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-04 | 15 | / | / | / | 15 | 新建0.24公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 18 | ≥76人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 邢庄村二组路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 大庙镇 | 大杨村委会 | 新建0.325公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-05 | 22 | / | / | / | 22 | 新建0.282公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 19 | ≥77人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 大庙路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 大庙镇 | 大庙村 | 新建0.224公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-05 | 17.5 | / | / | / | 17.5 | 新建0.224公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 23 | ≥78人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 张宅庄路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 冯庙镇 | 张集村委会 | 新建0.5公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-06 | 35 | / | / | / | 35 | 新建0.5公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 39 | ≥149人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 王从领路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 游集镇 | 大康村委会 | 新建0.2公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-07 | 14 | / | / | / | 14 | 新建0.2公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 25 | ≥69人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 崔怀胜路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 杨疃镇 | 杨东村委会 | 新建0.5公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-08 | 36 | / | / | / | 36 | 新建0.5公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 37 | ≥148人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 付道庄路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 胡茂忠 | 虞姬镇 | 灵光村委会 | 新建0.727公里，路面宽4米，厚20厘米，水泥混凝土路面 | 2023-12-09 | 48 | / | / | / | 48 | 新建0.7公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 51 | ≥212人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 九集路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 尤集镇 | 九集村 | 扩宽道路1.642公里，水泥混凝土路面 | 2023-12-10 | 75 | / | / | / | 75 | 新建1.642公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 134 | ≥1552人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 井楼学校路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 朱集镇 | 双井村 | 新建道路0.59公里，宽4米，水泥混凝土路面 | 2023-12-11 | 53 | / | / | / | 53 | 新建0.59公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 412 | ≥2456人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 姜山路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 朱集镇 | 姜山村 | 新建道路0.09公里，宽4米，水泥混凝土路面 | 2023-12-12 | 11 | / | / | / | 11 | 新建0.09公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 143 | ≥651人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 刘贯路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 朱集镇 | 湖光村 | 新建道路0.512公里，宽4.5米，水泥混凝土路面 | 2023-12-13 | 70 | / | / | / | 70 | 新建0.512公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 317 | ≥1549人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 刘庄路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 尹集镇 | 姬贺村 | 新建道路0.14公里，宽4米，水泥混凝土路面 | 2023-12-14 | 12 | / | / | / | 12 | 新建0.14公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 96 | ≥354人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 光明路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 杨疃镇 | 光明村 | 新建道路0.31公里，宽3.5米，水泥混凝土路面 | 2023-12-15 | 25 | / | / | / | 25 | 新建0.31公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 138 | ≥562人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 徐王路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 灵城镇 | 亢田村 | 新建道路0.195公里，宽4米，水泥混凝土路面 | 2023-12-16 | 18 | / | / | / | 18 | 新建0.195公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 89 | ≥329人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 王圩路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 冯庙镇 | 王圩村 | 新建道路0.428公里，宽4米，水泥混凝土路面 | 2023-12-17 | 39 | / | / | / | 39 | 新建0.428公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 151 | ≥579人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 前吴路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 高楼镇 | 张营村 | 新建道路0.565公里，宽3.5米，水泥混凝土路面 | 2023-12-18 | 45 | / | / | / | 45 | 新建0.565公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 97 | ≥315人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 张寨路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 渔沟镇 | 张寨村 | 改建建道路2.889公里， 宽3.5米—6米。 | 2023-12-19 | 240 | / | / | / | 240 | 新建2.889公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 256 | ≥1257人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 陈余路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 韦集镇 | 陈圩村 | 改建道路长度1400米，路面宽度5米 | 2023-12-20 | 100 | / | / | / | 100 | 新建1.4公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 319 | ≥1223人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 郑楼路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 渔沟镇 | 郑楼村 | 新建道路长度1509米，共13条道路，路面宽度，3.5米。 | 2023-12-21 | 100 | / | / | / | 100 | 新建1.509公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 326 | ≥1247人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 前解组路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 禅堂镇 | 河北村 | 新建前解组道路长910米，宽4.0米，包含涵洞。 | 2023-12-22 | 80 | / | / | / | 80 | 新建0.91公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 164 | ≥651人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 吴家路 | 新建 | 灵璧县交通运输局 | 灵璧县公路事业发展中心 陈仪 | 尹集镇 | 程刘村 | 新建水泥混凝土道路1140米 | 2023-12-23 | 100 | / | / | / | 100 | 新建1.14公里 | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | 减少农作物运输时间，方便群众出行，利于招商引资，加快经济发展 | 137 | ≥579人 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 方便脱贫户、监测户出行，提高生产能力，加强城乡一体化进程
| 合计：31个项目 | [7 empty] | 合计：2416.5万元
2、以工代赈项目
| 灵璧县朝阳镇公益性基础设施建设项目 | 新建 | 灵璧县发改委 | 朝阳镇人民政府 赵伟倩 | 朝阳镇 | 朝阳村 | 新建沥青路面总长度775米，面积6863平方，透水砖人行步道1108平方，4米宽混凝土路533米。 | 2023-12-02 | 128 | / | / | 128 | / | / | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | / | 全镇群众 | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥96% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益,改善农村道路设施建设
| 合计：1个项目 | [7 empty] | 合计：128万元
3、毗邻区基础设施提升项目
| 下楼镇省际毗邻区基础设施提升项目 | 新建 | 灵璧县发改委 | 下楼镇人民政府 刘金虎 | 下楼镇 | 火庙村 | 新建利港冷链、盛源建材周边道路提升长度995米、宽度4米；园区变压器扩容（500KW）升级1台；下水道685米；新建园区南北主干道长度581米、宽度12米。 | 2023-12-02 | 300 | / | / | 300 | / | / | 项目验收合格率为100%以上 | 项目完成及时率100% | / | 全村群众 | / | ≥95% | 项目完成率100%、工程验收合格率100%、服务对象满意度≥95% | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益、改善农村居民饮水设施条件
| 合计：1个项目 | [7 empty] | 合计：300万元
4、农村供水保障设施建设
| 冯庙镇冯庙水厂水源井工程 | 新建 | 灵璧县水利局 | 灵璧县水利局 郑殿武 | 冯庙镇 | 黄家村 | 新打水源井1眼（深约200米），配提水泵1台套（13千瓦） | 2023-12-01 | 28 | 28 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 保障受益群众饮水安全 | 106 | 278 | 95%以上 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村居民饮水设施条件
| 渔沟镇刘塘水厂供水管网改造项目 | 改建 | 灵璧县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 渔沟镇 | 全镇 | 采购、铺设62400米供水管网 | 2023-12-01 | 536 | 536 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 保障受益群众饮水安全 | 1630 | 4468 | 95%以上 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村居民饮水设施条件
| 娄庄镇娄庄水厂供水管网改造项目 | 改建 | 灵璧县水利局 | 县水利局 郑殿武 | 娄庄镇 | 全镇 | 采购、铺设35000米供水管网 | 2023-12-01 | 271 | 271 | / | / | / | / | 工程验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 保障受益群众饮水安全 | 1908 | 8586 | 95%以上 | 实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善农村居民饮水设施条件
| 合计：3个项目 | [7 empty] | 合计：835万元
巩固“三保障”成果
1、教育
| 雨露计划 | 新建 | 灵璧教体局 | 各乡镇 | 各乡镇 | 各行政村 | 建档立卡中、高职学生 | 2023-12-01 | 150 | 150 | / | / | / | 为所有建档立卡户中高职学生补助3000元 | / | 每年度两期补助 | 帮助建档立卡中高职学生改善生活条件 | 500 | 1500 | ≥95% | 项目申报、实施过程监督、贫困家庭子女直接受益 | 减轻贫困家庭教育支出负担，使建档立卡户中高职学生就学有保障
| 合计：1个项目 | [7 empty] | 合计：150万元
合计 | 共88个项目 | [7 empty] | 共计15173.42万元